Абанский районный Совет депутатов

Красноярского края

РЕШЕНИЕ

18.11.2019                                           п. Абан                                        № Проект

О согласовании плана мероприятий по разработке и утверждению официальных символов муниципального образования Абанский район Красноярского края

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьями 24, 33 Устава Абанского района, Абанский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Согласовать план мероприятий по разработке и утверждению официальных символов муниципального образования Абанский район Красноярского края согласно приложению к настоящему решению.

2. Решение вступает в силу в день его принятия.

Глава Абанского района,

Председатель Абанского районного

Совета депутатов                                                                           А.А. Анпилогов

Приложение

к решению Абанского

районного Совета депутатов

от 18.11.2019 №

План мероприятий по разработке и утверждению официальных символов муниципального образования Абанский район Красноярского края

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Утверждение бюджета Абанского района на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг. | До 20 декабря 2019 года | Глава Абанского района; Председатель Абанского районного Совета депутатов |
| - 2 | Заключение муниципального контракта на оказание услуг по разработке официальных символов Абанского района Красноярского края | В срок до 31 декабря 2019 года | Председатель Абанского районного Совета депутатов |
| - 1. | Разработка проектов документации о символах Абанского района, включающую в себя: проект правового акта об утверждении официальных символов (герба, флага); Положения о символах (документа, определяющего вид символов и правила его использования). | До 1 марта 2020 года | Исполнитель по муниципальному контракту |
| - 2. | Согласование и утверждение официальных символов Абанским районным Советом депутатов. Признание утратившими силу: Решение Абанского районного Совета депутатов от 23.03.2001 № 2-18Р «О гербе района»; Решение Абанского районного Совета депутатов от 23.03.2001 № 2-18-1Р «О флаге района». | Март 2020 года | Глава Абанского района; Председатель Абанского районного Совета депутатов; постоянные комиссии Абанского районного Совета депутатов |
| - 3. | Сопровождение символов при согласовании и утверждении в Абанском районном Совете депутатов | Март 2020 года | Исполнитель по муниципальному контракту; председатели постоянных комиссий Абанского районного Совета депутатов |
| - 4. | Представление символов в Геральдическом совете при Президенте Российской Федерации для проведения официальной геральдической экспертизы. | Апрель 2020 года | Исполнитель по муниципальному контракту |
| - 5. | Провести необходимую работу, в том числе документационное сопровождение, по государственной регистрации, утвержденных в установленном порядке и введенных в действие официальных символов Абанского района, в Государственный геральдический регистр РФ. | До 1 мая 2020 года | Исполнитель по муниципальному контракту |