Администрация Абанского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

13.03.2015г.                                       п.Абан                                           № 247-п

О проведении неотложных

противопаводковых мероприятий 2015 года

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в  целях предупреждения  и ликвидации чрезвычайных ситуаций в период весенне-летнего паводка  2015 года, руководствуясь статьей  38, 39 Устава Абанского района, Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав оперативной группы (ОГ) Абанского района согласно Приложению 1.

2. Утвердить план выполнения неотложных противопаводковых мероприятий 2015 года согласно Приложению 2.

3. Рекомендовать главам сельсоветов, руководителям организаций и предприятий района в срок до 10.04.2015 года выполнить мероприятия плана, в том числе за счет собственных средств.

4. Рекомендовать  принять меры :

4.1. Директору Абанского филиала ГП КрайДЭО Васильеву Владимиру Михайловичу - по организации своевременной очистки автомобильных дорог, мостов, труб и других сооружений ото льда, снега с целью обеспечения безаварийного пропуска талых вод.

4.2. Начальнику Абанского районного узла связи Козлову Владимиру Владимировичу - по сохранению устойчивой связи с населенными пунктами и производственными объектами, попадающими в зону затопления.

4.3. Директору ООО Абанское АТП Коваль Владимиру Эдмундовичу – по предоставлению при необходимости транспорта для эвакуации людей из зон затопления.

4.4. Главному врачу КГБУЗ Абанская РБ Ткаченко Геннадию Георгиевичу – по проведению комплекса санитарно-гигиенических и противоэпидемических мероприятий, направленных на предупреждение заболевания населения острыми кишечными инфекциями, попадающего в зону затопления и  созданию резервного количества мест и медикаментов для пострадавших от паводка людей.

4.5. Начальнику МО МВД России «Абанский» Попову Павлу Алексеевичу  – по обеспечению охраны объектов и жилого фонда после эвакуации населения из зон затопления, а также обеспечения правопорядка при частичной эвакуации.

4.6. Директору ООО «Промбытжилсервис» Пронину Сергею Леонидовичу; начальнику  РЭС-3 ВЭС  ОАО «Красноярсэнерго»  Зайцевой Людмиле Васильевне;  начальнику Абанского участка КРЭК   Зайцеву Александру Васильевичу принять меры по предупреждению и ликвидации аварий на объектах тепло-водо и электроснабжения.

5. Рекомендовать собственникам жилья принять меры по предупреждению подтопления принадлежащих им домовладений и повреждения имущества.

6. Специалисту  по делам ГО, ЧС и ПБ  администрации Абанского района  (Кислов) осуществлять мониторинг складывающейся паводковой обстановки в районе и   выполнения хозяйствующими субъектами неотложных противопаводковых мероприятий.

7. Руководителю ЕДДС Абанского района (Иванов) организовать обмен и оперативную обработку  информации о ходе выполнения мероприятий по подготовке территории района к весенне-летнему паводкоопасному периоду 2015 года.

8. Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя».

9. Постановление вступает в силу со дня опубликования.

10. Контроль за выполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

Глава администрации Абанского района                                  Г.В.Иванченко

Приложение 1

к Постановлению администрации

Абанского района от 13.03.2015 № 247-п

СОСТАВ ОПЕРАТИВНОЙ ГРУППЫ АБАНСКОГО РАЙОНА

| № п/п | Ф.И.О | Должность | телефон |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Грузных Е.С. | Заместитель начальника ПЧ-86 (по согласованию) | 89135372122 |
| 2. | Кислов А.А. | Специалист по делам ГО, ЧС и ПБ администрации Абанского района | 89130483433 |
| 3. | дежурный водитель |  |  |

Приложение 1

к Постановлению администрации

Абанского района от 13.03.2015 № 247-п

ПЛАН ВЫПОЛНЕНИЯ

НЕОТЛОЖНЫХ ПРОТИВОПАВОДКОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 2015 ГОДА

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение заседания КЧС и ПБ Абанского района по теме: «Паводок 2015 год» | март | Орган управление ГО и ЧС района |
| 2. | Установление зон или пунктов возможного частичного затопления | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 3. | Определение перечня домовладений, жителей, объектов экономики, объектов социального значения и других важных объектов попадающих в зоны возможного затопления. | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 4. | Определение порядка эвакуации (временного отселения) людей на период половодья (при необходимости) | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 5. | Определение количества сельскохозяйственных животных, попадающих в зоны возможного затопления. | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 6. | Определение мест и порядка эвакуации (временного размещения) животных | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 7. | Провести разъяснительную работу с гражданами: | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
|  | о возможном подтоплении их домов |  |  |
|  | о порядке действий при подтоплении |  |  |
|  | о необходимости очистки дворов и придомовых территорий от снега |  |  |
|  | о необходимости очистки на своих территориях водоотводных канав и труб от снега, льда и мусора |  |  |
|  | о возможности страхования имущества подверженного риску подтопления |  |  |
| 8. | Информирование населения о непосредственной угрозе подтопления | в период паводка | главы сельсоветов |
| 9. | Проведение проверок состояния гидротехнических сооружений и осуществление контроля их состояние до окончания паводка. Проведение работ по очистке водоотводных канав, труб, водопропускных сооружений от снега, льда и мусора. | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 10. | Подготовка водохранилищь прудов к приему талых вод | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 10. | Информирование органа управления ГО и ЧС района о складывающейся обстановке. Предоставление информации о количестве подтопленных домов и иных объектов и о состоянии гидротехнических сооружений. | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 11. | Обеспечение готовности имеющихся сил и средств для защиты населения и территорий от возможных чрезвычайных ситуаций в период весеннего половодья и проведения спасательных работ. | до 10 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 12. | Организация привлечения частных владельцев плавсредств с определением места их размещения. | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 13. | Организация круглосуточного дежурства в период паводка | в период паводка | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |
| 14. | Принятие нормативного акта «О проведении неотложных противопаводковых мероприятий 2015 года». | до 1 апреля | главы сельсоветов руководители предприятий, организаций, учреждений района |