|  | Приложение № 1 к Плану мероприятий (дорожной карте) |
| --- | --- |

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

дорожной карты Абанского района, реализуемых для достижения запланированных значений показателей

доступности  для инвалидов объектов и услуг

| N п/п | Наименование мероприятия |  |  | Нормативный правовой акт (программа), иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия |  |  | Ответственные исполнители, соисполнители |  | Срок реализации |  |  | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел I. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НОРМАТИВНОЙ ПРАВОВОЙ БАЗЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Совершенствование организационной основы формирования доступной среды жизнедеятельности инвалидов на территории Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | - Проведение заседаний рабочей группы для разработки плана мероприятий (дорожных карт) по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг. |  | - Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»; - Распоряжение администрации Абанского района от 11.09.2015 № 121-р «О создании профильной рабочей группы для разработки плана мероприятий (дорожных карт) по повышению показателей доступности для инвалидов объектов и услуг» |  |  | Первый заместитель главы администрации района, руководитель рабочей группы |  |  | 2015 -2018 |  |  | Расширение межведомственного взаимодействия по вопросам создания условий для безбарьерной среды жизнедеятельности инвалидов |  |
| 1.2 | Согласование проектов на строительство зданий и сооружений на предмет их доступности для маломобильных жителей Абанского района |  | Градостроительный кодекс РФ; Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  |  | Начальник отдела ЖКХ и АСТ |  |  | 2015 - 2018 |  |  | Обеспечение доступности зданий и сооружений Абанского района |  |
| Раздел II. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПОЭТАПНОМУ ПОВЫШЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ ОБЪЕКТОВ ИНФРАСТРУКТУРЫ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения на территории Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 |  | МБУК «Абанское РБО» детская библиотека: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор МБУК «Абанское РБО» |  |  | 2015 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.2 |  | МБУК «КЦ «Авангард»: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | директор |  |  | 2015 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.3 |  | МБОУ Абанская ООШ № 1: - создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 418-п «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета в 2015 году» |  |  | директор |  |  | 2015 |  | Создание универсальной безбарьерной среды |
| 2.4 |  | МКОУ Покатевская СОШ: - создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 418-п «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета в 2015 году» |  |  | директор |  |  | 2015 |  | Создание универсальной безбарьерной среды |
| 2.5 |  | МКОУ Долгомостовская СОШ: - создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 12.08.2015 № 418-п «Об утверждении списка победителей конкурсного отбора для предоставления субсидии бюджетам муниципальных образований Красноярского края на проведение мероприятий по формированию сети общеобразовательных организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов, за счет средств федерального бюджета в 2015 году» |  |  | директор |  |  | 2015 |  | Создание универсальной безбарьерной среды |
| 2.6 |  | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский»: - устройство пандуса, ремонт крыльца и входной группы; - оснащение парковок дорожными знаками 6.4 «Парковка» (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды»; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор МБУ СО «КЦСОН «Абанский» |  |  | 2016-2017 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы Обеспечение открытости и доступности информации об услугах социальной сферы |
| 2.7 |  | МОУ Абанская СОШ № 3: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | директор |  |  | 2016 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.8 |  | МБОУ Абанская СОШ № 4 : - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | директор |  |  | 2016 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.9 |  | МБОУ Абанская ООШ № 1: - обустройство пандуса |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | директор |  |  | 2016 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.10 |  | МБОУ Устьянская СОШ: - создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» |  |  | директор |  |  | 2016 |  | Создание универсальной безбарьерной среды |
| 2.11 |  | МКОУ Березовская СОШ: - создание универсальной безбарьерной среды в муниципальных общеобразовательных организациях для инклюзивного образования детей-инвалидов |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 508-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие образования» |  |  | директор |  |  | 2016 |  | Создание универсальной безбарьерной среды |
| 2.12 |  | Краевое государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Абанская районная больница» (в помещениях поликлиники и детской консультации): - ремонт крыльца, устройство пандуса и навеса над пандусом и крыльцом. Ремонт входной группы дверей; - изготовление информационного стенда с визуальной информацией, продублированной звуковым и тактильным способом оповещения; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне. |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Главный врач учреждения |  |  | 2016-2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы Обеспечение открытости и доступности информации об услугах социальной сферы |
| 2.13 |  | МКОУ Березовская СОШ: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор школы |  |  | 2017 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.14 |  | МКОУ «Долгомостовская СОШ»: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор школы |  |  | 2017 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.15 |  | МБОУ ДОД «Абанская ДМШ»: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор школы |  |  | 2017 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.16 |  | Управление социальной защиты населения администрации Абанского района: - оснащение парковок дорожными знаками 6.4 «Парковка» (парковочное место)» с табличкой 8.17 «Инвалиды»; - дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля и на контрастном фоне |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Руководитель управления |  |  | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы Обеспечение открытости и доступности информации об услугах социальной сферы |
| 2.17 |  | МБДОУ Абанский детский сад № 5 «Теремок»: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Заведующий ДОУ |  |  | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.18 |  | МБДОУ Абанский детский сад № 3 «Светлячок»: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Заведующий ДОУ |  |  | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.19 |  | МБОУ Устьянская СОШ: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор СОШ |  |  | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.20 |  | МБУК «Абанская МКС» Устьянский СДК: - обустройство пандуса, ремонт входной группы |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» подпрограмма «Доступная среда» |  |  | Директор СДК |  |  | 2018 |  | Обеспечение доступности для инвалидов к объектам социальной сферы |
| 2.21 |  | Предоставление услуг по профессиональной реабилитации инвалидам (содействие трудоустройству инвалидов, в том числе на квотируемые, оборудованные (оснащенные) рабочие места, профессиональное обучение, социальная адаптация) |  |  | Постановление Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 502-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края «Содействие занятости населения» |  |  | Директор КГКУ«ЦЗН Абанского района», руководители организаций и предприятий всех форм собственности |  |  | 2015 - 2018 |  | Увеличение количества инвалидов, трудоустроенных на специально созданные рабочие места |
| Раздел III. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ИНСТРУКТИРОВАНИЮ ИЛИ ОБУЧЕНИЮ СПЕЦИАЛИСТОВ, РАБОТАЮЩИХ С ИНВАЛИДАМИ, ПО ВОПРОСАМ, СВЯЗАННЫМ С ОБЕСПЕЧЕНИЕМ ДОСТУПНОСТИ ДЛЯ НИХ ОБЪЕКТОВ, УСЛУГ И ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ В ИХ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ИЛИ ПОЛУЧЕНИИ (ДОСТУПУ К НИМ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача: Повышение уровня профессиональной компетентности специалистов, работающих с инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие педагогических работников в курсах повышения квалификации, согласно графика ОРЦ Абанского района |  |  |  | Федеральный закон от 29.12.2012№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» |  | Руководители образовательных учреждений |  |  | 2015-2018 |  | Подготовка педагогических сотрудников к реализации современных форм и методов коррекционно-реабилитационной работы с детьми-инвалидами |  |
| 3.2 | Участие в инструктировании или обучении специалистов, работающих с инвалидами по вопросам, связанным с обеспечением доступности для них объектов и услуг в соответствии с новыми положениями законодательства Российской Федерации |  |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Директор МБУ СО «КЦСОН «Абанский» |  |  | 2015-2018 |  | Обучение и инструктирование специалистов учреждений, предоставляющих услуги |  |
| 3.3 | Муниципальное бюджетное учреждение социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения «Абанский»: обучение и повышение квалификации работников организации, на которых административно-распорядительным актом возложено оказание инвалидам помощи при предоставлении им услуг |  |  |  | Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» |  | Директор МБУ СО «КЦСОН «Абанский» |  |  | 2016 |  | Качественное улучшение кадрового уровня, повышение уровня профессиональных знаний сотрудников |  |