Администрация Абанского района

Красноярского края

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.10.2016    	                              	п. Абан	                      	№     321-п

О внесении изменений в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского район, их формировании и реализации

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьями 43,44 Устава Абанского района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести  в Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации, утвержденный  Постановлением администрации  Абанского района  от  15.07.2013 № 942-п следующие изменения:

Порядок  принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района их формировании и реализации	изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Опубликовать постановление в  газете «Красное Знамя» и на официальном сайте  (http://abannet.ru/).

- Постановление вступает в силу в день, следующий за днем 
его официального опубликования.

| Глава администрации Абанского района | Г.В. Иванченко |
| --- | --- |

- Приложение

к Постановлению

администрации Абанского района

от 06.10.2016 г. № 321-п

Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации (далее - Порядок) устанавливает этапы и правила разработки, формирования и механизм реализации муниципальных программ Абанского района.

1.2. В целях настоящего Порядка под муниципальной программой Абанского района понимается документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий, взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих наиболее эффективное достижение целей и решение задач социально-экономического развития Абанского района.

1.3. Муниципальная программа Абанского района (далее - программа) направлена на обеспечение достижения целей и задач социально-экономического развития Абанского района, повышение результативности расходов районного бюджета.

1.4. Программы разрабатываются на период, аналогичный периоду, на который утверждена стратегия социально-экономического развития Абанского района (разработан проект стратегии социально-экономического развития Абанского района).

1.5. Методическое руководство и координацию при разработке и реализации программ осуществляет финансовое управление администрации Абанского района.

1.6. Программа включает в себя подпрограммы и отдельные мероприятия программы, реализуемые администрацией Абанского района и ее органами в соответствии с полномочиями, предусмотренными федеральными законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами Красноярского края, правовыми актами Губернатора Красноярского края, Правительства Красноярского края, Уставом Абанского района, и нормативными правовыми актами Абанского района.

1.7. В целях настоящего Порядка применяются следующие понятия и термины:

подпрограмма - система мероприятий программы, направленная на решение конкретной задачи программы, взаимоувязанная системой показателей, сроков осуществления и ресурсами с программой;

отдельное мероприятие программы - значительное мероприятие программы, направленное на решение конкретной задачи программы;

ответственный исполнитель программы - орган администрации Абанского района, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Абанского района, в качестве ответственного исполнителя программы и осуществляющий текущее управление реализацией программы, обеспечивающий координацию деятельности соисполнителей программы в ходе ее реализации, осуществляющий реализацию отдельных мероприятий программы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции соисполнителя программы в части реализации отдельных подпрограмм программы;

соисполнитель программы - орган местного самоуправления администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в соответствии с перечнем программ, утвержденным распоряжением администрации Абанского района, в качестве соисполнителя программы, осуществляющий реализацию подпрограммы, а также в случаях, предусмотренных программой, осуществляющий функции ответственного исполнителя программы в части реализации отдельных мероприятий программы;

основные параметры программы - лимиты бюджетных ассигнований на реализацию программы в целом, плановые значения целевых показателей (измеряемые количественные показатели, отражающие изменение социально-экономической среды, на которую направлено действие программы, позволяющие оценить достижение цели программы) и показателей результативности программы (измеряемые количественные показатели, отражающие изменения отдельных направлений государственной политики, отраженных в подпрограммах и отдельных мероприятиях программы и позволяющие оценить достижение задач программы), сроки исполнения отдельных мероприятий программы и подпрограмм.

- 2. Принятие решений о разработке программ

2.1. Инициаторами предложений о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, могут выступать органы администрации Абанского района, юридические и физические лица.

2.2. Предложения о разработке программы, предлагаемой к реализации с очередного финансового года, направляются в орган администрации, на который возложены регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, не позднее 1 июня текущего года.

2.3. Отбор предложений для их решения на районном уровне посредством разработки и реализации программы осуществляется органом администрации, на который возложено регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, по следующим критериям:

соответствие приоритетам социально-экономической политики Абанского района, определенной стратегией социально-экономического развития Абанского района;

соответствие полномочиям органов администрации согласно действующему законодательству;

районная значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой, характер;

направленность на реформирование соответствующей сферы, достижение качественно нового уровня развития.

2.4. Орган администрации Абанского района (далее – орган администрации района), на который возложено регулирование и координация деятельности в соответствующей сфере муниципального управления, с учетом предложений проводит разработку проекта постановления об утверждения муниципальной программы и в срок до 10 сентября  текущего года направляет проект в финансовое управление администрации Абанского района (далее - финансовое управление).

2.5. До 15 сентября текущего года финансовое управление формирует перечень муниципальных программ, предлагаемых к реализации в очередном финансовом году, по форме согласно приложению № 1 к настоящему Порядку и в срок до 20 сентября текущего года вносит его на утверждение главе администрации Абанского района.

Подготовка проекта распоряжения администрации Абанского района
о внесении изменений в перечень программ, предлагаемых к реализации 
в очередном финансовом году, утвержденный распоряжением администрации Абанского района, осуществляется в случаях изменения наименования программы, ответственного исполнителя программы, состава соисполнителей программы, перечня подпрограмм и отдельных мероприятий программы.

- 3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ, ВНЕСЕНИЕ В НЕЕ ИЗМЕНЕНИЙ

3.1. Перечень программ, утвержденный распоряжением администрации Абанского района, является основанием для разработки проекта программы.

3.2. Проект программы или изменений в действующие программы разрабатывается в рамках объемов бюджетных средств, доведенных финансовым управлением администрации Абанского района на реализацию программы.

Подготовка изменений в действующие программы осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, в том числе по результатам мониторинга реализации программ.

3.3. Ответственный исполнитель несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта постановления администрации Абанского района об утверждении программы или о внесении изменений в действующую программу (далее - проект постановления).

3.4. Ответственный исполнитель программы осуществляет разработку проекта постановления в соответствии с требованиями к содержанию программы, установленными настоящим Порядком.

Ответственный исполнитель программы обеспечивает проведение процедуры согласования проекта постановления в установленном порядке.

К проекту постановления прилагается пояснительная записка и финансово-экономическое обоснование. Пояснительная записка должна дополнительно содержать следующие обосновывающие материалы:

тенденции социально-экономического развития Абанского района 
в соответствующей сфере (области) с учетом характеристики текущего состояния и указанием на возможные изменения основных показателей развития;

описание и анализ возможных социальных, финансово-экономических рисков реализации программы, в том числе рисков невыполнения мероприятий программы, а также описание механизмов управления рисками реализации программы и мер по их минимизации;

обоснование набора подпрограмм и основных мероприятий программы;

обоснование необходимых финансовых ресурсов на реализацию программы;

информацию о сводных показателях муниципальных заданий – в случае оказания районными муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ (прогноз сводных показателей муниципальных заданий представляется по районным муниципальным учреждениям, в отношении которых ответственный исполнитель (соисполнитель) программы осуществляет функции и полномочия учредителя) по форме согласно приложению № 2 к Порядку.

3.5. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, представляется ответственным исполнителем в срок до 1 ноября текущего года на утверждение.

3.6. Проект постановления, предусматривающий утверждение программы, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, или изменения в действующую программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период, подлежит утверждению в срок не позднее 10 ноября текущего года.

3.7.  Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие с решением о бюджете не позднее трех месяцев со дня вступления его в силу.

- 4. ТРЕБОВАНИЯ К СОДЕРЖАНИЮ ПРОГРАММЫ

4.1. Программа разрабатывается исходя из основных приоритетов социально-экономического развития Абанского района на соответствующий период, нормативных правовых актов органов местного самоуправления Абанского района.

4.2. Программа разрабатывается ответственным исполнителем программы и содержит:

а) паспорт программы по форме согласно приложению № 3 к настоящему Порядку;

б) характеристику текущего состояния соответствующей сферы с указанием основных показателей социально-экономического развития Абанского района;

в) приоритеты и цели социально-экономического развития в соответствующей сфере, описание основных целей и задач программы, прогноз развития соответствующей сферы;

г) прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере на территории Абанского района;

д) информацию по подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, содержащую:

описание общерайонной проблемы, на решение которой направлена реализация подпрограммы, отдельного мероприятия, содержащее объективные показатели, характеризующие уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области), качество жизни населения, тенденции развития;

анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

описание цели и задач подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

сроки реализации подпрограммы, отдельного мероприятия программы;

планируемое изменение объективных показателей, характеризующих уровень социально-экономического развития соответствующей сферы (области) государственного управления, качество жизни населения и их влияние на достижение задач программы;

в случае если отдельное мероприятие программы и (или) мероприятия подпрограммы направлены на изменение окружающей среды – характеристику изменения состояния окружающей среды;

экономический эффект в результате реализации мероприятий подпрограммы, отдельных мероприятий программы;

е) информацию об основных мерах правового регулирования 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач программы, по форме согласно приложению № 4 к Порядку;

ж) информацию о ресурсном обеспечении программы, в том числе содержащую:

информацию о ресурсном обеспечении программы за счет средств районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, в разрезе подпрограмм, отдельных мероприятий программы), по форме согласно приложению № 5 к Порядку;

информацию об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий программы (средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из бюджетов других уровней бюджетной системы) по форме согласно приложению № 6 к Порядку;

з) в случае наличия в программе мероприятий, реализуемых в рамках государственно-частного партнерства, направленных на достижение целей 
и задач программы, – информацию о соответствующих мероприятиях;

и) в случае реализации в соответствующей сфере (области) государственного управления инвестиционных проектов, исполнение которых полностью или частично осуществляется за счет средств районного бюджета, – информацию о наличии указанных проектов и их основных параметрах;

4.3. Ответственный исполнитель программы может дополнить программу иной информацией (в том числе в форме приложений), необходимой для реализации программы.

4.4. Целевые показатели программы должны отражать специфику социально-экономического развития соответствующей сферы (области), специфику проблем и основных задач, на решение которых направлена реализация программы. Показатели результативности подпрограммы должны отражать специфику решения конкретной задачи программы.

Целевые показатели программы и показатели результативности подпрограммы должны иметь количественное значение, измеряемое или рассчитываемое, в том числе по официально утвержденным методикам, и (или) определяемое на основе данных государственного статистического наблюдения.

4.5. Подпрограммы оформляются в соответствии с рекомендованным макетом подпрограммы, реализуемой в рамках программы, по форме согласно приложению № 7 к настоящему Порядку и утверждаются в виде отдельных приложений к программе.

4.6. Информация об отдельном мероприятии программы оформляется 
в соответствии с требованиями к информации об отдельном мероприятии программы по форме согласно приложению № 8 к Порядку и утверждается в виде отдельного приложения к программе.

- 5. РЕАЛИЗАЦИЯ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется ответственным исполнителем программы.

Ответственный исполнитель программы несет ответственность за ее реализацию, достижение конечного результата, целевое и эффективное использование финансовых средств, выделяемых на выполнение программы.

5.2. Ответственным исполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

координация деятельности соисполнителей программы в ходе реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых ответственным исполнителем;

подготовка отчетов о реализации программы.

5.3. Соисполнителем программы осуществляется:

отбор исполнителей отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, реализуемых соисполнителем;

координация исполнения отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм, мониторинг их реализации;

непосредственный контроль за ходом реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм;

подготовка отчетов о реализации отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм и направление их ответственному исполнителю.

5.4. Реализация отдельных мероприятий программы и мероприятий подпрограмм осуществляется посредством размещения муниципального заказа на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд Абанского района, предоставления субсидий  районным муниципальным  автономным или бюджетным учреждениям, субсидий иным юридическим лицам, бюджетных ассигнований на капитальные вложения, и в иных формах в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.5. Ответственный исполнитель для обеспечения мониторинга и анализа хода реализации программы организует ведение и представление полугодовой отчетности.

Соисполнители программы по запросу ответственного исполнителя программы представляют информацию о реализации подпрограмм и отдельных мероприятий программы, реализуемых соисполнителем, в сроки и по форме, установленной ответственным исполнителем программы в запросе.

5.6. Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителя программы.

Отчеты о реализации программы формируются ответственным исполнителем программы с учетом информации, полученной от соисполнителей программы и представляются в финансовое управление администрации Абанского района по форме согласно приложениям № 9 - 12 к настоящему Порядку.

Отчет о реализации программы за первое полугодие отчетного года предоставляется в срок не позднее 10 августа отчетного года. Годовой отчет представляется в срок не позднее 1 марта года, следующего за отчетным.

5.7. Годовой отчет содержит:

информацию об основных результатах, достигнутых в отчетном году, включающую качественные и количественные характеристики состояния установленной сферы деятельности, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутое состояние;

сведения о достижении значений показателей программы в разрезе отдельных мероприятий программы и подпрограмм с обоснованием отклонений по показателям, плановые значения по которым не достигнуты;

информацию о целевых показателях и показателях результативности, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутые значения показателей по форме согласно приложению № 9 к настоящему Порядку;

описание результатов реализации отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием запланированных, но не достигнутых ожидаемых результатах с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий (с указанием причин);

анализ последствий нереализации отдельных мероприятий программ, подпрограмм для реализации программы и анализ факторов, повлиявших на их реализацию (нереализацию);

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) по форме согласно приложению № 10 к настоящему Порядку;

информацию об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений по форме согласно приложению № 11 к настоящему Порядку;

информацию об объемах бюджетных ассигнований, фактически направленных на мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, направленные на достижение целей и задач программы;

информацию о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципальных заданий по форме согласно приложению № 12 к настоящему Порядку;

конкретные результаты реализации программы, достигнутые за отчетный год, в том числе анализ результативности бюджетных расходов и обоснование мер по ее повышению.

При подготовке информации о целевых показателях программы 
и показателях результативности подпрограмм, о значениях данных показателей, которые планировалось достигнуть в ходе реализации программы, и фактически достигнутых значениях показателей, по каждому показателю результативности, имеющему цифровое значение, приводится весовой критерий, характеризующий приоритетность данного показателя, суммарное значение весовых критериев должно равняться единице.

По отдельным запросам отдела социально-экономического развития администрации  Абанского района и финансового управления администрации Абанского района ответственным исполнителем и соисполнителями программы представляется дополнительная и (или) уточненная информация о ходе реализации программы.

5.8. Годовой отчет в срок не позднее 1 мая года, следующего за отчетным, подлежит размещению на официальном сайте (http://abannet.ru/).

- Приложение № 1

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Перечень

Муниципальных  программ Абанского района

| N п/п | Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Соисполнители муниципальнойй программы <*> | Основные направления реализации муниципальных программ (в том числе подпрограммы, программно-целевые инструменты) <**> |
| --- | --- | --- | --- | --- |

--------------------------------

<*> Состав соисполнителей муниципальной программы может быть уточнен в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

<**> Основные направления реализации муниципальных программ Абанского района могут быть дополнены в рамках подготовки проекта муниципальной программы.

Приложение № 2

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о сводных показателях муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Значение показателя объема муниципальной услуги (работы) по годам реализации программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |
|  | и т. д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |  |

1 Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Абанского района                             Подпись                                                                          ФИО

- Приложение № 3

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ АБАНСКОГО РАЙОНА

Наименование муниципальной программы.

Основания для разработки муниципальной программы.

Ответственный исполнитель муниципальной программы.

Соисполнители муниципальной программы.

Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы.

Цели муниципальной программы.

Задачи муниципальной программы.

Этапы и сроки реализации муниципальной программы.

Перечень целевых показателей муниципальной программы с указанием планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы (приложение к паспорту муниципальной программы).

Информация по ресурсному обеспечению программы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации программы. 1

__________________

1 Информация по ресурсному обеспечению муниципальной программы Абанского района указывается ежегодно на период с первого года реализации муниципальной программы Абанского района 
по второй год планового периода включительно, в том числе в разбивке по источникам финансирования.

При разработке проекта постановления администрации Абанского района, предусматривающего утверждение муниципальной программы Абанского района, предлагаемой к финансированию с очередного финансового года, либо внесение изменений в действующую муниципальную программу в части изменения бюджетных ассигнований при планировании районного бюджета на очередной финансовый год и плановый период при отражении информации по ресурсному обеспечению муниципальной программы Абанского района указываются плановые значения.

- Приложение № 1

к паспорту

муниципальной программы

Абанского района

Перечень

целевых показателей муниципальной программы Абанского района с указанием

планируемых к достижению значений в результате реализации муниципальной программы Абанского района

| N п/п | Цели, целевые показатели муниципальной программы | Единица измерения | Год, предшествующий реализации муниципальной программы | Годы реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | … | текущий финансовый год | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | Годы до конца реализации муниципальной программы в пятилетнем интервале |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | … | … |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|  | Цель муниципальной программы Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Целевой показатель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 4

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ Абанского района, 
их формирования и реализации

Информация об основных мерах правового регулирования 
в соответствующей сфере (области) муниципального управления, направленных на достижение цели и (или) задач муниципальной программы Абанского района

| № п/п | Форма нормативного правового акта | Основные положения нормативного правового акта | Ответственный исполнитель | Ожидаемый срок принятия нормативного правового акта |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Цель муниципальной программы Абанского района |  |  |  |
|  | Задача муниципальной программы Абанского района |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района 1 |  |  |  |
|  | … |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района n |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам муниципальной программы Абанского района |  |  |  |

- Приложение № 5

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы Абанского района за счет средств

районного бюджета, средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | итого на период |
| Муниципальная программа |  | всего расходные обязательства по программе | X | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства по подпрограмме |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы 1 |  | всего расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие программы n |  | всего расходные обязательства |  | X | X | X |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |

- Приложение №  6

к Порядку

принятия решений о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

Об источниках финансирования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

(средства районного бюджета, средства, запланированные к поступлению из других уровней бюджетной системы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | Уровень бюджетной системы/ источники финансирования | Расходы (тыс. руб.) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | итого на период |
| Муниципальная программа |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |
| Отдельное мероприятие муниципальной программы 1 |  | Всего |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |
|  |  | районный бюджет |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты поселений |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

МАКЕТ

ПОДПРОГРАММЫ, РЕАЛИЗУЕМОЙ В РАМКАХ МУНИЦИПАЛЬНОЙ

ПРОГРАММЫ АБАНСКОГО РАЙОНА

- 1. Паспорт подпрограммы

Наименование подпрограммы.

Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуется подпрограмма.

Орган администрации Абанского района и (или) иной главный распорядитель бюджетных средств, определенный в муниципальной программе соисполнителем программы, реализующим настоящую подпрограмму (далее - исполнитель подпрограммы).

Главные распорядители бюджетных средств, ответственные за реализацию мероприятий подпрограммы.

Цель и задачи подпрограммы (цель подпрограммы направлена на достижение одной из задач муниципальной программы).

Ожидаемые результаты от реализации подпрограммы с указанием динамики изменения показателей результативности, отражающих социально-экономическую эффективность реализации подпрограммы (показатели результативности должны соответствовать поставленным целям подпрограммы и задаче муниципальной программы, на реализацию которой направлена подпрограмма), перечень и значения показателей результативности  программы оформляются в соответствии с приложением № 1 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы.

Сроки реализации подпрограммы.

Информация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной финансовый год и плановый период.

2. Мероприятия подпрограммы

Система мероприятий подпрограммы включает в себя перечень мероприятий подпрограммы, взаимоувязанных с целью и задачами подпрограммы, с указанием главных распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей мероприятий подпрограммы, сроков исполнения, объемов и источников финансирования. Отражаются мероприятия, направленные на реализацию научной, научно-технической и инновационной деятельности, мероприятия, реализуемые в рамках государственно-частного партнерства, инвестиционные проекты, реализуемые 
в рамках социально-экономического развития соответствующей сферы (области) муниципального управления. Кроме того, по таким мероприятиям указывается информация по ресурсному обеспечению, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования.

Перечень мероприятий подпрограммы оформляется в соответствии 
с приложением № 2 к макету подпрограммы, реализуемой в рамках муниципальной программы Абанского района.

3. Механизм реализации подпрограммы

Механизм реализации подпрограммы предусматривает:

описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации подпрограммы;

критерии выбора исполнителей мероприятий подпрограммы;

критерии выбора получателей муниципальных услуг.

В случае наличия нормативного правового акта, регулирующего реализацию соответствующих мероприятий, приводится ссылка на соответствующий нормативный правовой акт.

В случае если подпрограмма предусматривает предоставление межбюджетных трансфертов из районного бюджета бюджетам муниципальных образований Абанского района, раздел содержит порядок предоставления межбюджетных трансфертов.

Порядок предоставления межбюджетных трансфертов оформляется отдельным приложением к подпрограмме.

4. Управление подпрограммой и контроль за исполнением подпрограммы

Организация управления подпрограммой и контроль за ее исполнением предусматривает:

функции исполнителя подпрограммы по реализации мероприятий;

порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации подпрограммы, внутреннего и внешнего государственного финансового контроля за использованием средств районного бюджета;

определение сроков и ответственных за подготовку и представление отчетных данных.

Система организации управления подпрограммой и контроля 
за ее исполнением должна отражать в том числе порядок взаимодействия исполнителя подпрограммы и главных распорядителей бюджетных средств, ответственных за реализацию мероприятий подпрограммы. В целях эффективной реализацииподпрограммы.

- Приложение № 1

к макету

подпрограммы, реализуемой

в рамках муниципальных

программ Абанского района

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы

| N п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Текущий финансовый год | Очередной финансовый год | Первый год планового периода | Второй год планового периода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности n |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам подпрограммы |  |  |  |  |  |  |

- Приложение № 2

к макету

подпрограммы, реализуемой

в рамках муниципальных

программ Абанского района

Перечень мероприятий подпрограммы

| Цели, задачи, мероприятия подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам реализации (тыс. руб.) |  |  |  | Ожидаемый результат (краткое описание) от реализации подпрограммного мероприятия (в том числе в натуральном выражении) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | очередной финансовый год | первый год планового периода | второй год планового периода | итого на период |  |
| Цель подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Мероприятие n.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по подпрограмме |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 8

к Порядку принятия решений 
о разработке муниципальных программ Абанского района, 
их формирования и реализации

Требования к информации об отдельном мероприятии
муниципальной программы Абанского района

Информация об отдельном мероприятии муниципальной программы Абанского района должна содержать:

наименование отдельного мероприятия;

наименование муниципальной программы Абанского района, в рамках которой реализуется отдельное мероприятие;

сроки реализации отдельного мероприятия;

цель реализации отдельного мероприятия;

наименование главного распорядителя бюджетных средств, ответственного за реализацию отдельного мероприятия;

ожидаемые результаты от реализации отдельного мероприятия, перечень показателей результативности, оформленные в соответствии с приложением 
к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Абанского района;

информацию по ресурсному обеспечению отдельного мероприятия, в том числе в разбивке по всем источникам финансирования на очередной год 
и плановый период;

описание механизмов реализации отдельного мероприятия программы (описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации отдельных мероприятий программы, критерии выбора исполнителей и (или) критерии отбора муниципальных образований Абанского района) и (или) ссылку 
на нормативный правовой акт, регулирующий его реализацию.

Приложение

к требованиям к информации об отдельном мероприятии муниципальной программы Абанского района

- Перечень показателей результативности

| № п/п | Цель, показатели результативности | Единица измерения | Источник информации | Годы реализации программы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | текущий финансовый год | очередной финансовый год | 1-й год планового периода | 2-й год планового периода |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|  | Отдельное мероприятие |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель реализации отдельного мероприятия |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности n |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |

Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевые показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1.n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатели |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. по целям и задачам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Абанского района                                                Подпись

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Абанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Абанского района)

| № п/п | Статус (муниципальная программа Абанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
|  | Муниципальная программа Абанского района |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района 1 |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района n |  | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Абанского района                                        Подпись                                                                          ФИО

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Абанского района |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района 1 |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие муниципальной программы Абанского района n |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Абанского района                                       Подпись                                                                          ФИО

Приложение № 12

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о планируемых значениях и фактически достигнутых значениях сводных показателей

муниципальных заданий

| № п/п | Наименование муниципальной услуги (работы) | Содержание муниципальной услуги (работы)1 | Наименование и значение показателя объема муниципальной услуги (работы) | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | Муниципальная услуга (работа) 1 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | Муниципальная услуга (работа) 2 | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  |  | содержание муниципальной услуги (работы) | наименование и значение показателя 1 |  |  |
|  |  |  | ... |  |  |
|  |  |  | наименование и значение показателя n |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |
|  | И т.д. по муниципальным услугам (работам) |  |  |  |  |
|  | Расходы районного бюджета на оказание (выполнение) муниципальной услуги (работы), тыс. руб. |  |  |  |  |

1 Содержание муниципальной услуги (работы) указывается по каждой реестровой записи.

Руководитель ответственного исполнителя

муниципальной программы Абанского района                                      Подпись                                                                          ФИО