

Администрация Абанского района

Красноярского края

# 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.10.2017 п. Абан № 493-п

Об утверждении Плана мероприятий («Дорожная карта»)

по переходу МБУ ДО «детско-юношеская спортивная школа «Лидер»», находящаяся в ведении органа управления в сфере физической культуры и спорта, в организацию нового типа МБУ «Спортивная школа «Лидер» (до 01.01.2018)

В соответствии приказом министерства спорта Красноярского края от 17.10.2016 № 320п «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), реализуемого для достижения запланированных значений показателей по развитию системы подготовки спортивного резерва в Красноярском крае на период 2016-2018 годы», руководствуясь статьями 43, 44 Устава Абанского района Красноярского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить состав межведомственной рабочей группы по проведению мониторинга эффективности деятельности муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа «Лидер»» по принятию решения о переходе ДЮСШ в новый вид организации (приложение 1).

2.Утвердить План мероприятий («дорожная карта») по переходу МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»», находящегося в ведении органа управления в сфере физической культуры и спорта, в организацию нового типа МБУ Спортивная школа «Лидер» до 01.01.2018 года.

3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Абанского района – начальника отдела культуры, по делам молодежи и спорта Харисову Л.А.

4. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования.

Глава администрации

Абанского района Г.В. Иванченко

Приложение 1

к Постановлению администрации Абанского района

от 12.10.2017 № 493-п

Состав

межведомственной рабочей группы

1.Харисова Л.А. - заместитель Главы администрации Абанского района – начальник отдела культуры, по делам молодёжи и спорта;

2. Путинцев А. Т. – главный специалист отдела культуры, по делам молодёжи и спорта администрации Абанского района;

3. Петровых В. В. - директор МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»»;

4. Демская И.В.- руководитель финансового управления администрации Абанского района.

Утверждаю:

Глава администрации

Абанского района

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.В. Иванченко

«\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г.

**Перечень мероприятий («Дорожная карта»)   
по переходу МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»», находящегося в ведении органа управления в сфере физической культуры и спорта, в организацию нового типа МБУ Спортивная школа «Лидер» (до 01.01.2018.)**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п.п** | **Наименование мероприятия** | **Нормативный правовой акт (программа, иной документ, которым предусмотрено проведение мероприятия)** | **Ответственные исполнители, соисполнители** | **Срок реализации** | **Ожидаемый результат** |
| 1. | Создание межведомственной рабочей группы.  Проведение мониторинга эффективности деятельности ДЮСШ.  Принятие решения о переходе ДЮСШ в новый вид организации. | Федеральный закон от 04 декабря 2007 года № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» | Администрация Абанского района | июль 2017г. | Распоряжение администрации Абанского района.  Подготовка и утверждение плана перехода ДЮСШ в СШ. |
| 2. | Постановление о переименовании организации. | Постановление Правительства Красноярского края от 13.08.2015  № 441-п «Об утверждении примерных форм уставов краевых государственных учреждений» | Администрация Абанского района | до 01.09.2017г. | Постановление. |
| 3. | Подготовка проекта Устава в новой редакции. |  | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | до 01.09.2017г. | Проект Устава в новой редакции. |
| 4. | Разработка проекта муниципального задания. | Администрация Абанского района | до 01.10.2017г. | Проект муниципального задания. |
| 5. | Согласование проекта Устава министерством спорта Красноярского края.  Постановление об утверждении Устава. | Администрация Абанского района | до 01.10.2017г. | Согласованный проект Устава в новой редакции. Постановление. |
| 6. | Регистрация Устава в налоговом органе. | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | до 30.12.2017г. | Зарегистрирован-ный Устав. |
| 7. | Разработка и утверждение программ спортивной подготовки ДЮСШ.  Разработка плана комплектования с учетом изменения объемов реализации программ спортивной подготовки, введением новых работ | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | до  30. 12.2017г. | План комплектования утвержден руководителем организации. |
| 8. | Приведение локальных актов организаций в соответствии с новым наименованием и видами деятельности. | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | до 30.12.2017г. | Локальные акты в новой редакции. |
| 9. | Утверждение порядка определения  нормативных затрат на оказание  услуг в сфере физической культуры  и спорта.  Разработка и утверждение базовых  нормативов затрат на оказание  услуг по спортивной подготовке.  Расчет нормативных затрат на  оказание муниципальных услуг из  ведомственного перечня услуг в  сфере физической культуры и  спорта, а также корректирующего  коэффициента к базовому  нормативу затрат на оказание  муниципальной услуги.  Постановление по  утверждению базового норматива  затрат, корректирующего  коэффициента к базовому  нормативу затрат на оказание  муниципальной услуги,  коэффициента выравнивания.  Расчет субсидии на выполнение  муниципального задания. | Постановление Правительства РФ от 26.06.2015 N 640 (ред. от 04.11.2016) "О порядке формирования государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансового обеспечения выполнения государственного задания" (вместе с "Положением о формировании государственного задания на оказание государственных услуг (выполнение работ) в отношении федеральных государственных учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания")  Значения базовых нормативов затрат и отраслевых корректирующих коэффициентов к базовым нормативам  затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта, значения натуральных норм,  необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание государственных услуг в сфере физической культуры и спорта (утверждены Министром спорта Российской Федерации Мутко В.Л. 29 июля 2015г.) | Финансовое управление администрации Абанского района. | до 01.11.2017г. |  |
| 10. | Внесение изменений в муниципальные задания на 2018 год с учетом перехода на программы спортивной подготовки | -//- | Администрация Абанского района | до 30.12.2017г. | Утвержденное муниципальное задание. |
| 11. | Внесение необходимых изменений  в муниципальную программу  «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе». |  | Администрация Абанского района | 30.12. 2017г. |  |
| 12. | Внесение изменений в организационную структуру учреждения, штатное расписание. | -//- | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | до 30.12.2017г. | Согласованные изменения, утвержденное штатное расписание. |
| 13. | Проведение трудовых собраний с коллективом, уведомление тренерско-преподавательского состава об изменениях в штатном расписании, связанных с введением должности «тренер» | -//- | МБУ ДО «ДЮСШ «Лидер»» | за 2 месяца  30.10. 2017г. | Уведомления тренерско-преподаватель-ского состава о переименовании должности (в случае необходимости). |