2.6 СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

Долгосрочной целевой программы «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, алкоголизма, табакокурения, СПИДа  в Абанском районе»

на 2011- 2013 годы

| № | Мероприятия | Сроки реализации | Получатели бюджетных средств | Главные распорядители и исполнители | Финансовые затраты |  |  |  | Источники финансирования | Ожидаемый результат |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2011 | 2012 | 2013 |  |  |  |  |
| Образование |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение конкурса образовательных программ, ориентированных на формирование ценностей ЗОЖ. Проведение образовательной программы для учащихся «Последний герой». Туристско-краеведческая деятельность | 2 квартал | Управление образования | Управление образования | 10000 | 15000 15000 | 15000 15000 | Местный бюджет |  |  | Новые образовательные программы для учащихся, ориентированные на формирование ценностей ЗОЖ |
| 2 | Проведение семинаров | В течение всего периода |  | Управление образования |  |  |  | субвенции |  |  | Формирование новых компетентностей у педагогов |
| 3 | Пропагандистские мероприятия «Молодежь выбирает жизнь!» # Печатная продукция (буклеты, памятки) Награждение Бензин Оплата персоналу (водителю) | 1 раз в квартал |  | Управление образования |  |  |  | Местный бюджет |  |  | Предупреждение наркозависимости. Широкая информированность педагогов, родителей, учащихся и помощь семьям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации |
| 4 | Проведение смотра – конкурса среди образовательных учреждений на постановку здоровьесберегающей работы # Учебное оборудование Награждение Бензин | 4 квартал | Управление образования | Управление образования |  | 38910 | 15000 | Местный бюджет |  |  | Повышение качества здоровьесберегающей работы. Поддержка эффективно работающих учреждений. |
| Здравоохранение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Приобретение диагностического оборудования для проведения освидетельствования на состояние опьянения (одурманивания) Иммунохромотографические тесты на наркотические средства (50 штук) Иммунохромотографические тесты на наркотические средства (250 штук) Алкометрический прибор «Lion – 500» - МУЗ «Абанская ЦРБ»; - Устьянский ФАП; - ОВП Почет; - Долгомостовская участковая больница; - Покатеевский ФАП; - Никольский ФАП; - Петропавловский ФАП; - Хандальский ФАП; - Апаноключинский ФАП; - Новоуспенский ФАП; | 2 квартал | МБУЗ «Абанская ЦРБ» | Администрация Абанского района | 8000 62000 | 44090 | 10000 | Местный бюджет |  |  |  |
| 6. | I. Приобретение и использование в профилактической работе видеофильмов по тематике: - Алкоголизм (кассета + диск) - Наркомания (кассета + диск) - Курение (кассета + диск) - Художественный фильм II. Брошюры III. Плакаты по темам: алкоголизм, наркомания, курение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Социальная защита населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | Проведение профилактических мероприятий по предупреждению употребления несовершеннолетними спиртных напитков и наркотических веществ (классные часы, семинары, родительские собрания) | 1 раз в квартал |  | Специалисты учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | Работа с родителями, имеющими несовершеннолетних детей, находящихся в ТЖС, употребляющими алкоголь, изъявившими желание пройти курс лечения стационарно, но не имеющих на это средств | По мере необходимости |  | МУЗ «Абанская ЦРБ», УСЗН |  |  |  | Краевой бюджет, местный бюджет, спонсорские средства |  |  |  |
| 9. | Проведение рейдов правоохранительными органами совместно с общественными организациями с целью проверки и выявления торговых точек, нарушающих правила торговли спиртными напитками, а также проведение рейдов по выявлению подростков, употребляющих спиртные напитки и наркотические вещества и взрослых лиц, вовлекающих несовершеннолетних в употребление спиртных напитков и наркотических веществ | Не реже 1 раза в 2 недели |  | ОВД, ОУ, общественные организации, МУ «КЦСОН» |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Оформление и размещение стенда «Не торопись начать» | Весь период |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Распространение памяток: «Как бросить курить» «Не рискуй напрасно» «Живи разумно» «Ответы на твои вопросы о ВИЧ и СПИДе» | Весь период |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Проведение профилактических бесед с учениками школ п. Абан на темы : «О вреде употребления спиртных напитков, наркотических веществ и курения»; «Умей сказать НЕТ» | Весь период |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Работа детского телефона доверия | Весь период |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Показ видеоматериалов: - Пивной алкоголизм - Дневник Насти - Мечта - Незримая война Право на жизнь | Весь период |  | КЦСОН |  |  |  |  |  |  |  |
| Культура, спорт, молодежная политика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | Проект «Здоровая Россия». Дискуссионные встречи со старшеклассниками, родителями | В течение года |  | Управление образования Многопрофильный молодежный центр |  |  |  |  |  |  | Повышение информированности через молодежный сайт Абанского района. |
| 16. | Организация волонтерского движения Деятельность разновозрастных отрядов | 3 квартал | МКОУ ДОД ЦДТ | Управление образования |  |  | 10000 | Местный бюджет |  |  |  |
| 17. | Проведение тематических молодежных программ, вечеров в учреждениях образования и культуры с использованием социальной рекламы - Международный день отказа от курения (31 мая) - Международный день борьбы с наркоманией (26 июня) - Международный день борьбы со СПИДом (1 декабря) | На местах по плану | МБУК «Абанская МКС» | Отдел культуры |  | 12000 | 9000 | Местный бюджет |  |  |  |
| 18 | Обучающий семинар для педагогов, специалистов по социальной работе, привлечение родителей по профилактике наркомании среди подростков и молодежи | В течение года | МБУК «Абанская МКС» | Отдел культуры |  |  | 5000 | Местный бюджет |  |  |  |
| 19. | Проведение культурно – просветительских, -спортивно – массовых мероприятий: - праздник «День молодежи» (проведение акций: «Победи сигарету», «Будь здоров»); - спартакиада допризывной и призывной молодежи - районная спартакиада ко Дню физкультурника - конкурс «А ну – ка , парни!»; - развитие дворовых видов спорта | Июнь Март- май Август февраль | Многопрофильный молодежный центр ДЮСШ «Лидер» | Отдел культуры | 2000 | 9000 |  |  |  |  |  |
| 20. | Акция «Защити меня» | 1декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом | Многопрофильный молодежный центр | Отдел культуры | 1000 | 1000 |  |  |  |  |  |
| 21. | Создание площадок в Молодежном Многопрофильном Центре: - Тренажерный зал - Кунст – камера - Тир - Штаб молодежных объединений (волонтеры, ТОС, патриоты, туристическая площадка) - Молодежное кафе | Весь период |  | Отдел культуры | 47000 |  | 56000 | Местный бюджет |  |  | Трудовое воспитание, предотвращение возникновения асоциальных привычек |
| 22. | Летний палаточный лагерь «СоМоЛи» с привлечением социально- незащищенных категорий | Июль |  | Отдел культуры |  |  |  |  |  |  | Предотвращение возникновения асоциальных привычек, вовлечение юношей социально – незащищенных категорий в позитивные формы общественной деятельности, досуга |
| 23 | Социальная лаборатория пропаганды здорового образа жизни на базе ММЦ: - образовательные площадки (этапы создания социальной рекламы) - массовые тренинги на темы физического и нравственного здоровья молодого человека, молодой семьи - конкурс социальной видео – фото рекламы «Позитив в объективе» - передвижная выставка по итогам конкурса | Весь год |  | Отдел культуры | 2000 |  |  |  |  |  |  |
| 24. | Выездной антинаркотический десант по сельским советам Абанского района (видеофильмы о вреде наркотиков, тестирование на определение уровня самооценки, привлечение специалиста Абанской ЦРБ, группы брейкеров, выставка работ объединения «Позитивчик») | С 1 по 25 июня |  | Отдел культуры |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Площадка ММЦ «Радуга жизни» (турнир кроссменов «Раскинь мозгами», переносной стенд «Молодежь против наркотиков», акция с воздушными шариками «Подари улыбку!», выставка работ объединения «Позитивчик») | 26 июня – всемирный день борьбы с наркоманией |  | Отдел культуры | 3000 |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Стенд «Здоровый образ жизни» на 1 этаже в здании ММЦ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 135000 | 135000 | 135000 |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  | 135000 |  |  |  |  |  |  |  |