Администрация Абанского района

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

25.04.2013            	                      п. Абан	                                      № 597-п

Об утверждении долгосрочной целевой

программы «Обеспечение жильем работников

отраслей бюджетной сферы в Абанском районе»

на 2013-2015 год

В соответствии с  Федеральным законом  от 06.10.2003 №131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ", статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, руководствуясь ст. 37, 38  Устава Абанского района Красноярского края ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы в Абанском районе» на 2013-2015 годы, согласно приложению к настоящему Постановлению

2. Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте муниципального образования Абанский район http://abannet.ru.

3.Контроль за исполнением постановления возложить на первого            заместителя Главы администрации Абанского района С.Д. Горнакову.

4.Постановление вступает в силу с момента опубликования в газете «Красное знамя».

Глава администрации

Абанского района	                                                              Г.В. Иванченко

|  | Приложение к постановлению от 25.04.2013 №597-п |
| --- | --- |

I. Паспорт программы

Долгосрочная целевая программа

«Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы

в Абанском районе»  на 2013 - 2015 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа "Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы в Абанском районе" на 2013 - 2015 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | Долгосрочная целевая программа «Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы на территориях Красноярского края» на 2013-2015 годы от 16.11.2012г. №610-п |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Исполнители мероприятий программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края Администрации сельсоветов Абанского района |
| Разработчик программы | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края |
| Главный распорядитель бюджетных средств | Администрация Абанского района Красноярского края |
| Получатель бюджетных средств | Отдел жилищно-коммунального хозяйства, архитектуры, строительства и транспорта администрации Абанского района Красноярского края |
| Цели и задачи программы | Улучшение жилищных условий работников отраслей бюджетной сферы; закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных бюджетных учреждениях Абанского района |
| Задачи программы | Строительство многоквартирных домов, реконструкция зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под многоквартирные дома и приобретение жилых помещений у застройщиков; формирование фонда служебных жилых помещений муниципальных образований для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы в Абанском районе |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями в Абанском районе – участников Программы, за период реализации Программы – не менее 10% |
| Сроки реализации программы | 2013 - 2015 годы: |
| Финансовое обеспечение программы, в том числе по источникам финансирования и годам | Объем финансирования - 439,0 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2013 год – 139,0 тыс. рублей; 2014 год – 150,0 тыс. рублей; 2015 год – 150,0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации | дополнительный ввод жилья – 472,5 кв.м., в том числе: 2013 год – 152,5 кв.м.; 2014 год – 160,0 кв.м.; 2015 год – 160,0 кв.м.; обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы - 8 работников отраслей бюджетной сферы, в том числе: 2013 год - 2 работников; 2014 год – 3 работников; 2015 год – 3 работников |
| Контроль за реализацией Программы | Контроль осуществляет: Администрация Абанского района Красноярского края Финансовое управление администрации Абанского района |

II. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание проблемы и обоснование

необходимости принятия программы

Проблема обеспечения жильем работников отраслей бюджетной сферы остается одной из самых актуальных в Абанском районе.

Отсутствие возможности приобретения собственного жилья является серьезным фактором, обуславливающим отток квалифицированных кадров из бюджетной сферы в Абанском районе и сдерживающим фактором замещения рабочих мест молодыми перспективными специалистам.

Привлечение молодых специалистов для работы в сельской местности невозможно без формирования базовых условий социального комфорта,                   в том числе удовлетворения их первоочередной потребности в доступном                и комфортном жилье.

Уровень доходов большинства молодых семей и специалистов, работающих в бюджетной сфере, не позволяет им решить проблему обеспечения жильем самостоятельно, даже с привлечением кредитных ресурсов.

Целью программы, в первую очередь, является улучшение жилищных условий специалистов, проживающих в районе. Одной из главных задач Программы является создание условий для улучшения социально-демографической ситуации в районе, расширение рынка труда и повышение престижности проживания в Абанском районе.

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина от 07.05.2012    № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг» Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации до января 2013 года поручено обеспечить формирование рынка доступного арендного жилья и развитие некоммерческого жилищного фонда для граждан, имеющих невысокий уровень дохода. Учитывая изложенное, Программой предусматривается предоставление служебных жилых помещений работникам отраслей бюджетной сферы.

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения

программы, целевые индикаторы и показатели

    - Целями программы являются:

улучшение жилищных условий  работников отраслей бюджетной сферы в Абанском районе;

закрепление квалифицированных специалистов в муниципальных бюджетных учреждениях Абанского района

    - Задачами программы являются:

строительство домов, реконструкция зданий, в том числе объектов незавершенного строительства, под  дома и приобретение жилых помещений у застройщиков;

формирование фонда служебных жилых помещений в Абанском районе для предоставления работникам отраслей бюджетной сферы.

Жилые помещения, построенные (приобретенные) в рамках Программы переданные органами местного самоуправления к специализированному жилищному фонду поселений в Абанском районе и являются служебными помещениями.

Данные служебные жилые помещения предоставляются категориям граждан, определенных на основании постановления администрации Абанского района «Об утверждении положения о порядке предоставления жилых помещений специализированного жилищного фонда Абанского района», из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

    - Основными принципами реализации программы являются:

Добровольное участие специалистов проживающих в районе в реализации программы;

Возможность обеспечения жильем специалистов проживающих в районе по данной программе один раз;

Информирование специалистов проживающих в районе об условиях  улучшения жилищных условий

    - Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками программы являются:

1)бюджетные средства:

-средства местного бюджета.

-средства краевого бюджета.

2.2.5.Целевые показатели и индикаторы программы

- Доля работников бюджетной сферы, обеспеченных вновь построенным жильем, в общем количестве работников бюджетной сферы, обеспеченных жилыми помещениями  в Абанском районе – участников Программы, за период реализации Программы – не менее 10%.

2.3. Механизм реализации программы

3.1. Главным распорядителем бюджетных средств, предусмотренных                 на реализацию мероприятий Программы, является администрация Абанского района.

3.2. Реализация мероприятий, предусмотренных программой, осуществляется в соотношении с законодательством Российской Федерации о размещении заказов на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд. Функции заказчика по выполнению мероприятий программы осуществляет отдел ЖКХ и АСТ.

3.3. Жилые помещения, построенные (приобретенные) в рамках Программы относятся органами местного самоуправления к специализированному жилищному фонду в Абанском районе и являются служебными помещениями, которые предоставляются специалисту на основании положения о предоставлении жилых помещений специализированного жилищного фонда Абанского района.

3.4.  Построенные жилые дома, реконструированные здания, в том числе объекты незавершенного строительства, дома и приобретенные жилые помещения у застройщика являются собственностью муниципальных образований  и предоставляются как служебные помещения  категориям граждан, определенных органом местного самоуправления, из числа работников муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения.

3.5. Главный получатель бюджетных средств, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление администрации Абанского района отчет о расходовании средств программы.

2.4. Оценка социально-экономической эффективности

от реализации программных мероприятий

По итогам реализации Программы планируется в 2013 году обеспечить жильем 8 работников отраслей бюджетной сферы, осуществить ввод жилья 472,5 кв.метров, что позволит обеспечить сохранение квалифицированного кадрового состава в Абанском районе.

2.5. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения

1.Управление реализацией программы осуществляет администрация Абанского района.

2. Контроль за целевым использованием бюджетных средств осуществляет главный распорядитель бюджетных средств в лице администрации Абанского района.

- 2.6. Мероприятия долгосрочной целевой программы

«Обеспечение жильем работников отраслей бюджетной сферы в Абанском районе» на 2013-215 годы

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители/получатель | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | всего: | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 г. | 2015г. |  |
|  | Задача: предоставление работникам отраслей бюджетной сферы жилого помещения | Администрация Абанского района | 439,0 | 139,0 | 150,0 | 150,0 | обеспечение доступным жильем |
| количество семей |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | в том числе по годам |  |  | Ожидаемый результат |
|  |  |  |  | 2013г. | 2014г. | 2015г. |  |
|  | Мероприятие: строительство домов работникам муниципальных учреждений здравоохранения, образования, культуры, спорта, социальной защиты населения | Администрация Абанского района Отдел ЖКХ и АСТ | 8 | 2 | 3 | 3 | Приобретение или строительство жилья работникам отраслей бюджетной сферы в Абанском районе |
|  | Предоставление работникам отраслей бюджетной сферы жилого помещения |  | 8 | 2 | 3 | 3 | Приобретение или строительство жилья работникам отраслей бюджетной сферы в Абанском районе |

2.7. Ресурсное обеспечение программы

Основными источниками программы являются:

- Бюджетные средства:

- средства местного бюджета

| По источникам финансирования | 2013 год | 2014 год | 2015год | ИТОГО |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Местный бюджет | 139,0 | 150,0 | 150,0 | 439,0 |
| ИТОГО | 139,0 | 150,0 | 150,0 | 439,0 |