Администрация Абанского района

Красноярского края

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

01.04.2013                                        п. Абан                                             № 426-2-п

Об утверждении долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы.

В целях создания условий для развития  дошкольного образования на территории Абанского района, руководствуясь статьей 37, 38. Устава Абанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить долгосрочную целевую программу «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы согласно Приложению к настоящему Постановлению.

2. Постановление вступает в силу в день, следующий за днем его официального опубликования в газете «Красное знамя».

3. Контроль за исполнением Постановления возложить на заместителя Главы администрации Абанского района Л.А. Харисову.

Глава администрации

Абанского района                                                                           Г.В. Иванченко

Приложение

к Постановлению администрации

Абанского района от 01.04.2013 № 426-2-п

1. ПАСПОРТ

долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы

| Наименование программы | Долгосрочная целевая программа «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы. |
| --- | --- |
| Основание для разработки программы | ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ» от 24.07.1998г. №124-ФЗ. Закон Красноярского края «О защите прав детей» от 02.11.2000г. №12-961. Постановление администрации Абанского района от31.10.2011г.№1100-п «Об утверждении положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ». |
| Муниципальный заказчик программы | Администрация Абанского района Красноярского края. |
| Исполнители мероприятий программы | Управление образования администрации Абанского района, образовательные учреждения Абанского района. |
| Разработчики программы | Управление образования администрации Абанского района |
| Главный распорядитель, распорядители бюджетных средств | Управление образования администрации Абанского района, Красноярского края. |
| Цели и задачи программы | Цель: Повысить доступность качественного образования независимо от места проживания детей и социального статуса. Задачи: 1.Создать условия в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями надзорных органов для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Абанского района. 2.Приобрести мебель и оборудование для образовательных учреждений, реализующих программу дошкольного образования. 3.Подготовить проектно-сметную документацию для строительства нового детского сада на 190 мест в п.Абан |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | 1.Охватить дошкольным образованием детей в возрасте от 3 до 7 лет; 2.Увеличить наполняемость существующих дошкольных образовательных учреждений на 24 места за счет использования свободных площадей в ДОУ. 3.Открыть 8 групп полного дня в 7 образовательных учреждениях на 150 мест; 4.Открыть 20-ть групп кратковременного пребывания детей в образовательных учреждениях, а так же на базе СДК и в сельских библиотеках.(приложение №2) 5.Подготовить проектно-сметную документацию для строительства нового детского сада на 190 мест в п.Абан 6.Привести в соответствии с требованиями надзорных органов образовательные учреждения для реализации программы дошкольного образования. |
| Этапы и сроки реализации | 2013-2015 годы. |
| Объемы и источники финансирования программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств местного бюджета 18510,4 тыс. руб. в том числе: 2013 г –3163,40 тыс. рублей. 2014 г –7037,0тыс. рублей. 2015 г - 8310,00 тыс. рублей. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам | -Укрепление материально- технической базы, позволяющей реализовать образовательные программы с использованием современных технологий и разных организационных форм. -Охватить 100% детей в возрасте от 3 до 7 лет предшкольной подготовкой, что обеспечит равные стартовые возможности при поступлении в школу, развить индивидуальные возможности и способности, улучшить психологический комфорт во время пребывания детей в образовательном учреждении и группе предшкольного образования. - Увеличение количества мест в дошкольных образовательных учреждениях за счёт уплотнения в действующих садах на 24 места. - Открытие 8 групп в 7 учреждениях с охватом 150 мест. - Открытие 2-х дополнительных групп в ДОУ на 30 мест. - Подготовка проектно сметной документации для строительства нового детского сада на 190 мест в п.Абан. -Улучшение материально-технической базы для обеспечения качественного дошкольного образования и реализации новых федеральных государственных требований. По итогам мероприятий пройдёт увеличение на 370 мест в ДОУ, что составит 75% детей в возрасте от 3 до 7 лет или 45% охвата детей в возрасте от 0 до 7 лет. 100% охват дошкольным образованием всех детей в районе. |
| Система организации контроля над исполнением программы | Управление образования администрации Абанского района и Администрация Абанского района Красноярского края. |

2. Обоснование программы.

2.1 Постановка общерайонной проблемы и обоснование

необходимости принятия программы.

В настоящее время в  районе функционирует система дошкольных образовательных учреждений, включающая 12 муниципальных дошкольных образовательных учреждений, которые посещают 613 детей по состоянию на 01.01.1013год.

На территории Абанского района на начало 2013 года проживает 1305 детей в возрасте от 3 до 7 лет, дошкольные образовательные учреждения посещают дети от 3 до 7 лет 575 детей. Охват детей дошкольным образованием составляет 44% в возрастной категории от 3 до 7 лет.

По состоянию на 01.01.13 на очереди в детский сад зарегистрировано 1277 человек. Одной из главных проблем остается рост очерёдности на предоставление мест в дошкольные учреждения вследствие недостаточной мощности сети и повышения уровня рождаемости населения. Особо остро стоит проблема охвата детей дошкольным образованием в п.Абан. Имеющиеся 3 ДОУ укомплектованы детьми на 110-114%. В 3-х общеобразовательных учреждениях отсутствуют свободные площади, так как школы укомплектованы практически согласно проектной наполняемости. Несмотря на это по скользящему графику в них функционируют группы кратковременного пребывания детей.

Такая же проблема стоит по с.Долгий Мост, Почет, Березовка.

В районе наблюдается низкий уровень подготовки первоклассников к школе, в результате чего учителя начальных классов  испытывают серьезные затруднения при обучении детей данной категории. У ребят нет интереса к познанию, слабо развита речь, умственные способности, они не могут сосредоточиться на уроке, не способны к творческому решению самых простейших задач.

Имеется категория детей, с отклонениями  в развитии, которые нуждаются в дошкольном образовании, в разнообразных  формах его организации или в конкретных видах образовательных услуг.

Обеспечение государственных гарантий  доступности дошкольного образования требует целого ряда изменений в дошкольной системе, выделения определённых приоритетов в ближайший период, среди которых:

•	увеличение охвата детей    дошкольным образованием- за счёт уплотнения в имеющихся ДОУ.

Открытие групп кратковременного пребывания в образовательных учреждениях и на базе сельских клубов и библиотеках в тех населённых пунктах где нет ОУ и детских садов.

•	 повышение качества дошкольного образования и приведение функционирующих образовательных дошкольных учреждений в соответствие с лицензионными требованиями;

2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения  программы, целевые индикаторы и показатели результативности.

Основной целью  программы является  создание условий для развития  дошкольного образования на территории Абанского района независимо от места жительства и социального статуса.

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:

- осуществить  ремонт  зданий  в 7 образовательных учреждениях для создания условий, позволяющих  реализовать основную общеобразовательную программу дошкольного образования детей;

-создать условия для открытия 2-х дополнительных групп в дошкольных учреждениях;

- улучшить материально-техническую базу детских садов путем приобретения оборудования, мебели и учебно- методических материалов.

- подготовить проектно - сметную документацию для строительства нового детского сада в п.Абан на 190 мест.

Целевые индикаторы:

- увеличить охват дошкольным образованием:

а) за счет создания 24 мест в дошкольных образовательных учреждениях за счет использования свободных площадей  в 2013 году.

б) за счет открытия 8 групп полного дня в 7образовательных учреждениях на 150 мест;

в 2013 году

МКОУ Долгомостовская СОШ 40 мест

МКОУ Устьянская СОШ           20 мест

в 2014году

МКОУ Апаноключинская ООШ 20 мест

в 2015

МКОУ Березовская СОШ            20 мест

МКОУ Никольская СОШ             15 мест

МКОУ Хандальская СОШ           15 мест

МКОУ Почетская СОШ                20 мест

в) за счёт открытия 2-х дополнительных групп  в существующих детских садах на 30 мест;

в 2014году

МКДОУ Денисовский д.сад          15 мест

МКДОУ Покатеевский д.сад         15 мест

в 2016году

в п.Абан     190 мест

г) за счёт открытия 20 групп кратковременного пребывания  на базе школ, сельских клубов, библиотек района. (приложение№2)

д) улучшить материально-техническую базу детских садов путем приобретения оборудования, мебели и т. д;

2.3. Механизм реализации программы.

Источником финансирования программы является бюджет Абанского района.

Управление образования администрации Абанского района осуществляет общее руководство и контроль над целевым использованием бюджетных средств, организует систему непрерывного мониторинга освоения  программы.

Расходование и оплата денежных  средств осуществляется  без предварительного аванса после проведения следующих процедур:

1. проведение ремонтных работ:

- на конкурсной основе согласно действующей процедуры и законодательства. С последующим  предоставлением копий документов подтверждающих основание заключения контракта (договора) в соответствии с ФЗ-94 от 21.07 2005.

-копий  муниципальных контрактов на поставку товаров выполнение работ, оказание услуг:

-счетов фактур, товарных накладных, актов приёма – передачи оборудования,

актов приёма выполненных работ (форма КС-2)

справки о стоимости выполненных работ и затрат (  КС-3)

2. приобретение материально-технических средств, мебели,оборудования, согласно предоставленных счетов фактур, накладных  для оплаты.

Распорядители бюджетных средств, с момента заключения контракта, предоставляют до 10-го числа месяца, следующего за отчётным, в управление образования отчет о расходовании средств программы  (акты выполненных работ, счета фактура, платёжные поручения  другие подтверждающие документы о выполнении работ), а так же аналитический отчёт о расходовании денежных средств.

Главный распорядитель бюджетных средств, ежеквартально до 15-го числа месяца, следующего за отчетным, предоставляет в финансовое управление администрации Абанского района отчет о расходовании средств программы, согласно приложению 1 к долгосрочной целевой программе.

2.4. Организация управления программой и контроль за ходом  ее выполнения.

Контроль за ходом реализации программы осуществляют специалисты  управления образованием администрации Абанского района курирующие данное направление.

Контроль за целевым расходованием бюджетных средств осуществляет  служба финансово-экономического отдела управления образования.

2.5.Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы.

В результате реализации программы будет:

- дополнительно открыто  8 групп  полного дня,  в 7 образовательных учреждениях с охватом 150 детей;

будут функционировать 20 групп  кратковременного пребывания, что позволит охватить дошкольным образованием 470 детей не посещающих ДОУ.

- пройдёт увеличение на 24 места, за счет уплотнения в существующих ДОУ.

- Открытие дополнительных  2 групп  по 15 детей в 2 учреждениях: МКДОУ Денисовский детский сад «Радуга», МКДОУ Покатеевский детский сад

- Подготовлена  проектно-сметную документацию на строительство нового детского сада на 190 мест в п.Абан.

- Дополнительно будут открыты 394 места в ДОУ и ОУ для посещения детьми таким образом будет  обеспечено развитие индивидуальных возможностей и способностей детей в группах кратковременного пребывания, группах полного дня

- Созданы  условия для физического развития дошкольников, способствующие увеличению числа здоровых детей, снижению детской инвалидности.

- Охват детей дошкольным образованием составит 100% от числа детей дошкольного возраста проживающих в районе.

.

Приложение 1

К долгосрочной целевой программе «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы.

Отчет о расходовании средств долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 годы. За_______________________2013 г

(период)

| Мероприятия, наименование главного распорядителя бюджетных средств (наименования получателя бюджетных средств) | План на год | План на 1-е число месяца | Исполнение за период | Причина неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. 2. 3… |  |  |  |  |

2.6.Система программных мероприятий.

Мероприятия  программы

«Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015годы.

| № п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Главные распорядители | Код статьи классификации | Объем финансирования тыс. (руб.) по годам. |  |  |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Всего: | 2013г. |  | 2014г. | 2015г. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача1: Создать условия, в образовательных учреждениях в соответствии с требованиями надзорных органов для реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования на территории Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| итоговое финансирование по мероприятиям задачи 1 |  |  |  | 14510,4 | 3163,4 | 3037,0 |  |  | 8310,0 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Проведение капитального ремонта зданий по приведению их в соответствии с требованиями надзорных органов Роспотребнадзора, Пожнадзора,Ростехнадзора. | Управление администрации Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | МКДОУ Денисовский детский сад |  |  | 1162,675 | 1162,675 |  |  |  |  |  |  | Увеличение на 15 мест |  |  |  |
| 1.2 | МКДОУ Покатеевский детский сад. |  |  | 2475,00 |  | 2475,00 |  |  |  |  |  | Увеличение на 15 мест. |  |  |  |
| 1.3 | МКОУ Апаноключинская ООШ. |  |  | 562,00 |  | 562,0 |  |  |  |  |  | Открытие группы полного дня на 20 мест. |  |  | Открытие групп полного дня на 20 мест. |
| 1.4 | . МКОУ Почетская СОШ |  |  | 3500,0 |  |  |  |  | 3500,0 |  |  | Открытие групп полного дня на 20 мест. |  |  |  |
| 1.5 | МКОУ Никольская СОШ |  |  | 2400,0 |  |  |  |  | 2400,0 |  |  | Открытие групп полного дня на 20 мест. |  |  |  |
| 1.6 | МКОУ Долгомостовская СОШ.им.А.Помозова |  |  | 1209,384 | 1209,384 |  |  |  |  |  |  | Открытие групп полного дня на 40 мест. |  |  |  |
| 1.7 | МКОУ Хандальская СОШ |  |  | 850,00 |  |  |  |  | 850,00 |  |  | Открытие групп полного дня на 20 мест. |  |  |  |
| 1.8 | МКОУ Березовская СОШ, здание в с.Ношено | Управление образования администрации Абанского района |  | 1560,0 |  |  |  |  | 1560,0 |  |  | Открытие группы полного дня на 15 мест |  |  |  |
| Задача 2 Приобретение мебели и оборудования для образовательных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое финансирование по мероприятию задачи 2 |  |  | 791,3 | 791,3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Приобретение мебели и оборудования в образовательные учреждения для реализации программы по дошкольному образованию. | . Управление образования администрации Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  | Оснащение мебелью и оборудованием учреждений для реализации программы по дошкольному образованию. |  |  |  |  |
| 2.1 | МБОУ Устьянская СОШ |  |  | 271,5 | 271,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | МБОУ Долгомостовская СОШ им.А.Помозова |  |  | 519,8 | 519,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача 3 Подготовка проектно-сметной документации для строительства нового детского сада на 190 мест в п.Абан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итоговое финансирование по задачи 3 |  |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | Подготовка проектно-сметной документации для строительства детского сада в п.Абан на 190 мест. Управление образования администрации Абанского района. | Управление образования администрации Абанского района |  | 4000,0 |  | 4000,0 |  |  |  |  | Подготовка проектно-сметной документации для строительства детского сада в п.Абан на 190 мест |  |  |  |  |
|  | ИТОГО по программы: «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015 года |  |  | 18510,4 | 3163,4 | 7037,0 |  |  | 8310,0 |  |  |  |  |  |  |

2.7.Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат.

Мероприятия долгосрочной целевой программы «Поддержка и развитие дошкольного образования в Абанском районе» на 2013-2015годы реализуются за счет средств муниципального бюджета.

Объем расходов средств местного бюджета  на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы «Развитие сети дошкольных образовательных учреждений»

на 2013-2015 годы составляет 18510,4тыс. рублей,

в том числе по годам:

2013 год-3163,40 тыс. рублей,

2014 год -7037,0тыс. рублей,

2015 год -8310,0 тыс. рублей.