8. Система программных мероприятий

долгосрочной целевой программы

«Организация отдыха, оздоровления и

занятости детей, подростков и молодежи в Абанском районе в каникулярное время» на 2010 – 2012 годы»

| № | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий | Орган, ответственный за исполнение мероприятий | Объем финансирования (тыс. рублей) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Всего | в том числе по годам |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2010 г | 1011 г | 1012 г |
| Задача 1. Подготовить материально-техническую базу, соответствующую санитарно-гигиеническим требованиям, для организации выездных форм летнего отдыха. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Приобретение хозяйственных и строительных материалов для столовой и бани туалета и мусоросборника, медпункта | Май- июнь | Обеспечение соответствия базы палаточного лагеря санитарно-гигиеническим требованиям | Управление образования | 117,051 | 17,0 | 66,197 | 33,854 |
| 1.2 | Приобретение оборудования для подготовки базы лагеря | Май-июнь | Обеспечение соответствия базы палаточного лагеря санитарно-гигиеническим требованиям | Управление образования | 122,42 | 8,0 | 99,0 | 15,42 |
| 1.3 | Реконструкция 2 жилых корпусов, тротуаров, дорожек | Май- июнь | Обеспечение соответствия базы палаточного лагеря санитарно-гигиеническим требованиям. Обеспечение условий для проведение мероприятий в зимних условиях | Управление образования |  |  |  |  |
| 1.4 | Приобретение хозяйственных материалов | Май | Обеспечение жизнедеятельности палаточного лагеря | Управление образования | 12,828 | 10,0 | 2,828 |  |
| 1.5 | Обработка. Проверка территории. Обследование территории лагеря и пляжа. Лабораторные исследования, экспертиза транспортного средства | Май | Обеспечение безопасности территории палаточного лагеря | Управление образования | 185,606 | 16,0 | 70,945 | 98,661 |
| 1.6 | Ремонт туалетов, освещения уличного и туалетов | Май | Туалеты, соответствующие СаНиН | Управление образования | 77,603 |  | 77,603 |  |
| 1.7 | Устройство электроосвещения лагеря | Май | Обеспечение соответствия базы палаточного лагеря санитарно-гигиеническим требованиям. | Управление образования | 57,834 |  |  | 57,834 |
| 1.8 | Изготовление и приобретение вывесок, баннеров | Май | Обеспечение безопасности лагеря | Управление образования | 19,065 |  |  | 19,065 |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 592,407 | 51,0 | 316,573 | 224,834 |
| Задача 2. Организовать разные доступные для всех школьников формы отдыха, оздоровления и занятости детей, подростков и молодежи. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Бензин | Июнь, июль | Организованный подвоз детей в палаточные лагеря для участия в летней образовательной программе | Управление образования | 54,67 | 30,0 | 16,670 | 8,0 |
| 2.2 | Питание | Июнь, июль | Оплата питания школьникам из малообеспеченных семей | Управление образования | 180,0 | 130 | 50,0 |  |
| 2.3 | Награждение | Июнь, июль | Стимулирование и закрепления успеха воспитанников | Управление образования | 20,0 | 10,0 |  | 10,0 |
| 2.4 | Оплата персоналу, охранной кампании | Июнь, июль | Обеспечение минимального социального стандарта на оказание услуг по отдыху, оздоровлению и занятости детей | Управление образования | 400,666 | 120,0 | 151,0 | 129,666 |
| 2.5 | Подвоз воды, дров | Июнь, июль | Обеспечение жизнедеятельности лагеря | Управление образования | 55,0 | 15,0 | 15,0 | 25,0 |
| 2.6 | Медицинские препараты | Июнь, июль | Обеспечение безопасного нахождения школьников в лагере | Управление образования | 14,0 | 10,0 | 1,5 | 2,5 |
| 2.7 | Рекламная кампания | Май, июнь | Доступная, интересная информация для школьников и родителей – набор школьников в летние программы | Управление образования | 1,0 | 1,0 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 725,336 | 316,0 | 234,17 | 175,166 |
| Задача 3. Организовать участие талантливых и инициативных старшеклассников в Краевых, межтерриториальных программах, способствующих формированию единых стартовых возможностей участников. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | В том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Участие старшеклассников в краевых интенсивных школах Бензин А-80 А-92 Организационный взнос оплата командировочных |  | Обеспечение участия старшеклассников из малообеспеченных семей в краевых интенсивных школах. Сопровождение педагогами участников краевых интенсивных школ | Управление образования | 74,0 | 5,0 |  |  |
| 3.2 | Слет отличников, медалистов и одаренных школьников Награждение Питание | июнь | Повышение мотивации школьников | Управление образования | 93,0 | 25,0 3,0 |  |  |
|  | В том числе по источникам финансирования |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Местный бюджет |  |  |  | 167,0 | 33,0 |  |  |
|  | ИТОГО по программе |  | Местный бюджет |  | 1350,743 | 400,0 | 550,743 | 400,0 |