## для сесии
Приложение 1
к Постановлению администрации Абанского района "Об утверждении распределения бюджетных средств на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Абанского района к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы" на 2013 год от 16.05.2013 № 633-п
Распределение межбюджетных трансфертов на реализацию мероприятий долгосрочной целевой программы "Подготовка объектов жилищно-коммунального хозяйства Абанского района к работе в осенне-зимний период на 2013-2015 годы" на 2013 год
№ п/п | Наименование муниципального образования | Наименование объекта | Наименование мероприятия | Финансирование (тыс.руб.) | Срок выполнения
п/п
А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | Березовский с/с | котельная №1 (СОШ)
1 | Администрация Покровского сельсовета | Здание администрации Покровского сельсовета | Кладка печей - 2шт. | 80 | 01.09.2013г.
|  | Здание гаража администрации Покровского сельсовета | Монтаж системы отопления - теплофоны -14шт. | 90 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 170
2 | Администрация Вознесенского сельсовета | уг.Котельная, с.Вознесенка | Текущий ремонт котельной | 143 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Вознесенка | Приобретение электростанции для резервного электроснабжения | 32 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 175
3 | Администрация Петропавловского сельсовета | уг.Котельная, с.Петропавловка | Текущий ремонт котельной: замена трубного котла (1шт.) | 250 | 01.09.2013г.
|  | Канарайский СДК | Текущий ремонт системы отопления, замена эл.котла | 50 | 01.09.2013г.
|  | Петропавловский СДК (помещение библиотеки) | Текущий ремонт системы отопления | 50 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 350
4 | Администрация Туровского сельсовета | уг.Котельная, с.Залипье | Текущий ремонт котельной | 25 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Залипье | Замена тепловых сетей от котельной до здания мастерской | 100 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 125
5 | Администрация Новоуспенского сельсовета | уг.Котельная, с.Новоуспенка | Приобретение электростанции для резервного электроснабжения | 42 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Новоуспенка | Текущий ремонт котельной | 95 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельные, с.Новоуспенка, д.Зимник | Устройство ямы под шлак | 20 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Зимник | Текущий ремонт котельной | 80 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 237
6 | Администрация Почетского сельсовета | уг.Котельная, д.Бирюса | Текущий ремонт котельной | 10 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, п.Почет, ул.Победы | Текущий ремонт котельной: замена дымовой трубы | 209 | 01.09.2013г.
|  | уг.Почетской, п.Почет, ул.Советская | Текущий ремонт котельной | 91 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, п.Почет, ул.Новая | Капитальный ремонт котельной | 300 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, п.Чигашет | Текущий ремонт котельной | 50 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 660
7 | Администрация Покатеевского сельсовета | уг.Котельная, с.Покатеево | Текущий ремонт котельной | 50 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 50
8 | Администрация Апаноключинского сельсовета | уг.Котельная, с.Апано-Ключи | Текущий ремонт котельной | 250 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Апано-Ключи, ул.Советская | Текущий ремонт котельной | 10 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 260
9 | Администрация Самойловского сельсовета | уг.Котельная, с.Самойловка | Текущий ремонт котельной | 150 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Самойловка | Замена тепловых сетей 200м | 250 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 400
10 | Администрация Никольского сельсовета | уг.Котельная, с.Никольск | Текущий ремонт котельной | 190 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Алексеевка | Текущий ремонт котельной | 120 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная администрации Никольского сельсовета | Текущий ремонт котельной | 20 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 330
11 | Администрация Устьянского сельсовета | уг.Котельная, с.Устьянск | Текущий ремонт котельной: ремонт котла "Универсал" | 100 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Денисовка | Капитальный ремонт котельной | 128 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Красный Яр | Текущий ремонт котельной | 99 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Успенска | Текущий ремонт котельной | 205 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 532
12 | Администрация Долгомостовского сельсовета | уг.Котельная №1 центральная | Текущий ремонт котельной, замена тепловых сетей (300м) | 670 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная №2 | Текущий ремонт котельной: замена трубных котлов (2шт.), замена дымовой трубы, замена оборудования котельной, замена тепловых сетей до здания школы (120м) | 750 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная №3 | Текущий ремонт котельной | 122 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 1542
13 | Администрация Заозерновского сельсовета | уг.Котельная, д.Стерлитамак | Текущий ремонт котельной: замена трубного котла (1шт.) | 130 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 130
14 | Администрация Березовского сельсовета | уг.Котельная, с.Березовка | Капитальный ремонт котельной | 3350 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, с.Березовка | Замена тепловых сетей от котельной до школы 200м | 600 | 01.09.2013г.
|  | уг.Котельная, д.Ношино | Текущий ремонт котельной | 217 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 4167
15 | Администрация Хандальского сельсовета | уг.Котельная, с.Хандальск | Текущий ремонт котельной | 145 | 01.09.2013г.
| ИТОГО: |  |  | 145
Всего: по сельским поселениям района на 2013 год |  |  |  | 9273