Администрация Абанского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.09.2013		                   п.Абан	                               № 1126-п

О внесении изменений в приложение к постановлению администрации Абанского района от 20.02.2013 № 230-п.

Руководствуясь статьями  37, 38 Устава Абанского района Красноярского края, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации Абанского района от 20.02.2013 № 230-п «Об утверждении Плана мероприятий по переходу к программной структуре расходов районного бюджета» следующие изменения:

1.1. Приложение изложить в новой редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает со дня его подписания.

3. Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя главы администрации Абанского района С.Д. Горнакову.

Глава администрации Абанского района                                       Г.В.Иванченко

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Абанского района

от 05.06.2013 г. № 728-п

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПЕРЕХОДУ К ПРОГРАММНОЙ СТРУКТУРЕ РАСХОДОВ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель | Итоговый документ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Создание рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет |  |  |  |
| 1.1. | Разработка проекта Распоряжения по созданию рабочей группы по организации работы по переходу на программный бюджет | до 03.06.2013 | Заместитель Главы администрации Абанского района О.В. Кортелева | проект распоряжения |
| 1.2. | Согласование проекта Распоряжения, принятие проекта распоряжения | до.05.06.2013 | Заместитель Главы администрации Абанского района О.В. Кортелева | распоряжение |
| 2 | Внесение изменений в Решение Абанского районного Совета депутатов от 07.05.2010 № 3-7 Р «О бюджетном процессе в Абанском районе» (далее- Решение); |  |  |  |
| 2.1. | Разработка проекта Решения | до 01.08.2013 | Руководитель финансового управления администрации Абанского района И.В. Демская | проект Решения |
| 2.2. | Согласование проекта Решения в органах администрации Абанского района | до 20.08.2013 | Руководитель финансового управления администрации Абанского района И.В. Демская | согласованный проект Решения |
| 2.3. | Внесение проекта Решения в Совет депутатов | до 01.09.2013 | Руководитель финансового управления администрации Абанского района И.В. Демская | распоряжение о внесении проекта Решения |
| 3 | - Внесение изменений в постановление администрации Абанского района от 31.10.2011 № 1104-п «Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации, порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ» |  |  |  |
| 3.1. | Разработка проекта Постановления и направление на рассмотрение членам рабочей группы | до 01.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | проект постановления администрации Абанского района |
| 3.2. | Направление предложений в проект постановления | до 05.07.2013 | Члены рабочей группы | дополнения в проект постановления администрации Абанского района |
| 3.3. | Согласование проекта постановления органами администрации Абанского района, принятие проекта постановления | до 10.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | постановление администрации Абанского района |
| 4 | Разработка, согласование и утверждение постановлением администрации Абанского района Порядка, утверждающего сроки реализации муниципальных программ Абанского района, Порядка принятия решений о разработке, формировании, реализации муниципальных программ Абанского района (далее- проект Постановления администрации района), внесении изменений в постановление администрации Абанского района от 31.10.2011 № 1100-п «Об утверждения положения о порядке разработки, утверждения и реализации ведомственных целевых программ» |  |  |  |
| 4.1. | Разработка проекта Постановления администрации района и направление на рассмотрение членам рабочей группы | до 10.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | проект постановления администрации Абанского района |
| 4.2. | Направление предложений в проект постановления администрации района | до 15.07.2013 | Члены рабочей группы | дополнения в проект постановления администрации Абанского района |
| 4.3. | Согласование проекта постановления органами администрации Абанского района, принятие проекта постановления администрации района | до 25.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | постановление администрации Абанского района |
| 4.4. | Разработка и направление на рассмотрение членам рабочей группы проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ Абанского района | до 15.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | проект распоряжения администрации района |
| 4.5. | Направление предложений в проект распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ Абанского района | до 18.07.2013 | Члены рабочей группы | дополнения в проект распоряжения администрации Абанского района |
| 4.6. | Согласование проекта распоряжения об утверждении перечня муниципальных программ Абанского района органами администрации Абанского района | до 23.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | Согласованный проект распоряжения администрации района |
| 4.7. | Вынесение на рассмотрение комиссии по экономической политике, финансам и муниципальной собственности перечня муниципальных программ Абанского района, утверждаемых на 2014 год и плановый период | до 26.07.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | Протокол комиссии |
| 4.8. | Утверждение перечня муниципальных программ Абанского района | Не позднее 01.08.2013 | Начальник отдела социально-экономического развития администрации Абанского района Л.П. Лукьянова | распоряжение администрации Абанского района |
| 5 | Утверждение муниципальных программ Абанского района |  |  |  |
| 5.1. | Разработка муниципальных программ Абанского района | до 10.10.2013 | Органы администрации Абанского района | проекты муниципальных программ Абанского района |
| 5.2. | Согласование муниципальных программ Абанского района органами администрации Абанского района (по отдельному графику) | до 25.10.2013 | Органы администрации Абанского района | Согласованный проект постановления администрации Абанского района |
| 5.4. | Утверждение муниципальных программ Абанского района (по отдельному графику) | до 01.11.2013 | Органы администрации Абанского района | постановление администрации Абанского района |
| 6 | Проведение семинара в рамках перехода на программный бюджет |  |  |  |
| 6.1. | Семинары для представителей муниципальных образований Абанского района | 3 декада июля, августа, сентября; 1 декада октября. | Финансовое управление администрации Абанского района, отдел социально-экономического развития администрации Абанского района |  |
| 6.2. | Оказание методологической помощи муниципальным образованиям Абанского района | постоянно | Финансовое управление администрации Абанского района, отдел социально-экономического развития администрации Абанского района |  |