

**Администрация Абанского района**

**Красноярского края**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.04.2016 г. п.Абан № 93-п

Об утверждении плана подготовки

документов стратегического планирования Абанского района

В соответствии со [статьей 6](consultantplus://offline/ref=3777A6C6BAE1F53DE322A6EEE58A4A447B405C353E74AA47D5ED232810570B659E848FA97EADBE80AFGEE), [частью 1 статьи 47](consultantplus://offline/ref=3777A6C6BAE1F53DE322A6EEE58A4A447B405C353E74AA47D5ED232810570B659E848FA97EADBB83AFG6E) Федерального закона от 28.06.2014 № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 24.12.2015 г. N 9-4112 «О стратегическом планировании в Красноярском крае», руководствуясь [статьями](consultantplus://offline/ref=3777A6C6BAE1F53DE322B8E3F3E610487B4D0630327DA1148BB27875475E0132D9CBD6EB3AA0BF87F7DA87AFG1E) 43,44 Устава Абанского районаПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план подготовки документов стратегического планирования Абанского района согласно приложению.

2.Контроль за выполнением настоящего Постановления возложить на заместителя главы администрации- начальника информационного, правового и кадрового обеспечения Кортелеву О.В.

3.Постановление вступает в силу со дня подписания.

Глава администрации

Абанского района: Г.В. Иванченко

Приложение

к постановлению

администрации Абанского района

от «05» 04. 2016 № 93-п

**План**

**подготовки документов**

**стратегического планирования**

Абанского района

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование документа | | Сроки подготовки | Ответственный  исполнитель |
| 1. | Внесение изменений в действующие муниципальные правовые акты: | |  |  |
| 1.1 | Положение о бюджетном процессе в муниципальном образовании | | до 01.07.2016 | Финансовое управление  администрации района |
| 1.2 | Порядок разработки прогноза социально-экономического развития муниципального образования | | до 01.06.2016 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 1.3 | Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ муниципального образования | | До 01.07.2016 | Финансовое управление  администрации района |
| 2 | Принятие муниципальных правовых актов: | |  |  |
| 2.1 | О создании рабочей группы по разработке предложений к проекту Стратегии социально-экономического развития Абанского района | | до 01.04.2016 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 2.2 | Порядок разработки, корректировки, осуществление мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования (утверждается постановлением администрации района) | | до 01.04.2016 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 2.3 | Порядок разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля реализации Плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития Абанского района | | до 01.02.2017 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 2.3 | Порядок общественного обсуждения Стратегии социально-экономического развития Абанского района | | до 01.09.2016 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 3 | Разработка Стратегии социально-экономического развития Абанского района | | до 20.11.2016 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 4 | Согласование проекта Стратегии социально-экономического развития Абанского района в Правительстве Красноярского края | | декабрь 2016 –  март 2017 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 5 | Общественное обсуждение проекта Стратегии социально-экономического развития Абанского района | | апрель 2017 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 6 | Доработка проекта Стратегии социально-экономического развития Абанского района с учетом результатов общественного обсуждения | | май 2017 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 7 | Одобрение Стратегии социально-экономического развития Абанского района решением Абанского районного Совета депутатов по представлению Главы района, либо уполномоченным им лицом | | до июля 2017. | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 8 | Размещение стратегии в федеральной информационной системе стратегического планирования | | в установленные законодательством сроки | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 8. | Формирование плана мероприятий по реализации стратегии социально-экономического развития | | до октября 2017 | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 9. | Разработка прогноза социально-экономического развития муниципального образования на среднесрочный период | | Ежегодно 3-4 квартал | Отдел информационного, правового и кадрового обеспечения администрации Абанского района |
| 10 | Разработка и корректировка муниципальных программ | До 01.09. ежегодно | | Финансовое управление  администрации района |