Администрация Абанского района

Красноярского края

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.11.2011  	                                             п. Абан                                     №   1148-п

Об утверждении  долгосрочной

целевой программы «Вакцинопрофилактика»

на  2012-2014 г.г.

В целях снижения уровня заболеваемости среди детского и взрослого населения от инфекционных заболеваний, управляемых активной иммунизацией, руководствуясь ст.ст. 37, 38, 39 Устава Абанского района Красноярского края,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить долгосрочную целевую программу «Вакцинопрофилактика»  на 2012 - 2014 годы (согласно приложению №1).

- 2. Контроль за исполнение настоящего Постановления возложить на заместителя Главы администрации Абанского района Л.А. Харисову.

3. Опубликовать Постановление в газете «Красное знамя».

4. Постановление вступает в силу с 01 января 2012  года.

Глава администрации

Абанского района                                                                            Г.В. Иванченко

Приложение № 1  к постановлению администрации Абанского района от 14.11.2011г. №1148-п

Долгосрочная целевая программа

«Вакцинопрофилактика»

на 2012-2014 годы

1. ПАСПОРТ

| ### Наименование программы | ### Долгосрочная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы |
| --- | --- |
| ### Основание для разработки программы | ### Комплексная программа социально-экономического развития муниципального образования Абанского района на период до 2020 года |
| ### Муниципальный заказчик | ### МБУЗ «Абанская ЦРБ» |
| ### Исполнители мероприятий программы | МБУЗ «Абанская ЦРБ» |
| ### Разработчики программы | МБУЗ «Абанская ЦРБ» |
| Главный распорядитель бюджетных средств | МБУЗ «Абанская ЦРБ» |
| Цель программы | Снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности детского и взрослого населения от инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики |
| Задачи программы | Профилактика и лечение инфекций, управляемых средствами специфической профилактики |
| Целевые индикаторы и показатели результативности | Достижение охвата детей в возрасте 1 года прививками против дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, а так же детей в возрасте до 2 лет против кори, паротита, краснухи до 95% на всей территории района; охват детей до 1 года и детей в возрасте 13 лет вакцинацией против гепатита до 95%; достижение охвата иммунизации против клещевого энцефалита 24% от всего населения района |
| Этапы и сроки реализации программы | 2012-2014 годы, в том числе: 2012 – I этап; 2013 – II этап; 2014 – III этап. |
| Объемы и источники финансирования программы | 619 050 рублей – за счет средств местного бюджета, в том числе по годам: 2012 г. – 206 350 руб. 2013 г. – 206 350 руб. 2014 г. – 206 350 руб. |
| Ожидаемые конечные результаты Реализации программы | Стабилизация заболеваемости клещевым энцефалитом детского населения. Охват профилактическими прививками против гриппа 100% детей до 14 лет в интернированных учреждениях и медицинских работников, оказывающих помощь больным гриппом |
| Контроль за исполнением программы | Администрация Абанского района Красноярского края, МБУЗ «Абанская ЦРБ» |

2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснования необходимости принятия программы

Главным направлением в снижении инфекционной заболеваемости, как в крае, так и в Российской Федерации и во всем мире, является использование средств специфической профилактики.

Благодаря активной иммунизации в районе в течение нескольких лет не регистрировались случаи заболевания дифтерией, коклюшем, корью, паротитом.

Вместе с тем остается напряженная ситуация по клещевому энцефалиту, гриппу, гепатиту среди взрослого населения.

Зарегистрировано инфекционных заболеваний:

| Нозология | 2009 год | 2010 год | 2011 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Острый вирусный гепатит в т. ч. Гепатит В Гепатит С | - - | - - | - - |
| Хронический вирусный гепатит в т. ч. Гепатит В Гепатит С | - - | - - | - - |
| Клещевой энцефалит | 3 | 5 | 6 (в т.ч. 1 ребенок) |
| Клещевой боррелиоз | - | 1 | 2 |
| Краснуха | - | - | - |
| Грипп | 0 | 0 | 0 |

Вакцинация против клещевого энцефалита проводится детям 4-х летнего возраста по эпидемиологическим показателям.

Часть вакцины получаем за счет краевой программы «Вакцинопрофилактика» часть приобретается за счет долгосрочной целевой программы.

План выполнения вакцинации против клещевого энцефалита: в 2008 г. не проводилась в связи с отсутствием вакцины; в 2009 г. вакцинация на 56,2% ревакцинация на 142 %, в том числе детей – на 100 %; в 2010 г. вакцинация на 88 %, в том числе детей на 85%,  ревакцинация на 114 %, в т.ч. детей – на108,6%; в 2011 г. вакцинация и ревакцинация детей проведена в полном объеме, вакцинация взрослого населения проведена в полном объеме и ревакцинация проводилась за счет средств работодателей и плана на 7,8%.

С целью оказания экстренной медицинской помощи при укусах клещей обратилось в 2009 г. всего – 243 человека; из них детей – 66; из них проведена экстренная профилактика клещевого энцефалита иммуноглобулином всего – 115 человек; из них детей – 39.

Снижение покупательской способности населения, отрицательное влияние ухудшающейся экологической обстановки обуславливает приобретение МИБП централизованным путем, для проведения иммунопрофилактики инфекционных заболеваний, управляемых средствами специфической профилактики.

Долгосрочная целевая программа «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы разработана в соответствии с Федеральным Законом от 17.09.1998г. № 157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных заболеваний».

2.2. Цели и задачи программы

Целью долгосрочной целевой программы «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы является снижение уровня заболеваемости среди детского и взрослого населения от инфекционных заболеваний, управляемых вакцинацией.

Для реализации поставленной цели предусматривается решение следующих задач:

- достижение охвата детей в возрасте 1 года прививками против дифтерии, коклюша, столбняка, туберкулеза, а так же детей в возрасте до 2 лет против кори, паротита, краснухи до 95% на всей территории Абанского района;

- охват детей до 1 года и детей в возрасте 13 лет вакцинацией против гепатита до 95%;

- достижение охвата иммунизации против клещевого энцефалита  24% от всего населения района;

- создание в районе эффективной системы транспортировки и хранения вакцин;

-совершенствование информационно-аналитической системы эпидемического надзора за инфекционными заболеваниями, управляемыми вакцинацией;

-обеспечение информированности населения в вопросах вакцинопрофилактики  инфекционных заболеваний.

### 2.3. Механизм реализации программы

Реализация Долгосрочной целевой программы  «Вакцинопрофилактика» на  2012-2014 г.г. осуществляется за счет средств  местного  бюджета.

Финансовое управление администрации Абанского района  на основании поданной заявки главным распределителем бюджетных средств  (МБУЗ «Абанская ЦРБ»)  производит финансирование средств на лицевой счет  главного распорядителя  бюджетных средств.

Бюджетные средства направляются на оплату расходов, произведенных в рамках реализации Долгосрочной целевой программы  «Вакцинопрофилактика» на 2012 г.-2014 г.

Бюджетные средства направляются:

- на реализацию п.п. 1.1., 1.2. п.1 раздела 2.6. Мероприятий программы, на приобретение шприцов;

- на реализацию п.п. 1.3 п. 1 раздела 2.6. Мероприятий программы, на приобретение противоклещевой вакцины;

- на реализацию п.п. 1.4., 1.5. п. 1 раздела 2.6. Мероприятий программы, на приобретение иммуноглобулина клещевого.

Оплата расходов, произведенных в рамках реализации Долгосрочной целевой программы  «Вакцинопрофилактика» на 2012 г.-2014 г. осуществляется согласно расчетам, приведенных в приложении №1.

Ответственность за целевое и эффективное использование предоставленных бюджетных средств возлагается на Главного распорядителя бюджетных средств (Лапа О.В.).

- 2.4. Организация управления

- Программой и контроль за ходом ее выполнения

- Организация управления Программой осуществляется МБУЗ «Абанская ЦРБ», которое несет ответственность за реализацию Программы, достижение конечного результата и эффективное использование финансовых средств местного бюджета, выделяемых на выполнение Программы.

- Контроль за исполнением Программы и целевым использованием средств местного бюджета осуществляет Финансовое управление администрации Абанского района.

- МБУЗ «Абанская ЦРБ» определяет промежуточные результаты и производит оценку реализации Программы в целом.

2.5. Оценка эффективности реализации программы

Реализация программы «Вакцинопрофилактика» на 2012-2014 годы позволит:

-    охватить детей до 18 лет туберкулинодиагностикой до 100%;

-   охватить вакцинацией против клещевого энцефалита организованных детей с 3-х летнего возраста, и детей – школьников до 95 %;

- охватить вакцинацией против клещевого энцефалита детей в возрасте с 4-х до 18 лет до 95%.

2.6. Мероприятия программы на 2012 г. -2014 г.

| № п/п | Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий |  | Объем финансирования (руб.) |  |  |  | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | ВСЕГО 2012- 2014 | В том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2012 | 2013 | 2014 |  |
| 1. Приобретение лекарственных препаратов и расходных материалов для проведения вакцинопрофилактики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Проведение туберкулино-диагностики детям до 18 лет | 2012-2014 г.г |  | Достижение охвата детей до 18 лет туберкулинодиагностикой до 100%. | 36000 | 12000 | 12000 | 12000 | Местный бюджет |
| 1.2. | Проведение вакцинации против клещевого энцефалита, школьников и неорганизованных детей до 18 лет | 2012-2014 г.г |  | Достижении охвата вакцинацией против клещевого энцефалита организованных детей с 3-х летнего возраста, и детей – школьников до 95 %. | 23400 | 7800 | 7800 | 7800 | Местный бюджет |
| 1.3. | Проведение иммунизации против клещевого энцефалита детей в возрасте до 18 лет и взрослых из социально незащищенных групп населения | 2012-2014 г.г |  | Достижение охвата вакцинацией против клещевого энцефалита детей в возрасте с 4-х до 18 лет до 95%. | 237750 | 79250 | 79250 | 79250 | Местный бюджет |
| 1.4. | Проведение экстренной профилактики клещевого энцефалита при присасывании клещей у взрослых и детей | 2012-2014 г.г |  | Снижение уровня заболеваемости, инвалидизации и смертности детского и взрослого населения от клещевого энцефалита. | 112665 | 37555 | 37555 | 37555 | Местный бюджет |
| 1.5. | Проведение лечения клещевого энцефалита у пациентов поступивших в стационар | 2012-2014 г.г |  |  | 209235 | 69745 | 69745 | 69745 |  |
|  | ИТОГО: |  |  |  | 619050 | 206350 | 206350 | 206350 |  |

Приложение 1

к ДЦП «Вакцинопрофилактика»

на 2012-2014 годы

- Расчет расходов на приобретение шприцов для проведения туберкулинодиагностики детям до 18 лет

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | 6000 штук | 6000 штук | 6000 штук |
| Цена | 2,00 руб. | 2,00 руб. | 2,00 |
| Итого | 12000,00 руб. | 12000,00 руб. | 12000,00 руб. |

2. Расчет расходов на приобретение шприцов для проведения вакцинации против клещевого энцефалита школьников и неорганизованных детей до 18 лет

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | 3000 штук | 3000 штук | 3000 штук |
| Цена | 2,60 руб. | 2,60 руб. | 2,60 |
| Итого | 7800,00 руб. | 7800,00 руб. | 7800,00 руб. |

3. Расчет расходов на проведение лечения клещевого энцефалита у пациентов, поступивших в стационар и на проведение экстренной профилактики клещевого энцефалита при присасывании клещей у взрослых и детей

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | 29 упаковок | 29 упаковок | 29 упаковок |
| Цена | 3700 руб. | 3700 руб. | 3700 руб. |
| Итого | 107300,00 руб. | 107300,00 руб. | 107300,00 руб. |

4. Расчет расходов на проведение иммунизации против клещевого энцефалита детей в возрасте до 18 лет и взрослых из социально незащищенных групп населения

|  | 2011 год | 2012 год | 2013 год |
| --- | --- | --- | --- |
| Количество | 500 доз | 500 доз | 500 доз |
| Цена | 158,50 руб. | 158,50 руб. | 158,50 руб. |
| Итого | 79250,00 руб. | 79250,00 руб. | 79250,00 руб. |