Приложение 2.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

| № |  | Наименование мероприятия | Сроки выполнения | Содержание мероприятия | Ожидаемые результаты | Орган, ответственный за выполнение мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 . |  | Программа государственных гарантий оказания населению Абанского района бесплатной медицинской помощи | 2007-2012 | Разработка и согласование объемов медицинской помощи на основе нормативов в рамках программы государственных гарантий. Планирование объемов на медицинские услуги по профилактике. Формирование перспективной сети учреждений здравоохранения – дифференциация коечного фонда. -расширение сети дневных стационаров в 2008 году в Абанской ЦРБ 11 коек в Почетской ОВП 7 коек в Д-Мостовской УБ 7 коек Определение рациональных потоков пациентов между учреждениями здравоохранения района. Модернизация службы скорой медицинской помощи. Повышение координации деятельности службы медицинской помощи. | стабилизация объема стационарной помощи на показателе 1.0 койко-дня на 1 жителя в год до 2012 года.(край 3.1) увеличение объема амбулаторно-поликлинической помощи с 5.0 в 2006 году до 5,3 посещений на 1 жителя в 2012 году ( край 8.3). увеличение количества дневных стационаров в 2008 году Доступность медицинской помощи. снижение объ.ма скорой медицнской помощи с 0.45 в 2006 году до 0.30 вызова на 1 жителя до 2012 года край ( 0.35) | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 2. |  | Реализация закона Красноярского края «О КПЦ «Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности Красноярского края на 2005-2007 гг» | 2007-2012 | Приобретение стандартных комплектов оборудования для ФАП муниципальных образований и санитарного автотранспорта для сельских больниц. | Поддержка развития первичной медико-санитарной помощи в сельской местности. | МУЗ «Абанская ЦРБ |
| 3. |  | Расходы на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан льготными лекарственными средствами . | 2007-2012 | Реализация на территории Абанского района Постановления Правительства РФ от 30.07.94 № 890 «О государственной поддержке развития медицинской промышленности и улучшении обеспечения населения и учреждений здравоохранения лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения» Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами в соответствии с принципами рациональности назначения и обеспечения эффективности затрат: - введение должности клинического фармаколога в штатное расписание МУЗ «Абанская ЦРБ» - внедрение и использование утвержденных в крае формулярных перечней лекарственных средств, - формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов, и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств, обеспечение льготными лекарственными средствами реабилитированных и репрессированных средств. Реализация на территории Абанского района решения Совета депутатов «О мерах социальной поддержки беременных женщин и матерей с детьми до года» | Обеспечение граждан в амбулаторных и стационарных условиях лекарственными препаратами Снижение материнской смертности, ранее выявление заболеваний у плода | МУЗ Абанская ЦРБ МУЗ Абанская ЦРБ |
| 4 |  | Комплексные меры по преодолению распространения алкоголизма наркомании и пьянства | 2007-2012 | Реализация закона Красноярского края « О КЦП «Комплексные меры по преодолению распространения наркомании, пьянства и алкоголизма в Красноярском крае» на 2007-2009 гг» | Преодоление распространения наркомании, пьянства и алкоголизма. | МУЗ Абанская ЦРБ |
| 5. |  | Развитие профилактического направления | 2007-2012 | Иммунизация населения в рамках национального календаря прививок, а также в рамках национального проекта | Снижение инфекционной заболеваемости. | МУЗ Абанская ЦРБ |
| 6. |  | Дополнительная диспансеризация населения в рамках национального проекта | 2007-2012 | Дополнительная диспансеризация населения в рамках национального проекта | Профилактика заболеваний, выявленных на ранней стадии. | МУЗ «Абанская ЦРБ |
| 7. |  | Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи в АПУ в рамках национального проекта ПП РФ № 864 | 2007-2012 | Дополнительная оплата первичной медико-санитарной помощи в АПУ в рамках национального проекта | Снижение смертности от заболеваний кровообращения в трудоспособном возрасте с 348.9 в 2006 г до 205,0 на 100 тысяч населения в 2012 году. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 8. |  | Совершенствование медицинской помощи новорожденным и детям: Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках национального проекта | 2007-2012 | Организация работы по «родовым сертификатам» в рамках национального проекта Реализация приказа Минюста России от 30.12.1999 № 462 «О совершенствовании организации медицинской помощи беременным женщинам и гинекологическим больным» Приобретение медикаментов, оборудования и мягкого инвентаря | отсутствие материнской смертности, удельный вес беременных женщин, поступивших под наблюдение в женскую консультацию до 12 нед. беременности 83,3%. снижение младенческой смертности с 35.7 в 2006 году до 24,3 на 1000 родившихся в 2012 году. |  |
| 9. |  | Мероприятия по улучшению демографической ситуации в Красноярском крае 2007-2009 | 2007-2012 | Осуществление мер социальной поддержки в виде бесплатного проезда от места до ЦРБ беременных женщин и матерей с детьми до года. | Снижение материнской смертности, раннее выявление заболеваний у плода. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 10. |  | Мероприятия по выполнению условий и требований к лицензированию: проведение капитального ремонта |  | Приведение в соответствие материально-технической базы ЛПУ Абанского района к лицензионным требованиям и условиям: -проведение капитальных ремонтов в ЦРБ, Д-Мостовской УБ, Почетской ОВП. Самойловской ОВП. на ФАПах: Покатеевский, Лазаревский, Ношинский, Стерлитамакский, В-городецкий, Пейский, Туровский, Вознесенский, Шиверинский, Чегашетский. | Приведение в соответствие материально-технической базы ЛПУ Абанского района | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 11. |  | Мероприятия по выполнению условий и требований к лицензированию (Ведомственная целевая программа) | 2008-2010 | Приведение в соответствие материально-технической базы ЛПУ Абанского района к лицензионным требованиям и условиям: | Приведение в соответствие материально-технической базы ЛПУ Абанского района к лицензионным требованиям и условиям: | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 12. |  | Мероприятия по установке ОПС |  | Установка пожарной сигнализации. | Приведение в соответствие материально-технической базы ЛПУ Абанского района | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 13. |  | Предоставление медицинских услуг сверх программы государственных гарантий. | 2007-2012 | Предоставление платных услуг. | Предоставление платных услуг. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 14. |  | Субвенции на выплату реализации мер социальной поддержки по льготному зубопротезированию | 2007-2012 | Реализация на территории Абанского района Закона Красноярского края от 10.12.04 №12-2703 «О мерах социальной поддержки ветеранов» Закона края от 10.12.04. № 12-2711 «О мерах социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавшими от политических репрессий» в части обеспечения льготными лекарственными средствами, изделиями медицинского назначения и услугами по зубопротезированию. Обеспечение льготным зубопротезированием реабилитированных и репрессированных лиц, ветеранов труда и тружеников тыла: -формирование регистра контингентов, имеющих право на льготное и бесплатное получение медикаментов и и обеспечение на его основе персонифицированного учета выписки и получения лекарственных средств. -развитие ортопедической помощи. | Обеспечение льготным зубопротезированием | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 15. | Субсидии на выплату фельдшерско-акушерским пунктам, фельдшерам и мед.сестрам «Скорой помощи» в соответствии с постановлением Правительства РФ от 30.12.2006 № 863 |  | 2007-2012 | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов врачам ,фельдшерам и мед.сестрам скорой медицинской помощи. | Осуществление денежных выплат медицинскому персоналу ФАПов врачам ,фельдшерам и мед.сестрам скорой медицинской помощи. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 16. | Субвенции на осуществление денежных выплат врачам участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках национального проекта.( Постановление Правительства № 825 от 28.12.2006г.) |  | 2007-2012 | Совершенствование системы оплаты труда: осуществление денежных выплат участковым терапевтам, участковым педиатрам в рамках нац. проекта | Уменьшение коэффициента совместимости с 1.25 в 2006г. до 1.05 в 2012 г. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 17. | Подготовка и переобучение врачей первичной помощи. |  | 2007-2012 | Кадровое обеспечение: -анализ потребности в кадрах, -подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта | Повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 18. | Обучение среднего медицинского персонала. |  | 2007-2012 | Кадровое обеспечение: -анализ потребности в кадрах, -подготовка, переподготовка и повышение квалификации медицинских кадров с учетом приоритетного национального проекта | Повышение обеспеченности населения медицинскими кадрами. | МУЗ «Абанская ЦРБ |
| 19. | Субвенции на реализацию Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4269 «По обеспечению детей первого и второго года жизни молочными продуктами детского питания» |  | 2007-2012 | Реализация на территории Абанского района Закона Красноярского края от 20.12.2005 № 17-4269 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению детей первого и второго года жизни молочными продуктами детского питания». Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания | Предоставление детям в возрасте до 2-х лет из малообеспеченных семей специальных молочных продуктов детского питания | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 20. | Субвенции бюджетов муниципальных образований края направляемых на реализацию Закона от 25.01.2007 № 21-5725 «Содержание, выхаживание и воспитание детей в возрасте от 4-х лет» |  | 2007-2012 | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 4-х лет. | Содержание и воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, до 4-х лет. | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 21 | Комплексные меры по преодолению распространения и борьбы с заболеваниями социального характера |  | 2007 | Комплексные меры по преодолению распространения и борьбы с заболеваниями социального характера | Комплексные меры по преодолению распространения и борьбы с заболеваниями социального характера | МУЗ «Абанская ЦРБ» |
| 22 | Программа «Дети» на 2007-2009 г. г |  | 2009 | Вакцинация детей до 10 лет против клещевого энцефалита, приобретение комплекса для скринингового осмотра детей | Оздоровление детей | МУЗ «Абанская ЦРБ» |