Приложение 1

Система мероприятий Программы содействия занятости населения

Абанского района    на 2007 – 2009 годы

| Мероприятия | Сроки исполнения | Исполнители |  | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| А | 1 | 2 |  | 3 |
| 1.Координация деятельности заинтересованных структур по содействию занятости населения на территории края |  |  |  |  |
| 1.1.Проведение заседаний координационного комитета содействия занятости населения | 2007-2009 годы, ежеквартально | ГУ ЦЗН, администрация района, работодатели |  | Реализация мер по смягчению ситуации с занятостью населения |
| 1.2.Проведение районной межведомственной комиссии по вопросам профессиональной и психологической поддержки населения | 2007-2009 годы, ежеквартально | ГУ ЦЗН, администрация района |  | Расширение возможности контроля за ходом реализации районной программы профессиональной ориентации и психологической поддержки молодежи на 2007-2009 годы, координация деятельности в области профориентации и психологической поддержки населения района |
| 1.3. Участие в работе сессий райсовета, Совета администрации | 2007-2009 годы, по плану работы | ГУ ЦЗН, администрация района, работодатели |  | Реализация Программы содействия занятости населения |
| 2.Повышение конкурентоспособности рабочей силы 2.1. Профессиональная ориентация и психологическая поддержка населения |  |  |  |  |
| 2.1.1. Оказание профконсультационных услуг и психологической поддержки безработным гражданам, высвобождаемым работникам, незанятому населению и учащимся общеобразовательных учреждений | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Адаптация незанятого населения и безработных граждан на рынке труда. Участие в программах профессиональной ориентации: 2007 г. – 2020 человек 2008 г. – 2030 человек 2009 г. – 2050 человек |
| 2.1.2.. Обучение стратегии эффективного поведения на современном рынке труда через «Школу безработного» | 2007 – 2009 годы еженедельно | ГУ ЦЗН |  | Усиление мотивации на поиск работы, повышение социальной адаптации на рынке труда 1500 человек ежегодно |
| 2.1.3.Оказание профориентационных услуг безработным гражданам перед направлением на обучение | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Определение профессионально-важных качеств, возможности обучения на конкретную профессию, специальность: 120 человек ежегодно |
| 2.1.4.Осуществление психологического сопровождения обучения безработных граждан | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Укрепление положительной установки на учебный процесс, успешное окончание обучения |
| 2.1.5.Проведение профориентационных акций: - «Калейдоскоп профессий», - «Большая перемена» для несовершеннолетних граждан в летний период, - «Мир профессий» для подростков с ограниченными возможностями. | 2007-2009 годы ежегодно | ГУ ЦЗН, Заинтересованные структуры |  | Расширение сферы доступности профориентационных услуг. Повышение готовности к социальному и профессиональному самоопределению, самостоятельному действию на рынке образовательных услуг и труда. Повышение престижа рабочих профессий. |
| 2.1.6. Внедрение профориентационного проекта для учащихся общеобразовательных учреждений «Миры профориентационных возможностей» (в рамках национального проекта «Образование») | 2007-2009 годы | Управление образования, ГУ ЦЗН |  | Повышение готовности к социальному и профессиональному самоопределению, самостоятельному действию на рынке образовательных услуг и труда. |
| 2.1.7. Проведение ярмарки профессий и учебных рабочих мест | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Управление образования, Общеобразовательные учреждения |  | Оказание содействия в выборе профессии, информировании о мире профессий, учебных заведениях |
| 2.1.8. Проведение групповых и индивидуальных профориентационных консультаций учащихся общеобразовательных школ, межшкольного учебного комбината, филиала ПУ-71 | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Управление образования, Филиал ПУ-71, Межшкольный учебный комбинат |  | Повышение социальной адаптации молодежи на рынке труда. Из числа незанятой молодежи: 2007 г. – 250 человек 2008 г. – 280 человек 2009 г. – 300 человек |
| 2.1.9. Профинформирование, консультирование безработных граждан по вопросам самозанятости и предпринимательства | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Поддержка и развитие предпринимательской инициативы: 2007 г. – 80 человек 2008 г. – 80 человек 2009 г. – 80 человек |
| 2.1.10. Оказание гражданам психологической поддержки через Клуб «Активный поиск работы» и другие формы групповой работы | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Усиление мотивации на поиск работы, повышения самооценки, формирования навыков адаптации к трудовой деятельности |
| 2.1.11. Проведение индивидуального консультирования детей-сирот, подростков, состоящих на учете в комиссии по делам несовешеннолетних и оказавшихся в тяжелой жизненной ситуации | 2007-2009 годы | ГУЦЗН, Управление образования, Комиссия по делам несовершеннолетних, Подразделение по делам несовершеннолетних |  | Оказание помощи в выборе профессии, учебного заведения, возможности трудоустройства в соответствии со способностями подростков. 50 человек ежегодно |
| 2.1.12. Внедрение учебного курса по обучению эффективным навыкам поведения на рынке труда в филиале ПУ-71 | 20072009 годы | ГУ ЦЗН, ПУ-71 |  | Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда |
| 2.1.13. Оказание профориентационных услуг работодателям | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, работодатели |  | Снижение уровня безработицы на рынке труда района |
| 2.1.14. Проведение превентивной профориентационной работы с гражданами, подлежащими увольнению с предприятий |  |  |  |  |
| 2.1.15. Осуществление превентивной профессиональной консультации с военнослужащими, демобилизованными из РА | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Райвоенкомат |  | Обеспечение адаптации на рынке труда и содействие занятости военнослужащих |
| 2.1.16. Проведение профориентационной работы с гражданами, уволенными из мест лишения свободы | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Приобретение гражданами мотивации к труду и социальная адаптация на рынке труда |
| 2.2. Организация профессионального обучения граждан |  |  |  |  |
| 2.2.1. Проведение мониторинга спроса на рабочую силу на районном рынке труда | 2007-2009 годы | Экономический отдел администрации района, ГУ ЦЗН |  | Определение потребности предприятий в квалифицированных кадрах, Формирование перечня профессий, востребованных на рынке труда |
| 2.2..2. Согласование объемов и профилей подготовки кадров в учреждениях начального профессионального образования | 2007-2009 годы ежегодно | ГУ ЦЗН, Районная администрация ПУ-71 |  | Устранение диспропорции в профессионально-квалификационной структуре спроса и предложения рабочей силы |
| 2.2.3. Конкурсный отбор образовательных учреждений для профессионального обучения безработных граждан | 2007-2009 годы ежегодно | ГУ ЦЗН, Образовательные учреждения, организации |  | Обеспечение оптимальных затрат, сроков, высокого качества и эффективности профессионального обучения |
| 2.2.4. Направление на профессиональное обучение безработных граждан | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Образовательные учреждения, организации |  | Повышение конкурентоспособности и профессиональной мобильности 55 безработных граждан ежегодно |
| 2.2.5. Организация подготовки кадров из числа безработных граждан по заявкам работодателей, по отраслевому признаку | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Образовательные учреждения, организации |  | Обеспечение кадрами жилищно-коммунального хозяйства, строительной отрасли и других отраслей, испытывающих дефицит рабочих кадров |
| 2.2.6. Направление безработных граждан из числа выпускников школ в бюджетные группы учреждений профессионального образования | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Учреждения профессионального образования |  | Получение профессионального образования до начала трудовой деятельности до 20 человек ежегодно |
| 2.2.7. Содействие работодателям в организации опережающего обучения граждан, находящихся под риском увольнения | 2007-2009 годы | Работодатели, ГУ ЦЗН |  | Трудоустройство граждан, находящихся под риском увольнения до их обращения в службу занятости |
| 3.Организация трудоустройства граждан |  |  |  |  |
| 3.1 Организация работы по взаимодействию с работодателями - информирование работодателей через СМИ об обязанности по исполнению требования Закона о занятости населения в РФ в части предоставления вакансий; - выявление предприятий, ведущих прием работников без предоставления вакансий; содействие по подбору необходимых кадров работодателям, осуществляющим самостоятельный поиск персонала. | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН |  | Повышение информированности об услугах службы занятости и об ответственности за нарушение законодательства о занятости. Налаживание партнерских отношений с работодателями по подбору кадров. |
| 3.2 Формирование банка вакансий на постоянную и временную (сезонную) работу; | 2007-2009 годы | ГУ ЦЗН, Работодатели, |  | Содействие трудоустройству населения на постоянные, временные, сезонные работы: 2007 г. – 970 вакансий 2008 г. – 1000вакансий 2009 г. - 1000 вакансий |
| 3.3. Проведение информационной акции «День работодателя» | 2007-2009 годы ежегодно | ГУ ЦЗН, работодатели, СМИ |  | Увеличение числа вакансий, заявляемых в ЦЗН (не менее 20 ежегодно); увеличение числа граждан, нашедших работу при содействии ЦЗН (не менее 20 чел. ежегодно). |
| 4. Развитие территориальной трудовой мобильности |  |  |  |  |
| 4.1 Координация и регулирование привлечения иностранной рабочей силы на территорию Абанского района (выдача заключений о целесообразности привлечения и использования иностранных рабочих). | 2007-2009 годы |  | Администрация района, ГУ ЦЗН | Обеспечение приоритетного права граждан РФ на занятие вакантных рабочих мест. Защита рынка труда от нелегальной трудовой миграции иностранной рабочей силы |
| 4.2 Пополнение и совершенствование банка вакансий для трудоустройства граждан, желающих переехать в другую местность | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Расширение возможностей трудоустройства |
| 4.3 Информирование граждан, желающих выехать из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях о состоянии рынка труда и рынка недвижимости в районе | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели, администрация района | Повышение информированности граждан, переселяющихся из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностям о возможности трудоустройства и приобретения жилья в районе. |
| 5. Организация мероприятий активной политики занятости |  |  |  |  |
| 5.1.Организация ярмарок вакансий и учебных рабочих мест |  |  |  |  |
| 5.1.1. Формирование банков «Профессионал» и «Резерв» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Развитие и повышение эффективности услуг центра занятости работодателям. Предоставление информации о 70 безработных гражданах ежегодно |
| 5.1.2. Занятие «Школы безработного» (по группам) | 2007-2009 годы, еженедельно |  | ГУ ЦЗН | Усиление интенсивности поиска вариантов занятости безработных в первые 10 дней с момента обращения 780 граждан в ГУ ЦЗН ежегодно |
| 5.1.3. Организация и проведение ярмарок вакансий и учебных рабочих мест | 2007-2009 годы, по плану |  | ГУ ЦЗН, работодатели, районная и сельские администрации | Организация непосредственной встречи работодателей с безработными и ищущими работу гражданами (ежегодно 10 ярмарок) Расширение спектра работодателей – участников ярмарок, 2007 г. – 40, 2008 г. – 45, 2009 г. – 50 человек). Повышение эффективности ярмарок 2007 г. – трудоустройство не менее 180 чел. 2008 г. – трудоустройство не менее 200 чел. 2009 г. – трудоустройство не менее 220 чел. |
| 5.1.4. Продолжение формирования банка «Резюме» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оказание помощи работодателям в подборе работников необходимой квалификации |
| 5.1.5.Организация конкурсных отборов, гарантированных собеседований | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Эффективное заполнение вакантных должностей по запросам работодателей |
| 5.1.6. Проведение собраний с безработными гражданами, использование Мобильного центра занятости | 2007-2009 годы, по плану работы УФГСЗН |  | ГУ ЦЗН, сельские администрации, работодатели, Управление ФГСЗН по Красноярскому краю | Повышение эффективности услуг ГУ ЦЗН для 1400 безработных граждан ежегодно |
| 5.2. Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда |  |  |  |  |
| 5.2.1. Подготовка и издание полиграфических материалов по всем направлениям деятельности, в том числе, информирующих население об услугах службы занятости и подводящих итоги, обобщающих опыт работы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | 0овышение информированности населения о положении и о действиях службы занятости на рынке труда |
| 5.2.2. Совершенствование и обновление информационного зала ГУ ЦЗН и специализированных консультационных пунктов | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН |  |
| 5.2.3. Заключение договоров со СМИ о размещении материалов по вопросам политики занятости населения | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, Редакция газеты «Красное знамя», Телестудия «Бирюса» | Информирование населения, координация активных действий всех участников рынка труда. |
| 5.3. Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда |  |  |  |  |
| 5.3.1. Организация программы Клуба «Активный поиск работы» для граждан, наименее конкурентоспособных на рынке труда (длительно не работающие, молодежь, граждане, уволенные с военной службы, инвалиды) | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Формирование у безработных граждан навыков поведения на рынке труда, мотивации к трудоустройству, профессиональному совершенствованию, минимализация сроков поиска работы. 50 человек ежегодно |
| 5.4. Организация общественных работ |  |  |  |  |
| 5.4.1. Организация общественных работ. Заключение договоров. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, Администрация района, поселковая, сельские администрации, МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов | Привлечение организаций и предприятий района к организации общественных работ. Участие в общественных работах 176 безработных граждан ежегодно. |
| 5.4.2. Подготовка информационных изданий, размещение наглядной агитации. Проведение собраний с безработными гражданами и работодателями. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Информирование безработных граждан и работодателей о возможностях и условиях трудоустройства на общественные работы |
| 5.5. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы |  |  |  |  |
| 5.5.1. Заключение договоров о трудоустройстве безработных граждан, испытывающих трудности в поиске работы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, МУ «центр социального обслуживания граждан», поселковая, сельские администрации, работодатели | Приобретение безработными гражданами мотивации к труду и социальной адаптации на рынке труда, Ежегодно – 96 человек |
| 5.5.2. Организация профконсультационной и профориентационной работы с гражданами, испытывающими трудности в поиске работы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Социальная адаптация безработных граждан на рынке труда района, Переобучение 30 человек ежегодно |
| 5.5.3. Обучение навыкам самостоятельного поиска работы в рамках программы клуба «Активный поиск работы» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение мотивации граждан к трудоустройству |
| 5.6. Организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет |  |  |  |  |
| 5.6.1. Обеспечение информирования несовершеннолетних граждан о трудоустройстве | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оперативное предоставление информации для несовершеннолетних. Оказание консультационных услуг по этому вопросу 800 несовершеннолетних граждан ежегодно |
| 5.6.2. Организация и проведение ярмарок профессий, учебных и рабочих мест для несовершеннолетних граждан | 2007-2009 годы, ежегодно |  | ГУ ЦЗН Учебные заведения, Работодатели | Содействие повышению эффективности трудоустройства и обучения |
| 5.6.3. Осуществление социальной адаптации на рынке труда несовершеннолетних граждан, зарегистрированных в качестве безработных, через Клуб ищущих работу | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение мотивации к труду, социальная адаптация на рынке труда, приобретение навыков и сокращение сроков поиска работы 10 человек ежегодно |
| 5.6.4. Направление на временную занятость несовершеннолетних граждан в рамках программы «Временное трудоустройство несовершеннолетних граждан», «Организация общественных работ» и «Содействие занятости граждан, испытывающих трудности в поиске работы» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Решение проблем занятости несовершеннолетних граждан (не менее 90 человек ежегодно) |
| 5.6.5. Оказание профориентационных услуг с целью самоопределения при выборе профессии | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение эффективности выбора профессиональной деятельности (160 человек в год) |
| 5.7. Организация временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые |  |  |  |  |
| 5.7.1. Информирование безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет, выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые, о временных рабочих местах, созданных на предприятиях и в организациях, об условиях, режиме и оплате труда | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оказание консультативных услуг по этому вопросу 10 безработным выпускникам учреждений начального и среднего профессионального образования |
| 5.7.2. Заключение договоров с работодателями об организации временного трудоустройства безработных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из числа выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Приобретение безработными гражданами мотивации к труду и социальной адаптации на рынке труда. 5 человек ежегодно |
| 5.7.3. Организация гарантированных собеседований работодателей с выпускниками, ярмарок-презентаций | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Содействие в трудоустройстве 5 человек ежегодно |
| 5.8. Оказание содействия самозанятости безработных граждан |  |  |  |  |
| 5.8.1.Профотбор и профориентация безработных граждан на деятельность в сфере малого бизнеса и самозанятость | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Определение профессионально важных качеств для организации предпринимательской деятельности; выявление необходимости обучения основам рыночной экономики. Оказание профориентационных услуг: 2007 г. – 200 человек 2008 г. – 200 человек 2009 г. – 200 человек |
| 5.8.2. Профессиональное обучение безработных граждан основам предпринимательской деятельности | 2007 -2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Адаптация незанятых граждан к условиям рынка, повышение их конкурентоспособности. Обучение основам предпринимательства 10 человек ежегодно |
| 5.8.3. Организация индивидуального и группового консультирования по различным аспектам организации и ведения собственного дела. Помощь в разработке бизнес-планов. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Содействие развитию предпринимательства среди различных категорий безработных граждан и незанятого населения. Предоставление консультаций 100 человек ежегодно. |
| 5.8.4. Участие в краевой ярмарке ремесел. Организация и проведение районных ярмарок ремесел. Организация выездных выставок ремесел в селах района. | 2007-2009 годы По плану работы УФГСЗН. По графику проведения ярмарок, собраний с безработными гражданами. |  | ГУ ЦЗН, Районная администрация, Управление образования администрации Абанского района, Управление социальной защиты населения администрации Абанского района, Районное отделение Всероссийского общества инвалидов, Отдел культуры, детский дом, детский приют, работодатели | Популяризация идеи организации собственного дела. Расширение возможностей выхода на рынки сбыта для начинающих предпринимателей из числа безработных граждан. Содействие возрождению национальных художественных промыслов и ремесел. |
| 5.8.5. Оказание финансовой помощи безработным гражданам на организацию самозанятости. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Развитие занятости в сфере малого бизнеса. Финансовая помощь безработным гражданам, открывающим собственное дело в качестве индивидуальных предпринимателей: 2007 г. – 2 человека, 2008 г. – 2 человека, 2009 г. – 2 человека. |
| 6. Содействие занятости отдельных категорий граждан |  |  |  |  |
| 6.1. Содействие занятости граждан, находящихся под риском увольнения, и высвобожденных с предприятий |  |  |  |  |
| 6.1.1. Проведение опроса организаций о возможном изменении численности работающих, формирование перечня организаций, в отношении которых введена процедура банкротства | 2007-2009 годы, ежеквартально |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Оперативная оценка масштабов высвобождений работников и социально-экономических последствия введения процедуры банкротства |
| 6.1.2. Проведение рабочих совещаний для координации конкретных действий, направленных на смягчение негативных социальных последствий массового увольнения работников | 2007-2009 годы, в период предстоящего массового увольнения |  | ГУ ЦЗН, работодатели, администрация района | Согласование действий органов местного самоуправления, органов службы занятости, собственников предприятия в ходе массового увольнения работников |
| 6.1.3. Проведение взаимных консультаций в части организации процедуры высвобождения работников в ходе массового увольнения |  |  |  | Обеспечение соблюдения действующего законодательства в сфере труда и занятости в части вопросов увольнения работников и признания их безработными |
| 6.1.4. Уточнение этапов увольнения и списков увольняемых работников | 2007-2009 годы, за 2 месяца до увольнения |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Информация о предстоящем увольнении каждого конкретного работника |
| 6.1.5. Анализ профессионально-квалификационного и поло-возрастного состава увольняемых работников, их анкетирование с целью выявления вариантов возможной занятости | 2007-2009 годы, в период предстоящего массового увольнения |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Прогноз возможного распределения рабочей силы. Определение дополнительной численности участников мероприятий активной политики занятости |
| 6.1.6. Оказание информационно-консультационных услуг высвобождаемым работникам: - по правовым вопросам; - обеспечение доступа к информации о районных и краевых вакансиях; - информирование граждан о государственных услугах в сфере содействия занятости |  |  | ГУ ЦЗН | Повышение информированности, обеспечение соответствующих государственных гарантий |
| 6.1.7. Оказание профориентационных услуг увольняемым и уволенным работникам | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Информирование о ситуации на рынке труда, возможности приложения рабочей силы. Предоставление услуг не менее, чем для 110 человек в год |
| 6.1.8. Обучение увольняемых и уволенных граждан навыкам поведения на рынке труда | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Предоставление услуг не менее 40 человек |
| 6.1.8. Организация профессионального обучения безработных граждан | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение профессиональной мобильности высвобожденных работников и их конкурентоспособности на рынке труда. Профессиональное обучение не менее 5 человек |
| 6.1.9. Проведение консультационных мероприятий с уволенными работниками по вопросам организации собственного дела | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Мотивация граждан на самозанятость и занятость в сфере малого бизнеса. Оказание консультационных услуг не менее 30 человек. |
| 6.1.10. Содействие трудоустройству высвобожденных работников, в том числе на временные рабочие места | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство не менее 60 человек в год |
| 6.1.11. Оформление безработных граждан, высвобожденных из организаций на досрочную пенсию | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оформление на досрочную пенсию 15 человек ежегодно |
| 6.2. Содействие занятости граждан, проживающих в сельской местности |  |  |  |  |
| 6.2.1. Организация профессиональной ориентации сельского населения | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оказание профориентационных услуг 600 человек ежегодно |
| 6.2.2. Организация профессионального обучения безработных граждан, проживающих в сельской местности, в том числе: - обучение по сельскохозяйственным видам деятельности, под самозанятость; - организация профессионального обучения безработных граждан из числа сельской молодежи в возрасте 16-24 лет, не имеющих профессии (специальности) | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение профессионального уровня и конкурентоспособности 35 безработных граждан. |
| 6.2.3. Оказание информационно-консультационных услуг для привлечения безработных граждан к занятию предпринимательской деятельностью и самозанятости. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Расширение сферы занятости путем организации собственного дела, развития семейно-домашнего бизнеса, народных промыслов и ремесел. Предоставление комплекса услуг по организации самозанятости 65 безработных граждан ежегодно. |
| 6.2.4. Организация временного трудоустройства безработных граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, местные администрации, работодатели | Создание дополнительных временных рабочих мест и вовлечение в трудовую деятельность наименее конкурентоспособной части сельского населения. Временное трудоустройство 60 человек ежегодно. |
| 6.2.5. Организация и проведение общественных работ | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, местные администрации, работодатели | Создание дополнительных временных рабочих мест, вовлечение в трудовую деятельность и поддержка доходов безработных граждан, сохранение мотивации к труду длительное время не имеющих работу. Временное трудоустройство 120 человек ежегодно. |
| 6.2.6. Организация ярмарок вакансий для сельских безработных | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Расширение доступа безработных и незанятых граждан к вакансиям. Организация 2 ярмарок ежегодно. |
| 6.3. Содействие занятости женщин |  |  |  |  |
| 6.3.1. Организация временной занятости женщин, воспитывающих детей-инвалидов, детей в неполных семьях | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство на временные рабочие места 10 безработных женщин ежегодно |
| 6.3.2. Организация профессионального обучения безработных женщин | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение конкурентоспособности на рынке труда 45 безработных женщин ежегодно |
| 6.3.3. Проведение мероприятий по социальной адаптации безработных женщин на рынке труда через Клуб ищущих работу | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Приобретение мотивации к труду и социальная адаптация на рынке труда 28 женщин ежегодно |
| 6.3.4. Содействие развитию женского предпринимательства | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Содействие занятости 1 женщины индивидуальной трудовой деятельностью без образования юридического лица. |
| 6.3.5. Организация общественных работ | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Решение проблемы временной занятости 120 женщин ежегодно |
| 6.3.6. Оказание профориентационных услуг с целью переориентации на другие виды деятельности | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Профессиональная ориентация 1100 женщин ежегодно |
| 6.4. Содействие занятости молодежи (включая выпускников учреждений профессионального образования) |  |  |  |  |
| 6.4.1. Содействие в трудоустройстве молодежи в возрасте 16-29 лет | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство 400 человек ежегодно |
| 6.4.2. Организация трудоустройства выпускников учреждений начального и среднего профессионального образования, ищущих работу впервые (безработные в возрасте 18-20 лет) в рамках программы «Первое рабочее место» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство 5 человек ежегодно |
| 6.4.3. Организация информирования молодежи о системе начального, среднего, высшего и дополнительного образования | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, учебные заведения | Оперативное предоставление информации, консультаций для молодежи (900 человек ежегодно) |
| 6.4.4. Организация массовых профориентационных мероприятий для молодежи: - 2-х месячник по профессиональной ориентации молодежи; - профориентационная акция в летний период «Навстречу профессии» | 2007-2009 годы, ежегодно |  | ГУ ЦЗН, Управление образования Абанского района | Расширение спектра оказываемых молодежи услуг |
| 6.4.5. Организация профессионального обучения молодежи | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, МОУ «Абанский МУК» | Повышение конкурентоспособности молодежи на рынке труда за счет обучения, (45 человек ежегодно) |
| 6.4.6. Содействие социальной адаптации молодежи на рынке труда через «Клуб ищущих работу» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение у безработной молодежи мотивации к труду и социальная адаптация на рынке труда, приобретение навыков активного поиска работы, сокращение сроков поиска подходящей работы. Участие в клубе 30 человек ежегодно |
| 6.4.7. Проведение ярмарок (мини-ярмарок) вакансий учебных и рабочих мест для молодежи | 2007-2009 годы, по плану |  | ГУ ЦЗН, работодатели, учебные заведения | Расширение возможностей трудоустройства молодежи. Проведение 1 ярмарки ежегодно |
| 6.4.8. Организация трудоустройства молодежи на временные рабочие места в рамках программ «Организация общественных работ»и «Содействие занятости граждан, испытывающих особые трудности в поиске работы» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство не менее 45 человек ежегодно |
| 6.5. Содействие занятости лиц с ограниченной трудоспособностью |  |  |  |  |
| 6.5.1.Взаимодействие с учреждениями службы медико-социальной экспертизы при разработке индивидуальных программ реабилитации инвалидов с учетом рынка труда района | 2007-2009 годы |  | Управление соцзащиты района. Межрайонное бюро медико-социальной экспертизы, ГУ ЦЗН | Повышение эффективности трудоустройства инвалидов |
| 6.5.2. Оказание профориентационных услуг инвалидам, состоящим на учете в ГУ ЦЗН | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Профессиональная ориентация 80 инвалидов ежегодно |
| 6.5.3. Организация профессионального обучения безработных инвалидов | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Получение 5 инвалидами профессий, востребованных на рынке труда |
| 6.5.4. Организация временного трудоустройства безработных инвалидов по договорам, заключенным с предприятиями | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство на временные рабочие места 25 инвалидов ежегодно |
| 6.5.5. Содействие участию инвалидов в оплачиваемых общественных работах | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство на общественные работы 3 инвалидов ежегодно |
| 6.5.6. Проведение ярмарок вакансий для инвалидов | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели, Управление соцзащиты района, общественная организация инвалидов | Трудоустройство 5 инвалидов ежегодно |
| 6.6. Содействие занятости граждан, уволенных с военной службы, и членов их семей |  |  |  |  |
| 6.6.1. Профессиональная ориентация безработных граждан из числа военнослужащих, уволенных с военной службы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Интеграция в гражданскую жизнь граждан, уволенных с военной службы. Оказание психологической поддержки, профконсультационных и профориентационных услуг 10 человек ежегодно |
| 6.6.2. Организация переобучения, профессионального обучения граждан, уволенных с военной службы, зарегистрированных в центре занятости | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Повышение конкурентоспособности граждан, уволенных с военной службы, на рынке труда. Профессиональное обучение, переподготовка 5 человек ежегодно |
| 6.6.3. Организация участия граждан, уволенных с военной службы, в занятиях по социальной адаптации в «Клубе ищущих работу» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Обучение 10 безработных граждан, уволенных с военной службы, навыкам самостоятельного поиска работы |
| 6.6.4. Содействие в трудоустройстве граждан, уволенных с военной службы, в том числе на временные рабочие места | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, работодатели | Трудоустройство 2 человек ежегодно |
| 6.6.5. Взаимодействие с РВК по вопросам направления граждан на военную службу по контракту | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, Военный комиссариат Абанского района | Направление на военную службу по контракту 2 человек ежегодно |
| 6.7. Содействие занятости граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы |  |  |  |  |
| 6.7.1. Взаимодействие с РОВД по вопросам занятости лиц, освобожденных из мест лишения свободы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, РОВД | Обеспечение трудоустройства безработных граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы, (2 человек ежегодно) |
| 6.7.2. Организация мероприятий по социальной адаптации на рынке труда граждан, освобожденных из мест лишения свободы, их участие в работе «Клуба ищущих работу» | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, РОВД | Приобретение гражданами мотивации к труду и навыков поиска подходящей работы, (5 человек ежегодно) |
| 6.7.3. Организация профориентационной работы и профессионального обучения граждан, освобожденных из учреждений уголовно-исполнительной системы. | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Профессиональная ориентация 3 человек ежегодно. Получение профессии, востребованной на рынке труда, ежегодно 2 человек. |
| 7. Организация альтернативной гражданской службы |  |  |  |  |
| 7.1. Участие представителя центра занятости населения в работе призывной комиссии по вопросам альтернативной гражданской службы | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН, Военный комиссариат Абанского района | Поддержание баланса спроса и предложения рабочей силы и контроль районного рынка труда |
| 7.2. Учет подведомственных организаций и формирование перечня видов работ, профессий, должностей, на которых будут заняты граждане, проходящие альтернативную гражданскую службу | 2007-2009 годы |  | Администрация Абанского района | Определение кадровой потребности и перспективности подведомственных организаций в реализации ФЗ «Об альтернативной гражданской службе». |
| 7.3. Проведение профессиональной диагностики (тестирования) кандидатов на определение профессиональных способностей и профессионально важных качеств. | 2007-2009 годы, в период медицинского освидетельствования |  | ГУ ЦЗН | Обеспечение качественного подбора кандидатов на вакансии, которые заявлены для альтернативной гражданской службы. |
| 7.4. Профессиональное обучение граждан, направленных для прохождения альтернативной гражданской службы | 2007-2009 годы, по мере необходимости |  | ГУ ЦЗН, Организации, в которых осуществляется альтернативная гражданская служба | Повышение профессионального уровня граждан, которые будут проходить альтернативную гражданскую службу. |
| 8. Социальная поддержка безработных граждан |  |  |  |  |
| 8.1. Выплата пособий по безработице | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Выплатить пособие по безработице (чел) 2007 г. – 2890 2008 г. – 3000 2009 г. – 3000 |
| 8.2. Выплата стипендий | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Выплатить стипендию (чел) 2007 г. – 55 2008 г. – 55 2009 г. – 55 |
| 8.3. Оказание материальной помощи | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Оказать материальную помощь (чел) 2007 г. – 20 2008 г. – 20 2009 г. – 20 |
| 8.4. Оформление досрочной пенсии | 2007 2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Выдача направлений на досрочную пенсию (чел) 2007 г. – 15 2008 г. – 15 2009 г. – 15 |
| 9. Внедрение информационных технологий |  |  |  |  |
| 9.1 Техническое оснащение компьютерной техникой (приобретение, модернизация), ее обслуживание и сопровождение программного обеспечения | 2007-2009 годы |  | ГУ ЦЗН | Обслуживание населения района до 20 тыс. посещений в год |
| 10. Правовое обеспечение Программы |  |  |  |  |
| 10.1. Проведение консультаций, собраний с безработными гражданами для разъяснения закона «О занятости населения в РФ» | По графику |  | ГУ ЦЗН | Правовое информирование населения района (1300 человек ежегодно) |
| 10.2. Контроль за соблюдением законодательства о занятости | Постоянно |  | ГУ ЦЗН | Выявление и устранение фактов нарушения законодательства о занятости населения, ведение исковой работы. |
| 11. Контроль реализации Программы |  |  |  |  |
| 11.1.Заседания координационного комитета | Ежеквартально |  | ГУ ЦЗН, Заместитель главы района | Контроль за ходом исполнения разделов Программы |
| 11.2. Сессия райсовета, заседание Совета администрации района | По плану работы |  | Глава района, ГУ ЦЗН | Привлечение средств районного бюджета, работодателей для реализации Программы. Внесение коррективов в Программу на очередной год |
| 11.3. Письменные ежемесячный, ежеквартальный, годовой анализ выполнения Программы | По плану работы |  | ГУ ЦЗН | Информирование Управления ФГСЗН, администрации района о ходе выполнения Программы. Своевременное и полное освоение финансовых средств. |

Примечание:

1.Ожидаемые результаты представить с разбивкой по годам реализации

2.Объемы действий по категориям выделяются только в разделах по категориям