Администрация Абанского района

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

31.10.2011г.      		                     п. Абан        		               № 1104-п

- Об утверждении порядка принятия решений о разработке долгосрочных

- целевых программ и их формирования и реализации , порядка проведения и критериев оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ

- В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Устава Абанского района в целях упорядочения разработки и реализации долгосрочных целевых программ, повышения эффективности и рационального использования средств бюджета постановляю:

- Утвердить Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых

- программ и их формирования и реализации  (приложение 1).

- Утвердить Порядок проведения и критерии оценки эффективности

- реализации долгосрочных целевых программ (приложение N 2).

- Признать утратившим силу Постановление администрации района  от

08.11.07г.  N 999-2 "Об утверждении Порядка разработки и исполнения долгосрочных районных  целевых программ".

- Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования

- Опубликовать постановление в газете «Красное Знамя»

- Контроль за выполнением Постановления возложить на первого замес-

тителя  Главы администрации района С.Д. Горнакову

Глава  администрации

Абанского района               				         Г.В. Иванченко

Приложение 1

к Постановлению администрации района от  31.10. 2011г. №1104-п

ПОРЯДОК ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ О РАЗРАБОТКЕ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ И ИХ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

- 1.1. Настоящий Порядок принятия решений о разработке долгосрочных целевых программ и их формирования и реализации  далее - Порядок) устанавливает этапы разработки долгосрочных районных целевых программ, механизм управления реализацией долгосрочных районных целевых программ и осуществления контроля за их выполнением.

1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующие основные понятия:

а) целевая программа – комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение приоритетных задач, обеспечивающих эффективное использование финансовых и иных ресурсов для достижения указанных задач на долгосрочный период;

б) заказчик целевой программы – администрация района;

в) разработчик программы ( координатор)-  определяемый заказчиком целевой программы орган администрации района, иные организации, отвечающие за подготовку и согласование целевой программы;

г) орган, ответственный за реализацию программы -  орган администрации района, обеспечивающий реализацию целевой программы.

1.3.  Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о  районном бюджете в районный Совет депутатов.

1.4. Целевые программы реализуются  за счёт средств  районного бюджета

1.5. Объём бюджетных ассигнований  на реализацию  целевых программ утверждается решением Абанского районного Совета депутатов о  районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей заявке каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с правовым актом  об утверждении целевой программы.

1.7. Целевые программы разрабатываются на срок не менее 3-х лет.

1.8. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации.

2. ОТБОР ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на районном уровне могут выступать  заинтересованные органы администрации района с учетом предложений юридических и физических лиц либо Абанский районный Совет депутатов.

2.2. Отбор проблем для программной разработки и решения на районном уровне определяется следующими критериями:

соответствие приоритетам социально-экономического развития района;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

районная  значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

невозможность эффективного решения в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

2.3. Решение о разработке целевой программы принимает заместитель Главы администрации района, в ведении которого находятся вопросы, предлагаемые к решению целевой программой, по представлению органов администрации района. Решением о разработке целевой программы определяется разработчик (координатор) программы,

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы в соответствии с макетом программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.3. Методическое руководство и координацию работы по формированию целевых программ осуществляет отдел социально-экономического развития администрации района..

3.4. Разработчик  программы  обеспечивает проведение процедуры согласования проекта программы в установленном порядке

3.4.  Программа утверждается в форме Постановления администрации района.

3.5. Разработчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта Постановления администрации района

4. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

4.1. Разработчики программ представляют в финансовое управление и отдел социально-экономического развития администрации района согласованные с курирующим отрасль заместителем Главы администрации района бюджетные заявки с обоснованиями направления расходов на финансирование утвержденных программ и проектов программ в целом и в разрезе программных мероприятий, с указанием получателей бюджетных средств и кодов экономической классификации расходов в сроки, устанавливаемые администрацией района для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год. ( по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку)

4.2. На основании бюджетных заявок отдел социально-экономического развития администрации района формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год, с указанием объемов финансирования программ и представляет в финансовое управление администрации района в сроки, устанавливаемые администрацией района для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

- 4.3.Объемы финансирования программ должны соответствовать объемам, предусмотренным в ведомственных целевых программах на реализацию долгосрочных целевых программ по годам реализации.

- 4.4. По отдельным программным мероприятиям, не обеспеченным источниками финансирования, заказчиком подготавливаются предложения о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на их реализацию или о досрочном прекращении их реализации.

4.5. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения    о районном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

- 5. УПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЕМ

- ПРОГРАММЫ И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ ЕЕ ВЫПОЛНЕНИЯ

- 5.1. Текущее управление реализацией программы осуществляется разработчиком программы.

- 5.2. Координатором программы осуществляется:

- конкурсный отбор исполнителей программных мероприятий;

- координация исполнения программных мероприятий, мониторинг их реализации;

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий программы;

- подготовка отчетов о реализации программы;

- ежегодная оценка эффективности реализации программы в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ,

- 5.3. Реализация программных мероприятий осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 N 94-ФЗ "О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд".

- 5.4. Координатор программы по итогам года до 25 января очередного финансового года направляет в администрацию района информацию и отчет об исполнении программы по форме согласно приложениям N 3 и N 4 к настоящему Порядку.

- Ежегодный доклад координатора программы об исполнении программы с оценкой эффективности ее реализации, динамики финансирования и выполнения за весь период реализации программы и по планируемым мероприятиям на очередной финансовый год направляется в администрацию района до 1 февраля года, следующего за отчетным.

- При составлении доклада координатор программы руководствуется Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ и рекомендуемой схемой доклада о ходе реализации долгосрочной целевой программы и эффективности использования финансовых средств в целом и за отчетный период согласно приложению N 5 к настоящему Порядку.

- 5.5. Координатор программы ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств.

- 5.6. Проекты постановлений о внесении изменений в постановления об утверждении долгосрочных целевых программ разрабатываются и представляются координаторами программ в администрацию района.

Приложение 1

к порядку принятия решений

о разработке долгосрочных

целевых программ и их форми-

рования и реализации

- МАКЕТ ПРОГРАММЫ

- 1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

- Наименование программы;

- основание для разработки программы (наименование, номер и дата правового акта);

- муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы;

- исполнители мероприятий программы;

- разработчики программы;

- главный распорядитель, распорядитель бюджетных средств;

- цели и задачи программы;

- целевые индикаторы и показатели результативности (целевые индикаторы и показатели результативности должны соответствовать поставленным целям программы и отражать ожидаемое изменение показателей, характеризующих обозначенную проблему);

- этапы и сроки реализации программы;

- объемы и источники финансирования;

- ожидаемые конечные результаты реализации программы в целом и по годам реализации (ожидаемые результаты от реализации программных мероприятий указываются в натуральном выражении и не должны дублировать целевые индикаторы и показатели результативности);

- система организации контроля за исполнением программы.

- 2. ОБОСНОВАНИЕ ПРОГРАММЫ

- 2.1. Постановка общерайонной проблемы и обоснование необходимости принятия программы, в том числе:

- объективные показатели, характеризующие положение дел;

- тенденции развития ситуации и возможные последствия;

- анализ ситуации в муниципальных образованиях Красноярского края (для программ, содержащих мероприятия, реализация которых осуществляется на территориях муниципальных образований Красноярского края);

- анализ причин возникновения проблемы, включая правовое обоснование;

- перечень и характеристика решаемых задач;

- промежуточные и конечные социально-экономические результаты решения проблемы.

- 2.2. Основные цели и задачи, этапы и сроки выполнения программы, целевые индикаторы и показатели результативности, в том числе:

- обоснование выбора программных мероприятий;

- компетенция муниципального заказчика (муниципального заказчика - координатора) программы в области реализации мероприятий;

- достижимость и измеряемость поставленной цели с указанием прогнозируемых значений целевых индикаторов и показателей результативности для каждого этапа.

- 2.3. Механизм реализации программы предусматривает:

- описание организационных, экономических и правовых механизмов, необходимых для эффективной реализации программы;

- последовательность выполнения программных мероприятий, их взаимоувязанность;

- принцип и критерии выбора исполнителей;

- принцип и критерии выбора получателей муниципальных услуг;

- принцип и критерии отбора территорий для реализации программных мероприятий;

- порядок осуществления контроля за эффективным и целевым использованием средств краевого бюджета.

- 2.4. Организация управления программой и контроль за ходом ее выполнения предусматривает:

- порядок осуществления текущего контроля за ходом реализации программы, целевым и эффективным расходованием средств краевого бюджета;

- определение сроков и ответственных за подготовку и представление информационных и отчетных данных.

- 2.5. Оценка социально-экономической эффективности от реализации программы, а также экологических последствий от реализации программы (для программ, реализация которых влечет экологические последствия), в том числе:

- планируемое изменение показателей, характеризующих уровень развития отрасли;

- качество жизни населения;

- изменение состояния окружающей среды (для программ, содержащих мероприятия, направленные на изменение окружающей среды);

- увеличение доходов, экономический эффект в результате реализации мероприятий программы;

- критерии достижения планируемого результата программы по годам и по итогам реализации программы в целом согласно установленным целевым индикаторам и показателям результативности.

- 2.6. Система программных мероприятий включает в себя:

- перечень программных мероприятий в табличной форме с указанием главных распорядителей, распорядителей бюджетных средств, форм расходования бюджетных средств, исполнителей программных мероприятий, сроков исполнения, объемов и источников финансирования всего и с разбивкой по годам по форме согласно приложению к макету программы;

- программные мероприятия должны быть сгруппированы в соответствии с целями и задачами программы.

- 2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение программы) с указанием источников финансирования.

- Приложение

к макету программы

Мероприятия долгосрочной целевой программы

(рекомендуемая форма)

__________________________________

(наименование программы)

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи | Код статьи классификации операций сектора мун. управления | Главные распорядители | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  | Ожидаемый результат от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. |  |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  | (ожидаемый результат) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  | (натуральное выражение) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  |  |  |  |  | (ожидаемый эффект) |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |

- Приложение N 2

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

Бюджетная заявка

на ассигнования из  бюджета для финансирования

программы _______________________________________________________

на ________________ год

муниципальный заказчик программы ______________________________

тыс. рублей

| Главные распорядители | Код статьи классификации операций сектора гос. управления | Финансовые затраты, предусмотренные на реализацию программы, всего | Объем финансирования по годам реализации |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 20__ год | 20__ год | 20__ год |
| Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| Всего |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |
| капитальные расходы |  |  |  |  |  |
| текущие расходы |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                   И.О. Фамилия

Исполнитель

телефон исполнителя                                            И.О. Фамилия

- Приложение N 3

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

Информация об исполнении программы

___________________________________________________________________________

(наименование программы)

за период январь - ___________ 20___ года (

Муниципальный заказчик программы (координатор программы): _______________

Утверждение программы (Постановление  от _ 20__ года N _)

Изменения в программе (Постановление от _ 20__ года N _)

тыс. рублей

| N | Наименование бюджетополучателей, мероприятий программы | Код статьи классификации операций сектора гос. управления | План на _____ год | Профинансировано за январь - _______ 200_ г. | Освоено за январь - ______ 200_ г. | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1, всего: |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | Мероприятие 2, всего: |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |
|  | Итого по программе |  |  |  |  | (достигнутый эффект) |

Руководитель                                                   И.О. Фамилия

Исполнительтелефон исполнителя                                            И.О. Фамилия

- Приложение N 4

- к Порядку

- принятия решений о разработке

- долгосрочных целевых программ

- и их формирования и реализации

- Отчет об исполнении программы

- ___________________________________________________________________________

- (наименование программы)

- Период реализации программы:_______________________________________________

- Муниципальный заказчик программы (координатор программы): _______________

- Утверждение программы (постановление от __ 20_ года N _)

- Изменения в программе (постановление от __ 20_ года N _)

- тыс. рублей

| N п/п | Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи (в том числе в территориальном разрезе) | Код статьи классификации операций сектора гос. управления | Главный распорядитель | За период реализации с _____ по ______ годы |  |  | В том числе по годам |  |  |  |  |  | Достигнутые результаты от реализованных программных мероприятий (в натуральном выражении), эффект |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 20__ г. |  |  | 20__ г. |  |  |  |
|  |  |  |  | предусмотрено постановлением Правительства края от N | профинансировано | освоено | предусмотрено постановлением от N | профинансировано | освоено | предусмотрено постановлением от N | профинансировано | освоено |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Итого по программе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый эффект) |
|  | Задача 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат) |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат) |
|  | мероприятие 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | мероприятие 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | (достигнутый результат в натуральном выражении) |
|  | и т.д. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                   И.О. Фамилия

Исполнитель                                                    И.О. Фамилия

тел. исполнителя

- Приложение N 5

к Порядку

принятия решений о разработке

долгосрочных целевых программ

и их формирования и реализации

РЕКОМЕНДУЕМАЯ СХЕМА ДОКЛАДА

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДОЛГОСРОЧНОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

И ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ФИНАНСОВЫХ СРЕДСТВ

В ЦЕЛОМ И ЗА ____ ГОД (ОТЧЕТНЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД)

1. Общая часть:

наименование программы;

муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы;

сроки и этапы реализации программы;

основные цели и задачи программы с указанием задач на ____ год (отчетный финансовый год), влияние выполнения программы на ход структурных преобразований в экономике и на решение социальных и экологических проблем;

целевые индикаторы и показатели программы.

2. Результаты хода выполнения мероприятий программы в целом и в ____ году (отчетном финансовом году) в свете достижения поставленных задач.

Результаты выполнения основных мероприятий и работ, включая стоимость и ввод в эксплуатацию производственных мощностей и объектов социальной сферы, проведение природоохранных мероприятий:

в отношении введенных в эксплуатацию объектов указать комплектацию их оборудованием, приборами, инструментом отечественного или импортного производства, отметить освоение принципиально новых технологических процессов;

выпуск продукции с введенных мощностей, в том числе наукоемкой и импортозамещающей, конкурентоспособность на отечественном и мировом рынках. Социально-экономические последствия реализации мероприятий программы. Сохранение существующих и создание новых рабочих мест.

Анализ выполнения в отчетном периоде научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (далее - НИОКР), в том числе стоимость наиболее важных проектов НИОКР и их реализации с указанием принципиальной новизны, значения для решения научных проблем (развитие нового направления в науке, разработка новой продукции, новых технологий, улучшение технических характеристик, повышение конкурентоспособности на внешнем и внутреннем рынках, эффективности, экологической чистоты создаваемой продукции, удовлетворение потребностей внутреннего рынка и возможности экспорта, наличие патентов, продажа лицензий и т.д.). Значение выполненных НИОКР для достижения социально-экономических целей и задач программы. Сохранение численности высококвалифицированных кадров и создание для них рабочих мест.

Анализ социальных мероприятий: адресность и конкретность, в том числе количество граждан, которым оказана поддержка в рамках реализации программы, с указанием конкретных мер поддержки.

Анализ фактического освоения финансовых средств и использования товарно-материальных ценностей, выделенных муниципальным образованиям Красноярского края в рамках реализации программных мероприятий.

3. Финансирование программы в целом и в _____ году (отчетном финансовом году):

общий объем финансирования, в том числе по источникам финансирования;

направления расходов, в том числе:

затраты на укрепление материальной базы;

затраты на финансирование НИОКР;

объемы затрат, произведенных на социальные мероприятия;

распределение финансовых расходов по районам Красноярского края.

4. Оценка результатов размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, необходимых для выполнения долгосрочных целевых программ.

Проведено торгов, запросов котировок, размещено заказов у единственного поставщика (исполнителя, подрядчика), на товарных биржах. Сокращение расходов бюджетных средств по результатам размещения заказов (в том числе экономия бюджетных средств по результатам проведения конкурсов). Сведения о проведенных торгах по отбору исполнителей новых проектов.

5. Оценка эффективности реализации программы проводится в соответствии с Порядком проведения оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ с обоснованиями по фактическому достижению плановых целевых индикаторов и показателей программы.

6. Выводы и предложения.

В случае невыполнения отдельных важнейших видов работ, услуг, предусмотренных программными мероприятиями, должны быть указаны конкретные причины и предложения по их устранению.

Предложения по совершенствованию порядка разработки и реализации долгосрочных целевых программ:

механизм управления реализацией программы;

привлечение дополнительных источников финансирования;

Приложение 1

к Постановлению администрации

района от  31.10. 2011г. №1104-п

ПОРЯДОК

ПРОВЕДЕНИЯ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. Порядок проведения и критерии оценки эффективности реализации долгосрочных целевых программ (далее - Порядок) определяет правила проведения ежегодной оценки эффективности мероприятий долгосрочных целевых программ, реализуемых за счет средств краевого бюджета.

2. Для оценки эффективности реализации долгосрочной целевой программы (далее - программы) применяются целевые индикаторы и показатели результативности, указанные в паспорте программы.

3. Оценка эффективности реализации программы осуществляется муниципальным заказчиком (муниципальнымзаказчиком - координатором) программы по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и за весь период реализации программы после завершения ее реализации по балльной системе:

при выполнении целевого индикатора на 100% - 1 балл;

при выполнении целевого индикатора на 50% - 0,5 балла;

при невыполнении целевого индикатора - 0 баллов. Эффективность определяется путем суммирования баллов и определения ее степени по сравнению с предыдущим годом. Если:

эффективность снижена по сравнению с прошлым годом - результат "отрицательный";

эффективность на уровне предыдущего года - равна "0";

эффективность выше уровня предыдущего года - результат "положительный".

Эффективность программ первого года реализации определяется путем достижения ожидаемых конечных результатов реализации программы за первый год ее реализации.

4. Муниципальный заказчик (муниципальный заказчик - координатор) программы представляет в администрацию района (отдел СЭР) информацию об оценке эффективности реализации программы в составе ежегодного доклада об исполнении программы по форме, прилагаемой к настоящему Порядку.

5. По результатам указанной оценки отдел СЭР подготавливает предложения в  финансовое управление администрации района целесообразности дальнейшего финансирования программы.

Финансовым управлением не позднее чем за один месяц до внесения проекта бюджета на очередной финансовый год и плановый период может быть принято решение о сокращении, начиная с очередного финансового года, бюджетных ассигнований на реализацию программы или о досрочном прекращении ее реализации.

В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих программ муниципальных контрактов в бюджете края предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение об их прекращении.

- Приложение

к Порядку

проведения и критериям оценки

эффективности реализации

долгосрочных целевых программ

Информация

об оценке эффективности реализации долгосрочных

целевых программ за отчетный _______ финансовый год

и за весь период реализации ______ годы

| Наименование показателей результативности (целевых индикаторов) | Единица измерения | Ожидаемые конечные результаты, предусмотренные программой всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Фактически достигнутые конечные результаты всего, в том числе по годам реализации |  |  |  | Оценка в баллах |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | ____ год | ____ год | ____ год | всего | ____ год | ____ год | ____ год |  |
| Показатель результативности 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Показатель результативности 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Оценка эффективности долгосрочной целевой программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Вывод об эффективности за весь период реализации программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Подпись руководителя                                           И.О. Фамилия

Подпись исполнителя, телефон                                   И.О. Фамилия