Администрация Абанского района

Красноярского края

# П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

08.11.2007г.      		                     п. Абан        		                  № 999-2

Об утверждении порядка разработки

и исполнения долгосрочных районных

целевых программ

В соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федерального закона от 26.04.2007 N 63-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части регулирования бюджетного процесса и приведении в соответствие с бюджетным законодательством Российской Федерации отдельных законодательных актов Российской Федерации", в целях формирования единых требований и подходов к принятию решений о разработке, формировании и реализации долгосрочных районных целевых программ, руководствуясь ст. ст. 32 Устава Абанского района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и исполнения долгосрочных районных целевых программ (приложение 1).

2. Признать утратившим силу Постановление администрации района  от 28.06.04г.  N 392-1 "Об утверждении Порядка разработки и исполнения районных  целевых программ".

3.Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2009 года, за исключением положений, для которых настоящим пунктом установлены иные сроки вступления в силу.

Разделы 2 и 3 приложения к настоящему Постановлению вступают в силу с момента принятия настоящего Постановления и применяются в отношении долгосрочных районных целевых программ, подлежащих утверждению с 1 января 2009 года.

4. Контроль за выполнением Постановления возложить на первого заместителя  Главы района Г.В. Иванченко

Глава  Абанского района               				         М.И. Кривицкий

Приложение 1

к Постановлению администрации района от  08.11. 2007г. N 999-2

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ , ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ

ДОЛГОСРОЧНЫХ РАЙОННЫХ  ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий порядок разработки и исполнения долгосрочных районных целевых программ (далее - Порядок) устанавливает этапы разработки долгосрочных районных целевых программ, механизм управления реализацией долгосрочных районных целевых программ и осуществления контроля за их выполнением.

1.2. Для целей настоящего Порядка используется следующие основные понятия:

а) целевая программа – комплекс социально-экономических, организационно-хозяйственных и иных мероприятий, взаимосвязанных и согласованных между собой по задачам, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления, направленных на решение приоритетных задач, обеспечивающих эффективное использование финансовых и иных ресурсов для достижения указанных задач на долгосрочный период;

б) заказчик целевой программы – администрация района;

в) разработчик программы -  определяемый заказчиком целевой программы орган администрации района, иные организации, отвечающие за подготовку и согласование целевой программы;

г) орган, ответственный за реализацию программы -  орган администрации района, обеспечивающий реализацию целевой программы.

1.3.  Целевые программы, предлагаемые к финансированию начиная с очередного финансового года, подлежат утверждению не позднее, чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о  районном бюджете в районный Совет депутатов.

1.4. Целевые программы реализуются  за счёт средств  районного бюджета

1.5. Объём бюджетных ассигнований  на реализацию  целевых программ утверждается решением Абанского районного Совета депутатов о  районном бюджете в составе ведомственной структуры расходов районного бюджета по соответствующей заявке каждой целевой программе целевой статье расходов бюджета в соответствии с правовым актом  об утверждении целевой программы.

1.7. Целевые программы разрабатываются на срок не менее 1 года.

1.8. По каждой целевой программе ежегодно проводится оценка эффективности её реализации.

2. ОТБОР ПРОБЛЕМ ДЛЯ ПРОГРАММНОЙ РАЗРАБОТКИ

2.1. Инициаторами постановки проблем для решения программными методами на районном уровне могут выступать  заинтересованные органы администрации района с учетом предложений юридических и физических лиц либо Абанский районный Совет депутатов.

2.2. Отбор проблем для программной разработки и решения на районном уровне определяется следующими критериями:

соответствие приоритетам социально-экономического развития района;

соответствие полномочиям органов местного самоуправления согласно действующему законодательству;

районная  значимость проблемы, комплексный, в том числе межотраслевой характер;

направленность на реформирование отрасли, достижение качественно нового уровня развития, в том числе повышение доступности и качества муниципальных услуг, снижение расходов на их оказание;

невозможность эффективного решения в приемлемые сроки за счет использования действующих механизмов.

2.3. Решение о разработке целевой программы принимает заместитель Главы района, в ведении которого находятся вопросы, предлагаемые к решению целевой программой, по представлению органов администрации района. Решением о разработке целевой программы определяется разработчик  программы,

3. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ

3.1. Формирование целевой программы производится разработчиком целевой программы по форме согласно приложению 1 к настоящему Порядку.

3.2. Целевая программа должна содержать:

а) паспорт программы;

б) обоснование необходимости принятия программы (развернутую постановку исходной проблемной ситуации в соответствующей сфере, основанную на объективных показателях, анализ причин ее возникновения, обоснование их связи с приоритетами социально-экономического развития города, обоснование целесообразности решения проблемы программно-целевым методом, прогноз развития ситуации без использования программно-целевого метода, обоснование выбора программных мероприятий, механизм их формирования);

в) основные цели и задачи программы (развернутые формулировки целей и задач целевой программы с обоснованием их приоритетности; цели должны соответствовать компетенции органов, ответственных за реализацию целевой программы, быть потенциально достижимы, должна существовать возможность проверки достижения целей и должны быть установлены сроки достижения целей);

г) описание ожидаемых результатов реализации программы и целевые индикаторы программы (сведения о количественном и качественном улучшении основных параметров в соответствующей сфере по сравнению с начальным периодом реализации целевой программы);

д) перечень и описание программных мероприятий, включая состав мероприятий, информацию о необходимых ресурсах (с указанием направлений расходования средств и источников финансирования) и сроках реализации каждого мероприятия;

е) сроки реализации программы (необходимость разделения сроков реализации целевой программы на этапы определяется разработчиком);

ж) описание социальных, экономических и экологических последствий реализации программы, общую оценку ее вклада в достижение соответствующей стратегической цели, оценку рисков ее реализации;

з) оценку эффективности расходования бюджетных средств по годам или этапам в течение всего срока реализации программы, а при необходимости - и после ее реализации (в случаях, поддающихся количественной оценке);

и) методику оценки эффективности программы (с учетом ее особенностей);

к) финансово-экономическое обоснование программы (обоснование и расчеты средств на очередной финансовый год и на весь срок реализации программы; предложения по объемам осуществляемых за счет средств бюджета расходов на реализацию целевой программы в целом и каждого из мероприятий подготавливаются в соответствии с функциональной и экономической классификацией расходов бюджетов Российской Федерации с расчетами и обоснованиями на весь период реализации программы);

л) описание системы управления реализацией программы, включающей в себя распределение полномочий и ответственности между органами, ответственными за реализацию целевой программы.

3.3. Методическое руководство и координацию работы по формированию целевых программ осуществляет отдел социально-экономического развития администрации района..

3.4. Разработчик целевой программы выносит проект целевой программы, согласованный в органах администрации района, на рассмотрение бюджетной комиссии.

3.5. Программа утверждается в форме решения сессии районного Совета.

3.6. Разработчик программы несет ответственность за своевременную и качественную подготовку проекта решения сессии районного Совета о программе (далее - проект программы).

4. УЧЕТ РАСХОДОВ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ПРОГРАММ

ПРИ ФОРМИРОВАНИИ РАЙОННОГО БЮДЖЕТА

НА ОЧЕРЕДНОЙ ФИНАНСОВЫЙ ГОД

4.1. Разработчики программ представляют в финансовое управление и отдел социально-экономического развития администрации района согласованные с курирующим отрасль заместителем Главы района бюджетные заявки с обоснованиями направления расходов на финансирование утвержденных программ и проектов программ в целом и в разрезе программных мероприятий, с указанием получателей бюджетных средств и кодов экономической классификации расходов в сроки, устанавливаемые администрацией района для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год. ( по форме согласно приложению 2 к настоящему Порядку)

4.2. На основании бюджетных заявок отдел СЭР формирует перечень программ, принимаемый к финансированию из районного бюджета на очередной финансовый год, с указанием объемов финансирования программ и представляет в финансовое управление администрации района в сроки, устанавливаемые администрацией района для формирования проекта районного бюджета на очередной финансовый год.

4.3. Перечень программ с указанием объемов финансирования входит в состав приложений к проекту решения  Райсовета  о районном бюджете на очередной финансовый год.

5. КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ

ПРОГРАММЫ

4.1. Орган, ответственный за реализацию целевой программы, организует ведение отчетности по реализации утвержденных целевых программ по установленной форме согласно приложению 3 к настоящему Порядку.

4.2. Органы, ответственные за реализацию целевой программы, направляют ежеквартально до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, в отдел социально-экономического развития доклады о ходе реализации целевых программ и использовании финансовых средств.

4.3. Доклады должны содержать:

а) сведения о результатах реализации целевых программ за отчетный период;

б) данные о целевом использовании бюджетных средств;

в) сведения о соответствии результатов фактическим затратам на реализацию целевых программ;

г) сведения о соответствии фактических показателей целевым индикаторам, установленным при утверждении целевых программ;

д) информацию о ходе и полноте выполнения программных мероприятий;

е) сведения о наличии, объемах и состоянии незавершенного строительства;

ж) сведения о внедрении и эффективности инновационных проектов;

з) оценку эффективности результатов реализации целевых программ;

и) оценку влияния фактических результатов реализации целевых программ на различные сферы экономики города (мультипликативный эффект по результатам реализации целевых программ).

4.4. Глава района одновременно с проектом решения Абанского районного  Совета депутатов об исполнении бюджета города за соответствующий финансовый год представляет в Абанский районный  Совет депутатов отчет о выполнении утвержденных целевых программ.

V. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

5.1. Оценка эффективности целевой программы осуществляется органом, ответственным за реализацию программы, по итогам ее исполнения за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации.

5.2. Орган администрации района, ответственный за реализацию целевой программы, ежегодно до 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет в отдел социально-экономического развития администрации района сведения об оценке эффективности реализации целевой программы за отчетный финансовый год по установленной форме согласно приложению 4 к настоящему Порядку.

5.3. По результатам оценки эффективности целевой программы могут быть сделаны следующие выводы:

а) эффективность снизилась по сравнению с предыдущим годом;

б) эффективность находится на уровне предыдущего года;

в) эффективность повысилась по сравнению с предыдущим годом.

5.4. Департамент экономики администрации города по каждой целевой программе осуществляет подготовку заключения об эффективности ее реализации и в виде аналитической записки представляет в департамент финансов администрации города.

5.5. Снижение или повышение эффективности целевой программы является основанием для уменьшения или увеличения в установленном порядке бюджетных ассигнований, выделяемых в очередном финансовом году на реализацию целевой программы.

5.6. Снижение эффективности целевой программы может являться основанием для принятия в установленном порядке решения о приостановлении или прекращении действия целевой программы.

5.7. По результатам указанной оценки не позднее чем за один месяц до дня внесения проекта бюджета района на очередной финансовый год в Абанским районный Совет депутатов в соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации администрацией районо может быть принято решение о сокращении начиная с очередного финансового года бюджетных ассигнований на реализацию целевой программы, приостановлении или о досрочном прекращении ее реализации.

5.8. В случае принятия данного решения и при наличии заключенных во исполнение соответствующих целевых программ муниципальных контрактов в бюджете города предусматриваются бюджетные ассигнования на исполнение расходных обязательств, вытекающих из указанных контрактов, по которым сторонами не достигнуто соглашение о их прекращении.

Приложение 1

к Порядку  разработки, формирования и реализации долгосрочных

районных целевых программ

I. ПАСПОРТ

ДОЛГОСРОЧНОЙ РАЙОННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы |  |
| --- | --- |
| Обоснование необходимости разработки программы | (указываются правовые акты и иные документы, послужившие основанием для разработки данной программы) |
| Дата принятия решения о разработке программы |  |
| Заказчик программы | администрация района |
| Разработчик программы | (указываются органы администрации района, иные организации, непосредственно принимавшие участие в разработке программы) |
| Основные цели и задачи программы |  |
| Сроки реализации программы |  |
| Объемы и источники финансирования |  |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы и показатели социально-экономической эффективности |  |
| Орган, ответственный за реализацию программы | (указывается орган администрации города, осуществляющий непосредственное исполнение программы) |

II. РАЗДЕЛЫ ПРОГРАММЫ

1. ОБОСНОВАНИЕ НЕОБХОДИМОСТИ РАЗРАБОТКИ И ПРИНЯТИЯ

ПРОГРАММЫ

В данном разделе указываются причины, условия, проблемы, обусловившие необходимость разработки программы, актуальность темы, назначение, а также экономическая значимость программного документа.

2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ

ПРОГРАММЫ

В данном разделе дается подробное описание целей и задач, указанных в паспорте программы, определяются общие сроки и конкретные этапы (при их наличии) реализации программы. При наличии этапов реализации указываются действия и результаты, достигаемые по истечении каждого этапа.

3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

В данном разделе указываются основные формы, методы реализации программы, организационные структуры, обеспечивающие управление программой, кадровое, информационно-методическое обеспечение.

4. СИСТЕМА ПРОГРАММНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И ФИНАНСИРОВАНИЯ

ПРОГРАММЫ

Указанный раздел выделяется в случае, если разработчик считает необходимым помимо раздела 6 программы кратко описать мероприятия, необходимые для достижения поставленных программой целей и задач, а также схему финансирования программы.

5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

Указанный раздел выделяется в случае, если социальная значимость программы требует принятия дополнительных мер по доведению ее основных положений до сведения населения района.

(В случае если разрабатываемая программа в силу своей специфики требует дополнительных обоснований, разработчик вправе дополнить программу иными разделами по своему усмотрению).

Документы и материалы, используемые для обоснования к тезисам программы, приводятся в необходимом количестве в справочном материале к пояснительной записке.

6. МЕРОПРИЯТИЯ, ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И РЕСУРСНОЕ

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ <*>

| Наименование мероприятий | Сроки исполнения | Ожидаемый результат от реализации программных мероприятий (количественные показатели) <**> | Социально- экономические показатели эффективности реализации программных мероприятий или программы | Орган, ответственный за исполнение мероприятий программы | Объемы финансирования из бюджета района |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | в том числе по годам |  |  |

--------------------------------

<*> В данном разделе указываются мероприятия, сроки исполнения мероприятий, объемы финансирования, а также прогнозируемые конкретные результаты реализации программы и социально-экономические показатели, по которым производится оценка эффективности реализации программы.

<**> Количественный показатель указывается в случае, если результаты мероприятия поддаются количественной оценке.

Приложение2

к Порядку

разработки, формирования

и реализации долгосрочных

районных целевых программ

Бюджетная заявка

на ассигнования из районного бюджета для финансирования

программы _______________________________________________

на __________________________________ год

муниципальный  заказчик программы ___________________________

тыс. руб.

| Главные распорядители | Код экономической классификации | Финансовые затраты, предусмотренные на соответствующий финансовый год | Объем финансирования |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 200__ год (отчет) | 200__ год (план) | 200__ год (прогноз) |
| Объем финансирования |  |  |  |  |  |
| ВСЕГО |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 1 |  |  |  |  |  |
| Главный распорядитель 2 |  |  |  |  |  |
| и т.д. |  |  |  |  |  |

Руководитель                                                  И.О. Фамилия

Исполнитель

телефон исполнителя                                           И.О. Фамилия

Приложение 3

к Порядку

разработки, формирования

и реализации долгосрочных

онных целевых программ

ОТЧЕТ ОБ ИСПОЛНЕНИИ ПРОГРАММЫ

___________________________________

(наименование программы)

ЗА ПЕРИОД (ЕЖЕКВАРТАЛЬНО НАРАСТАЮЩИМ ИТОГОМ) _______

_____________________________

| Мероприятия программы | Главный распорядитель, распорядитель средств бюджета ,получатели бюджетных средств | Утверждено ассигнований по программе |  | Утверждено решением о бюджете на текущий год | Отчетный период (нарастающим итогом с начала года) |  | Результат от реализованных программных мероприятий (количественные показатели) | Социально- экономические показатели эффективности реализации программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в т.ч. текущий год |  | профинансировано | освоено |  |  |
| 1 | 2 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 | 16 |
| Всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по подпрограммам |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе по мероприятиям |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение 4

к Порядку разработки, формирования

и реализации долгосрочных

районных целевых программ

ОЦЕНКА

ЭФФЕКТИВНОСТИ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ

_________________________________

(наименование программы)

ЗА ____ ГОД

| N п/п | Наименование мероприятия | Освоено средств, тыс. руб. |  |  |  |  |  | Целевые индикаторы и показатели эффективности реализации программы |  | Полученный результат и эффективность реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | с начала реализации программы |  |  | за отчетный период |  |  |  |  |  |
|  |  | план | факт | % | план | факт | % | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

Руководитель