Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района

и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | 2022 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 план | 2021 факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Целевой показатель 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) | единиц |  | 55 | 48 | 59 | 53 | 59 |  | 63 | 67 | В первом полугодии 2022 года план по данному показателю выполнен (план – 3 чел., факт – 5 чел.). Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из-за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов. |
| Подпрограмма: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Цель: Содействие субъектам малого и среднего предпринимательства и самозанятым гражданам в Абанском районе в привлечении финансовых ресурсов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Задача подпрограммы 1: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год предшествующий отчетному году |  | 2022 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 план | 2021 факт | план | факт | план | факт | 2023 | 2024 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  |
| 1.1 | Показатель результативности 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан, получивших поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц |  | 55 | 48 | 59 | 53 | 59 |  | 63 | 67 | В первом полугодии 2022 года план по данному показателю выполнен (план – 3 чел., факт – 5 чел.). |  |
| 1.2 | Показатель результативности 2. Объем привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства и самозанятыми гражданами инвестиций (нарастающим итогом) | тысяч рублей |  | 29655 | 36457 | 32046 | 37710,9 | 32046 |  | 34437 | 36828 |  |  |
| Задача подпрограммы 2 Повышение доступности информационно- консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Показатель результативности 3 Количество оказанных консультаций | единиц |  | не менее 10 | 46 | не менее 10 | 75 | не менее 10 |  | не менее 10 | не менее 10 |  |  |

Начальник отдела социально-экономического развития

администрации Абанского района														    О.А. Уманцева

Исполнитель Светлякова К. К.