Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год предшествующий отчетному году |  | 2022 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2021 план | 2021 факт | план | факт | план | факт | 2023 год | 2024 год |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Муниципальная программа Абанского района | Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе | всего | 943,6 | 943,6 | 1268,9 | 1253,9 | 1268,9 |  | 1268,9 | 1268,9 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 643,6 | 643,6 | 968,9 | 968,9 | 968,9 |  | 968,9 | 968,9 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Подпрограмма 1 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе | всего | 943,6 | 943,6 | 1268,9 | 1253,9 | 1268,9 |  | 1268,9 | 1268,9 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 643,6 | 643,6 | 968,9 | 968,9 | 968,9 |  | 968,9 | 968,9 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 300,0 | 300,0 | 300,0 | 285,0 | 300,0 |  | 300,0 | 300,0 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник отдела социально-экономического развития

администрации Абанского района													                О.А. Уманцева

Исполнитель Светлякова К. К.