Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района

и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи показатели результативности | Ед. измерения |  | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района 2020 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2019 план | 2019 факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель: обеспечение устойчивого развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) | единиц | 1 |  | 49 | 42 |  |  | 52 | 45 | 55 | 58 | В 2020 году план по данному показателю выполнен (план – 3 чел.; факт-3 чел.). Общее невыполнение плана исходит нарастающим итогом из –за недостаточного финансирования муниципальной программы прошлых периодов. |
| Задача 1: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1: «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации подпрограммы (нарастающим итогом) | единиц |  | 1 | 49 | 42 |  |  | 52 | 45 | 55 | 58 |  |
| 1.2 | Объем привлеченных субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций при реализации программы (нарастающим итогом) | тысяч рублей |  | 1 | 28405 | 28405 |  |  | 29405 | 33952 | 29655 | 29905 |  |
| 1.3 | Количество оказанных консультаций (ежегодно) | единиц |  | 1 | Не менее 10 | 16 |  |  | Не менее 10 | 30 | Не менее 10 | Не менее 10 |  |

Начальник отдела социально – экономического развития

администрации  Абанского района                                                                                                                                        О.А. Уманцева

Исполнитель Жилинская Е.Н.