Результаты оценки эффективности муниципальной программы Абанского района

«Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» за 2020 год

| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | О1 = 1413,7/1413,7 | 0 | К1 = 45/52 = 0,87 | По подпрограмме: М1 = 45/52 = 0,87 М2 = 33952/29405 = 1,15 О3 = (0,87*0,5) + (1,15*0,5) = 1,01 М3= 30/10=3 Средняя (1,01+3)/2=2,01 | 31,0×0,87×2,01 |
| 2 | 1 | 0 | 0,87 | 2,01 | 1,32 |