Пояснительная записка по реализации муниципальной программы Абанского района «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе».

Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в Абанском районе», утверждена Постановлением администрации Абанского района от 09.11.2016 года № 357-п, в программу внесены изменения от 03.03.2017г. № 79-п, от 13.11.2017г. № 549-п, от 01.12.2017 г. №611-п,   от 06.09.2018г. № 396-п, от  07.11.2018 № 486-п.

Ответственный исполнитель муниципальной программы является Администрация Абанского района Красноярского края (далее - Администрация района).

Муниципальная программа включает в себя 1 подпрограмму «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе».

Финансирование программных мероприятий.

Планируемое финансирование программых мероприятий  (с учетом изменений) в 2018 году составило 383,8 тыс. рублей, фактическое исполнение – 383,8 тыс. рублей,  что составило  100% от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе.

Целевые индикаторы подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

- Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом)-  составило 89%

Расходы на реализацию подпрограммы в 2018 году предусмотрены в сумме 383,8 тыс. рублей, в том числе:

- за  счет средств краевого бюджета -  333,8 тыс. рублей;

- за  счет средств районного бюджета – 50,00 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило  383,8 тыс. рублей или 100% от запланированных средств.