Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района

и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района.

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района 2019 |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2018 план | 2018 факт | план | факт | план | факт | 2020 | 2021 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для устойчивого функционирования и развития малого и среднего предпринимательства на территории района. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации программы (нарастающим итогом) | единиц | 1 | 46 | 41 |  |  | 49 | 42 | 52 | 55 | За получением субсидии заявился только 1 субъект малого предпринимательства |
|  | Подпрограмма: Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цель: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Задача подпрограммы 1: Повышение доступности финансовых ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 1 Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку за период реализации подпрограммы | единиц | 0,25 | 46 | 41 |  |  | 49 | 42 | 52 | 55 | За получением субсидии заявился только 1 субъект малого предпринимательства |
|  | Показатель результативности 2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей | единиц | 0,25 | 54 | 46 |  |  | 57 | 47 | 60 | 63 | За получением субсидии заявился только 1 субъект малого предпринимательства с созданием 1 рабочего места |
|  | Показатель результативности 3. Количество сохраненных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства | единиц | 0,25 | 25 | 410 |  |  | 27 | 465 | 29 | 31 |  |
|  | Показатель результативности 4. Объем привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций | тысяч рублей | 0,25 | 27405 | 28105 |  |  | 28405 | 28430 | 29405 | 30405 |  |
|  | Задача подпрограммы 2 Повышение доступности информационно- консультационных ресурсов для субъектов малого и среднего предпринимательства. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Показатель результативности 5 Количество оказанных консультаций | единиц | 1 | 30 | 38 |  |  | 40 | 54 | 50 | 60 |  |

Заместитель главы администрации Абанского района – начальник

отдела информационного, правового и кадрового обеспечения                                                                                                О.В. Кортелева

Исполнитель Жилинская Е.Н.