Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | 2019 |  | Отчетный 2020 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: создание условий, обеспечивающих возможность гражданам систематически заниматься физической культурой и спортом, повышение спортивного мастерства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,5 | 15,0 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,0 | 16,7 | 17 | 18,5 |  |
| 2 | Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом, к общей численности населения района | % | 0,5 | 33 | 35,32 | 35 | 36,2 | 35 | 38,47 | 37 | 39 |  |
| 3 | Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»» | чел | 0,25 | 500 | 480 | 500 | 476 | 500 | 440 | 500 | 500 | Сокращение педагогических кадров способствовало уменьшению занимающихся детей. 47% воспитанников СШ «Лидер» переведены в группы подготовки спортивного резерва |
| 4 | Количество спортсменов Абанского района в составе сборных команд по видам спорта | чел | 0,25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | В 2020 году из-за ограничительных мер большее количество краевых соревнований были отменены. |
| 5 | Доля граждан Абанского района, принимающих участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО. | % |  | 27 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 33 | 35 | В 2020 году из-за ограничительных мер большее количество мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО проведено не было. |
|  | Задача 1. создание доступных условий для занятий населения Абанского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Содействие развитию массовой физической культуры и спорта в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | % | 0,5 | 15,0 | 15,8 | 16,0 | 16,1 | 16,0 | 16,7 | 17 | 18,5 |  |
| 2 | Доля граждан Абанского района, занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения | % | 0,25 | 33 | 35,32 | 35 | 36,2 | 35 | 38,47 | 37 | 39 |  |
| 3 | Доля граждан Абанского района принимавших участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО в общей численности населения | % | 0,25 | 27 | 28 | 31 | 29 | 31 | 29 | 33 | 35 | В 2020 году из-за ограничительных мер большее количество мероприятия по выполнению нормативов ВФСК ГТО проведено не было. |
|  | Задача 2. Создание доступных условий для занятий детей различных возрастных групп физической культурой и спортом. Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым». |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество занимающихся в МБУ «Спортивная школа «Лидер» | чел | 0,25 | 500 | 480 | 500 | 476 | 500 | 440 | 500 | 500 | Сокращение педагогических кадров способствовало уменьшению занимающихся детей. 47% воспитанников СШ «Лидер» переведены в группы подготовки спортивного резерва |
|  | Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта | чел | 0,25 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | В 2020 году из-за ограничительных мер большее количество краевых соревнований были отменены. |

Заместитель Главы Абанского района – начальник

отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                            Л.А. Харисова

Исполнитель:  Путинцев А.Т.