Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанского района»

Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края  №1441-п от 28.10.2013 года (в редакции постановлений администрации Абанского района: от 28.10.2014 №1497-п; от 12.11.2014 № 1601-п; от 05.11.2015 № 609-п; от 30.12.2015 № 842-п; от 09.11.2016 №350-п; от 02.08.2017 №352-п; от 13.11.2017 №552-п; от 03.10.2018 №436-п; от 15.11.2018 №350-п; от 12.11.2019 №419-п; от 09.11.2020 №428-п; от 12.11.2020 №434-п; от 15.11.2021 № 550-п.)

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района. Соисполнитель программы администрация Абанского района Красноярского края (далее – Администрация района).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2030 годы.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- «Содействие развитию массовой физической культуры

- и спорта в Абанском районе»;

- «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым»

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2021 году составило 21 993,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 21 869,4 тыс. рублей, что составляет 99,4 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Содействие развитию массовой физической культуры

- и спорта в Абанском районе»

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий населения Абанского района различных возрастных, профессиональных и социальных групп физической культурой и спортом.

В 2021 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом в общей численности населения, составила 40,8%  при плане – 37,0%;

- Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения составила 18,1%, при плане – 17,0%;

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены в сумме 11 472,3  тыс. рублей, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 1885,8 тыс. рублей

- за счет средств районного бюджета – 7290,4 тыс.  рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 2296,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение подпрограммы составило 11 348,3 тыс. рублей 99,4% от запланированных средств, в том числе:

- за счет федерального бюджета – 1885,8 тыс. рублей

- за счет средств районного бюджета – 7252,3 тыс.  рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 2210,2 тыс. рублей.

Подпрограмма «Реализация программ физкультурно-спортивной направленности в «Спортивной школе «Лидер» детям и взрослым»

Цель подпрограммы: создание доступных условий для занятий детей различных возрастных групп физической культурой и спортом. Реализация программ физкультурно-спортивной направленности детям и взрослым.

В 2021 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- Численность занимающихся в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер» физкультурно-спортивной направленности в 2021 году составила 88.4% (план - 500 учащихся, факт – 442);

- Удельный вес занимающихся в группах спортивного совершенствования, а также имеющих разряды и звания по игровым видам спорта к общему числу занимающихся в спортивной школе «Лидер» в 2021 году составил 20% при плановом 20%;

- Количество спортсменов Абанского района в составе краевых сборных команд по видам спорта в 2021 году составила 4 человека при плановом 2 человека.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены в сумме 10 521,1 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 10521,1 тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 10521,1 тыс. рублей,

.

Информация о планируемых и фактически достигнутых значениях сводных показателей муниципального задания

В муниципальной услуге:  предоставление  дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям Абанского района, выполнены показатели:

- общий уровень укомплектованности педагогическими кадрами планируемое значение 100%, фактически достигнутое значение выполнено на 100 %.

- количество учащихся, принимающих участие в конкурсах, соревнованиях, спортивно-массовых мероприятиях  от общего количества обучающихся: в районных,  краевых, региональных соревнованиях планируемое значение 65%,   фактически достигнутое значение выполнено на 65%

-  количество учащихся, имеющих массовые разряды (разрядные нормативы единой всероссийской спортивной классификации) планируемое значение 20%,  фактически достигнутое значение выполнено на 20%

- сохранность контингента учащихся от первоначального комплектования: планируемое значение 80%, но фактически достигнутое значение выполнено на 85%, из-за стабильного состояния  укомплектованности спортивной школы квалифицированными кадрами, что способствует повышению мотивации к занятиям у учащихся

- процент выполнения учебных программ составил 92%

- выполнение воспитанниками контрольно-переводных нормативов составило 86%

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

Целевые индикаторы  программы достигнуты в полном объеме.

- процент обеспечения развития массовой физической культуры на территории Абанского района составил на 3,8 % больше;

- процент обеспечения предоставления условий для занятий физической культурой и спортом в муниципальном бюджетном учреждении «Спортивная школа «Лидер»» составил на 5% больше.

Фактическое исполнение расходов на реализацию программы в 2021 году составило 99,4% от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 17 773,4 тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 2 210,2 тыс.рублей;

- за счет средств федерального бюджета – 1 885,8 тыс. рублей.

.

Результат оценки эффективности реализации программы:

| Муниципальная программа «Содействие развитию физической культуры и спорта в Абанском районе» на 2014-2030 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование критерия оценки | Результат расчета критерия оценки | Эффективность реализации программы по критерию | Эффективность реализации программы |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрация Абанского района |  |  |  |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 1 | Высокая | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1,2 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1,5 | Высокая |  |
|  | 1 | - |  |

Доля граждан Абанского района, систематически занимающихся физической культурой и спортом к общей численности населения района, составила 40,8 % жителей.

В Абанском районе работают 13 физкультурно-спортивных клубов по месту жительства, в которых занимаются 1925 человек, что составляет 26,6 % от числа систематически занимающихся физической культурой и спортом жителей района.   На территории района в течение 2021 года организовано и проведено  более 30 физкультурно-массовых мероприятий по 18 видам спорта и комплексным Спартакиадам, в которых приняли участие более 3000 человек. Так же наш район ежегодно принимает участие в более 15 межрайонных, зональных и краевых соревнованиях.

Процент обеспеченности населения спортивными сооружениями от норматива единовременной пропускной способности по Абанскому району составляет 72%.

Численность занимающихся в муниципальном образовательном учреждении дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности составляет 442 человек.

Заместитель Главы Абанского района –

начальник отдела культуры, по делам

молодежи и спорта                                                                               Харисова Л.А.

Исп: Путинцев А.Т.