Пояснительная записка к отчёту по реализации Муниципальной программы

«Развитие образования в Абанском районе»

Муниципальная программа «Развитие образования в Абанском районе» на 2014-2019 годы утвержденная Постановлением администрации Абанского района от 25.10.2013 № 1437-п разработана во исполнении Постановления администрации Абанского района от 15.07.2013 № 942-п «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации», Статьи 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

Объем финансирования Муниципальной программы за 2018 год составил 547 786,4 тысяч рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 178 772,1 тысяч рублей;

средства краевого бюджета – 367 502,1  тысяч рублей;

федерального бюджета – 1 512,2 тысяч рублей.

Фактически освоено средств за 2018 год  534 595,6 тысяч рублей, в том числе:

средства районного бюджета – 167 676,6 тысяч рублей;

средства краевого бюджета – 365 406,8  тысяч рублей;

федерального бюджета – 1 512,2 тысяч рублей.

Стратегическая цель политики в области образования в Красноярском крае и Абанском районе  - обеспечение высокого качества образования, соответствующего потребностям граждан и перспективным задачам развития экономики Абанского района, государственная поддержка детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, отдых и оздоровление детей в летний период.

По уровням и видам образования определены приоритетные направления развития. В системе дошкольного образования:

- повышение доступности и качества дошкольного образования, в том числе через диверсификацию форм дошкольного образования, удовлетворение части спроса на услуги дошкольного образования за счёт внедрения системы оценки качества дошкольного образования.

В системе общего образования.

- повышение доступности и качества образования, в том числе переход на федеральные государственные образовательные стандарты второго поколения, внедрение системы оценки качества общего образования, развитие материально-технической базы учреждений общего образования с учетом новых принципов проектирования, строительства и реконструкции зданий, использование современных информационных и коммуникационных технологий, дистанционных форм обучения.

В рамках субсидии на осуществление (возмещение) расходов, направленных на создание безопасных и комфортных условий функционирования объектов муниципальной собственности, развитие муниципальных учреждений проведены мероприятия на общую сумму 1 677,0 тыс. рублей, выполнена установка  и приобретение окон ПВХ в МКОУ Березовской СОШ  (в т.ч. 30,2 тыс. рублей за счет средств районного бюджета), для 125 человек в данном учреждении созданы комфортные условия, способствующие работоспособности учащихся во время образовательного процесса, а также улучшение температурного режима, обеспеченность пребывания учащихся.

В рамках субсидии  на развитие инфраструктуры образовательных учреждений проведены мероприятия на общую сумму  2 703,7 тыс. рублей (в т.ч. 245,8 тыс. рублей за счет средств районного бюджета), из них:

- приобретена станция для очистки воды в МКОУ Долгомостовская СОШ и МКОУ Абанская СОШ №4 в сумме 932,6 тыс. рублей;

- установлена система автоматической пожарной сигнализации в МКОУ Устьянской СОШ и МКОУ Почетской СОШ в сумме 580,0 тыс. рублей;

- выполнен текущий ремонт пищеблока и приобретено технологическое оборудование в МКОУ Абанской СОШ №4 на сумму 1 191,1 тыс. рублей.

В рамках отдельного мероприятия реализовались мероприятия,  направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.

В системе дополнительного образования:

- создание условий для модернизации и устойчивого развития системы дополнительного образования, обеспечивающего качество услуг 
и разнообразие ресурсов для социальной адаптации, разностороннего развития и самореализации подрастающего поколения, через совершенствование организационно-экономических механизмов обеспечения доступности услуг дополнительного образования детей, распространение сетевых форм организации дополнительного образования детей, разработку, внедрение механизмов эффективного контракта с педагогическими работниками и руководителями учреждений дополнительного образования детей в Абанском районе.

В системе развития кадрового потенциала отрасли:

- совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, в том числе на базе Института повышения квалификации; укрепление кадрового потенциала отрасли введением новой системы оплаты труда, внедрение механизмов эффективного контракта; увеличение доли молодых учителей, поддержка лучших учителей, внедряющих инновационные образовательные программы, поддержка общественных профессиональных ассоциаций, объединений, ставящих задачи профессионального развития педагогических работников, разработка и реализация комплекса мер, направленных на привлечение и закрепление молодых учителей в школах района;

- обеспечение средней заработной платы педагогических работников школ на уровне средней заработной платы в регионе, средней заработной платы педагогических работников дошкольных образовательных учреждений на уровне средней заработной платы в сфере общего образования;

- доведение к 2019 году средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования  до уровня средней заработной платы учителей района;

- совершенствование кадровой политики через внедрение новых подходов к организации подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, внедрение механизмов эффективного контракта 
с руководителями и педагогическими работниками.

В системе работы с одарёнными детьми:

- система выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи через расширение форм выявления, сопровождения и поддержки одаренных детей и талантливой молодежи, увеличение доли охвата детей дополнительными образовательными программами, направленными на развитие их способностей, поддержка педагогических работников, имеющих высокие достижения в работе с одаренными детьми.

В системе работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья:

- социализация детей с ограниченными возможностями здоровья через развитие инклюзивного и дистанционного образования.

В области здоровьесохранения детей:

- сохранение здоровья детей через совершенствование организации питания обучающихся и воспитанников в образовательных учреждениях; улучшение качества медицинского обслуживания обучающихся и воспитанников образовательных учреждений, использование здоровьесберегающих технологий в образовательном процессе.

В системе работы с опекунскими, приёмными и патронатными семьями:

- расширение сети опекунских, приемных и патронатных семей, как создание условий для социализации детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Своевременная и в полном объеме реализация Программы позволяет решить следующие задачи:

повысить удовлетворенность населения качеством образовательных услуг;

повысить привлекательность педагогической профессии и уровень квалификации преподавательских кадров;

ликвидировать очереди на зачисление детей в дошкольные образовательные организации;

создать условия, соответствующие требованиям федеральных государственных образовательных стандартов, во всех общеобразовательных организациях;

обеспечить охват не менее 70,0 процентов детей в возрасте 5-18 лет программами дополнительного образования.

Для оценки эффективности и результативности решения задач, определенных Программой, используется система основных целевых показателей:

| Наименование целевого ориентира | Ед. измер. |  |  |  | год |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Удельный вес численности населения в возрасте 5-18 лет, охваченного образованием, в общей численности населения в возрасте 5-18 лет | % | 92,00 | 92,10 | 92,20 | 92,20 | 92,20 | 92,20 |
| Отношение численности детей в возрасте 3-7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к численности детей в возрасте от 3 до 7 лет, скорректированной на численность детей в возрасте от 5 до 7 лет, обучающихся в школе, проживающих на территории Абанского района Красноярского края (с учётом групп кратковременного пребывания) | % | 86,6 | 91,3 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля муниципальных общеобразовательных организаций, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных организаций | % | 73,76 | 76,15 | 76,15 | 76,15 | 76,15 | 76,15 |
| Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях (количество мест на 100 детей) | % | 40,8 | 50,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 | 52,0 |

Цели, целевые показатели, задачи Программы представлены в отчёте в приложении 7 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных

программ Абанского района, их формирования и реализации

В рамках муниципальной программы реализованы 5 подпрограмм:

- «Развитие дошкольного, общего, дополнительного образования детей и профессиональной подготовки обучающихся».

- «Развитие кадрового потенциала отрасли».

3. «Отдых, оздоровление,  занятость детей и подростков».

4. «Поддержка детей сирот, расширение практики применения семейных форм воспитания».

5.«Обеспечение реализации  программы и прочие мероприятия в области образования».

Реализация программных мероприятий позволила достичь следующих ожидаемых результатов:

- в 2018 году 843 человека получили услуги дошкольного образования;

- 2 624 человека получили услуги начального, основного общего, среднего общего образования;

70,6% человек от всей численности населения от 3 до 18 лет получают услуги дополнительного образования;

- уровень заработной платы работников образовательных учреждений района составляет не ниже размера минимальной заработной платы;

- компенсацию части родительской платы получили 638 человек;

- 1 966 человек  из малообеспеченных семей получили бесплатное школьное питание;

-  получают меры социальной поддержки 800 родителей (законных представителей-опекунов, приемных родителей), совместно проживающих с детьми в возрасте от 1,5 до 3 лет, которым временно не представлено место в дошкольном образовательном учреждении или представлено место в группах кратко- временного пребывания общеобразовательных учреждений;

- в загородных лагерях и лагерях с дневным пребыванием оздоравливалось 515 школьников;

- повысилась эффективность методического сопровождения образовательных учреждений, сформирован кадровый ресурс отрасли, обеспечивающий необходимое качество образования детей и молодежи, соответствующее потребностям граждан;

- повысилась эффективность управления отраслью;

- обеспечено бухгалтерское обслуживание 33 учреждений, повысилась эффективность обслуживания деятельности учреждений образования

Для каждой подпрограммы сформулированы цели, задачи, целевые индикаторы, определены их значения и механизмы реализации (приложения №№ 1 - 5 к муниципальной программе).

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы) представлена в  отчёте в приложении 8 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Абанского района, их формирования и реализации.

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений представлена в  отчёте в приложении 9 к  Порядку принятия решений о разработке муниципальных  программ Абанского района, их формирования и реализации.