Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

за 2021 год

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию программы: финансовое управление администрации Абанского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2030 годы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Выполнение целевых показателей:

«Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания» в 2021 году составил 2,8 тыс. рублей при плановом условии не менее 2 тыс. рублей.

«Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» в 2021 году составил 75 % при запланированном не менее 40%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы  в 2021 году предусмотрено 145 625,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 145 527,1 тыс. рублей (99,9 %), что на 10,4 % больше фактического исполнения программы 2020 года (131 790,3 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2021 году реализовывалось 2 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района», реализуемая в рамках цели «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 133 005,5 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,0 %.

В рамках реализации подпрограммы в 2021 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого и районного бюджета, иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

В отчетном периоде предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета 15 сельским поселениям в размере 47 670,1 тыс. рублей, что соответствует 100 % исполнению плановых назначений.

В 2021 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств дотации из краевого бюджета 16 сельским советам в размере 40 095,1 тыс. рублей (100 % от плана).

Финансовым управлением администрации Абанского района заключены 16 соглашений с администрациями сельских поселений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2021 году.

В течение года осуществлялся контроль за исполнением соглашений, в результате, в адрес местных администраций по итогам полугодия и по итогам года направлены обзорные письма с указанием выявленных нарушений, допущенных органами местного самоуправления при исполнении соглашения. Кроме того, ежемесячно осуществлялся мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений района по расходам, финансируемым за счет средств местных бюджетов и проводилась работа с органами местного самоуправления по ее снижению. Результат проведенной работы - отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2021 году составил 16 млн. рублей при плановом показателе не менее 10 млн. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2021 году предусмотрено 9 809,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 9 711,6 тыс. рублей (99,0 %).

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2021 году достигнуты следующие целевые показатели результативности подпрограммы:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 90 % при плановом показателе не менее 90 %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 98 % при плановом показателе не менее 95 %;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

- на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2021-2023 гг.

Кроме того, в целях повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Абанского района более 25 % сотрудников прошли обучение в 2021 году.

Обеспечено соотношения количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных (не менее 100 % ежегодно).

В рамках подпрограммы на 2021 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности финансового управления администрации Абанского района, в том числе расходы по переданным полномочиям поселений за счет средств бюджетов поселений (для муниципальных районов) в размере 1 343,0 тыс. рублей. Исполнение бюджетных ассигнований подпрограммы составило 94,2 %.

- Отдельное мероприятие «Содействие развитию налогового потенциала»

На финансирование отдельного мероприятия в 2021 году предусмотрено 2 810,0 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 %.

Цель реализации отдельного мероприятия:

Стимулирование органов местного самоуправления поселений Абанского района к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов.

В рамках реализации отдельное мероприятие бюджетам поселений Абанского района имеющих в отчетном финансовом году по сравнению с годом, предшествующим отчетному финансовому году, прирост поступлений в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц предоставляются иные межбюджетные трансферты (иные МБТ).

Иные МБТ бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов, утвержденной решением о бюджете.

По итогам 2021 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» значительно превысило запланированное:

- при запланированном значении «не менее 40 %» исполнение составило 75 %.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоговая оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы равна 1 и признана высокой (прилагается).

Руководитель

финансового управления                                                                   И.В. Демская