Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

за 2017 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Абнского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1438-п  от 28.10.2013 г.

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление администрации Абанского района (далее – Финансовое управление). Соисполнитель программы Финансовое управление.

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2019 годы.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;

3. Обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района.

Результаты реализации муниципальной  программы   следующие - из

3 целевых показателей 2 превысили плановые назначения. Значения одного показателя не определены, так как на отчетную дату министерством финансов Красноярского края не проведена оценка качества управления муниципальными финансами. После проведения оценки отчет будет откорректирован.

Все показатели результативности, отраженные в муниципальной программе достигли либо превысили свои плановые значения.

- обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности - при планировании установлено не менее 2 тысяч рублей, по факту составило 2,28 тысяч рублей;

- объем налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджетов поселений составил 24 млн. рублей при запланированном значении «не менее 20 млн. рублей»;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами - условие выполнено;

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района  в 2017 году составила 92 %, при запланированном значении «не менее 90»;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района при планируемом значении «не менее 95 %» по факту составило 97 %;

- разработан и размещен на официальном сайте Абанского района бюджет для граждан;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

- доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям по итогам 2017 года составила 99 %, при запланированных 97 %.

Муниципальная программа включает в себя две подпрограммы:

- 1. Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района;

- 2. Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

- Отдельное мероприятие:

- Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2017 году составило 89839,5 тыс. рублей, фактическое исполнение - 89753,6 тыс. рублей, что составляет 99,9 %.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

На реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрено 
75 826,2 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2017 году осуществлялось предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

Осуществлялся регулярный и оперативный мониторинг финансовой ситуации в муниципальных образованиях Абанского района в части исполнения налоговых и неналоговых доходов.

В 2017 году заключены 16 соглашения с администрациями муниципальных образований района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета. В течение 2017 года всеми заключившими соглашения муниципальными образованиями района допускались нарушения его условий. Условиями, которые нарушались чаще всего, стали обязательства по обеспечению своевременного и качественного предоставления отчетности, предусмотренной соглашением.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2017 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района перечислены в полном объеме.

В результате выполнения мероприятий обеспечено отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Все показатели результативности подпрограммы в полном объеме достигли плановых назначений.

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания  составил 2,28 тыс. рублей при запланированном значении «не менее 2 тысяч рублей»;

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2017 году составил 24 млн. рублей, при запланированном не менее 20 млн. рублей;

- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по расчетам за коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2018 года отсутствует.

Исполнение расходов по подпрограмме составило 100% от запланированных средств, в том числе по направлениям:

- предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств районного бюджета в сумме 23 987,7 тыс. рублей;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств краевого бюджета в сумме 21 147,0 тыс. рублей.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района в сумме 30 691,5 тыс. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2017 году достигнуты следующие показатели результативности подпрограммы:

-  доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 92 % при плановом не менее 90 %;

-  обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 97 % при плановом не менее 95 %;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

-  на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация  в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2017-2019 г.г. и об исполнении бюджета за 2016г.,  показатели социально-экономического развития района.

В рамках  подпрограммы на 2017 год предусмотрены бюджетные ассигнования  на обеспечение деятельности финансового управления администрации Абанского района в сумме 5 952,6 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

- Отдельное мероприятие «Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений»

Цель реализации отдельного мероприятия: обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района.

По итогам 2017 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля исполнения расходных обязательств района по переданным полномочиям» превысило плановые:

- при запланированном значении «не менее 97 %» исполнение 99 %.

Исполнение расходов по отдельному мероприятию составило 99 % от запланированных средств.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоговая оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы равна 1 и признана высокой (прилагается).

Руководитель

финансового управления                                                                  И.В. Демская