Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. руб. | 0,35 | не менее 2 | 2,26 | не менее 2 | 2,28 | не менее 2 | 2,28 | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  | Целевой показатель 2: Оценка качества управления муниципальными финансами | единиц | 0,35 | не менее 33 | 39 | не менее 33 | - | не менее 33 | - | не менее 35 | не менее 37 | Министерством финансов Красноярского края на отчетную дату не проведена оценка качества управления муниципальными финансами. После проведения оценки отчет будет откорректирован |
|  | Целевой показатель 3: Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям | % | 0,30 | не менее 95 | 99 | не менее 97 | 44 | не менее 97 | 99 | не менее 97 | не менее 97 |  |
|  | Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. рублей | 0,35 | не менее 2 | 2,26 | Не менее 2 | 2,28 | Не менее 2 | 2,28 | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | 0,35 | не менее 20 | 23 | не менее 20 | 10 | не менее 20 | 24 | не менее 20 | не менее 20 |  |
|  | Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начисления-ми работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района | % | 0,30 | Не менее 90 | 93 | Не менее 90 | 92 | Не менее 90 | 92 | не менее 90 | не менее 90 |  |
|  | Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,20 | не менее 95 | 98 | не менее 95 | 49 | не менее 95 | 97 | не менее 95 | не менее 95 |  |
|  | Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных. | % | 0,25 | не менее 100 | 100 | не менее 100 | 50 | не менее 100 | 100 | не менее 100 | не менее 100 |  |
|  | Разработка и размещение на официальном сайте Абанского района бюджета для граждан |  | 0,25 | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен |  |
|  | Задача 3: Обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия: Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям | % | 1 | не менее 95 | 99 | не менее 97 | 44 | не менее 97 | 99 | не менее 97 | не менее 97 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                                                    И.В. Демская

Приложение № 10

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям муниципальной программы Абанского района, а также по годам реализации муниципальной программы Абанского района)

| Статус (муниципальная программа Абанского района, подпрограмма) | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | год, предшест вующий отче тному году реализации программы |  | отчетный год реализации муниципальной програм-мы Абанского района |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  | ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Муниципальная программа Абанского района | Управление муниципальными финансами Абанского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 85 091,7 | 84 986,3 | 88 397,0 | 45 418,0 | 89 839,5 | 89 753,6 | 58 643,4 | 58 468,5 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | Х | Х | Х | 85 091,7 | 84 986,3 | 88 397,0 | 45 418,0 | 89 839,5 | 89 753,6 | 58 643,4 | 58 468,5 |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответст-венного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 70 911,9 | 70 911,9 | 73 062,0 | 38 350,1 | 75 826,2 | 75 826,2 | 53 545,1 | 53 492,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 1401 | 1810076010 | 511 | 20 285,2 | 20 285,2 | 21 147,0 | 10 573,8 | 21 147,0 | 21 147,0 | 16 917,6 | 16 917,6 |  |
|  |  |  |  |  | 1810001010 | 511 | 23 874,3 | 23 874,3 | 23 987,7 | 12 622,9 | 23 987,7 | 23 987,7 | 22 503,9 | 22 503,9 |  |
|  |  |  |  |  | 1810003010 | 540 | 26 752,4 | 26 752,4 | 27 927,3 | 15153,4 | 30 691,5 | 30 691,5 | 14 123,6 | 14 070,9 |  |
| Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 6 088,4 | 6 088,3 | 6 428,0 | 3 174,0 | 5 952,6 | 5 952,5 | 5 098,3 | 4 976,1 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0106 | 1820002460 | 121 | 3 779,3 | 3 779,3 | 3 623,6 | 1 909,9 | 3 337,6 | 3 337,5 | 3 254,0 | 3 160,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 122 | 9,2 | 9,2 | 39,8 | 8,3 | 17,8 | 17,8 | 39,8 | 39,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 129 | 1 140,6 | 1 140,5 | 1 094,3 | 574,9 | 1 005,2 | 1 005,2 | 982,7 | 954,3 |  |
|  |  |  |  |  |  | 244 | 544,7 | 544,7 | 821,7 | 232,1 | 770,4 | 770,4 | 821,8 | 821,8 |  |
|  |  |  |  |  |  | 853 | 1,6 | 1,6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1820006060 | 121 | 397,0 | 397,0 | 650,9 | 345,6 | 632,0 | 632,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  | 129 | 118,7 | 118,7 | 196,6 | 102,1 | 188,5 | 188,5 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1830077480 | 244 | 89,0 | 89,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1301 | 1830003040 | 730 | 8,3 | 8,3 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 1,1 | 0 | 0 |  |
| Отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий в части организации тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 7 670,4 | 7 565,1 | 8 907,0 | 3 893,9 | 8 060,7 | 7 974,8 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х | Х |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0701 | 1890006010 | 540 | 737,8 | 737,7 | 797,3 | 348,3 | 713,9 | 713,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 0702 | 1890006010 | 540 | 3 737,6 | 3 667,9 | 4 523,5 | 2 010,8 | 4 059,0 | 4 006,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 0801 | 1890006010 | 540 | 3 201,8 | 3 156,5 | 3 586,2 | 1 534,8 | 3 287,8 | 3 254,2 | 0 | 0 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                                                    И.В. Демская

Приложение № 11

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета 
и иных средств на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

(тыс. рублей)

| № п/п | Статус | Наименование муниципальной программы Абанского района, подпрограммы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Муниципальная программа Абанского района | Управление муниципальными финансами Абанского района | всего | 85 091,7 | 84 986,3 | 88 397,0 | 45 418,0 | 89 839,5 | 89 753,6 | 58 643,4 | 58468,5 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 20 685,2 | 20 685,2 | 21 147,0 | 10 573,8 | 21 147,0 | 21 147,0 | 16 917,6 | 16 917,6 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 63 890,8 | 63 785,4 | 66 402,5 | 34 396,5 | 67 872,0 | 67 786,1 | 41 725,8 | 41 550,9 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района | 515,7 | 515,7 | 847,5 | 447,7 | 820,5 | 820,5 | 0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответст-венного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образо-ваний Абанского района | всего | 70 911,9 | 70 911,9 | 73 062,0 | 38 350,1 | 75 826,2 | 75 826,2 | 53 545,1 | 53 492,4 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | краевой бюджет | 20 285,2 | 20285,2 | 21 147,0 | 10 573,8 | 21 147,0 | 21 147,0 | 16 917,6 | 16 917,6 |  |
|  |  |  | районный бюджет | 50 626,7 | 50 626,7 | 51 915,0 | 27 776,3 | 54 679,2 | 54 679,2 | 36 627,5 | 36 574,8 |  |
|  | Подпрограмма 2 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего | 6 088,4 | 6 088,3 | 6 428,0 | 3 174,0 | 5 952,6 | 5 952,5 | 5 098,3 | 4 976,1 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 5 572,7 | 5 572,6 | 5 880,5 | 2 726,3 | 5 132,1 | 5 132,0 | 5 098,3 | 4 976,1 |  |
|  |  |  | бюджеты поселений Абанского района | 515,7 | 515,7 | 847,5 | 447,7 | 820,5 | 820,5 | 0 | 0 |  |
|  | Отдельное мероприятие | Иные межбюджетные трансферты на осущест-вление полномочий в части организации теп-ло-, электроснабжения муниципальных учреждений | всего | 7 667,1 | 7 562,1 | 8 907,0 | 3 893,9 | 8 060,7 | 7 974,8 | 0 | 0 |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | районный бюджет | 7 667,1 | 7 562,1 | 8 907,0 | 3 893,9 | 8 060,7 | 7 974,8 | 0 | 0 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                                                    И.В. Демская