Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

за 2019 год

Орган, ответственный за реализацию программы: финансовое управление администрации Абанского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2021 годы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Задачи муниципальной программы:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета;

3. Обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района.

Выполнение целевых показателей:

«Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания» в 2019 году составил 2,2 тыс. рублей при плановом условии не менее 2 тыс. рублей.

«Оценка качества управления муниципальными финансами» - Министерством финансов Красноярского края на отчетную дату не проведена оценка качества управления муниципальными финансами. После проведения оценки отчет будет откорректирован.

«Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям» составил 99 % при плане не менее 97 процентов.

На финансирование мероприятий муниципальной программы  в 2019 году предусмотрено 113 885,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 113 723,8 тыс. рублей (99,9 %), что на 6,41 % больше фактического исполнения программы 2018 года (106 869,2 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2019 году реализовывалось 2 подпрограммы и 1 отдельное мероприятие.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района», реализуемая в рамках цели «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 97 453,4 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 97 453,4 тыс. рублей (100,0 %).

В рамках реализации подпрограммы в 2019 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого и районного бюджета, иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

В отчетном периоде предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета из районного фонда финансовой поддержки поселений 15 сельским поселениям в размере 31 244,3 тыс. рублей, что соответствует 100 % исполнению плановых назначений.

В 2019 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств субвенции из краевого бюджета 16 сельским советам в размере 31 325,6 тыс. рублей (100 % от плана).

Финансовым управлением администрации Абанского района заключены 16 соглашений с администрациями сельских поселений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2019 году.

- В течение года осуществлялся контроль за исполнением соглашений, в результате, в адрес местных администраций по итогам полугодия и по итогам года направлены обзорные письма с указанием выявленных нарушений, допущенных органами местного самоуправления при исполнении соглашения. Кроме того, ежемесячно осуществлялся мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений района по расходам, финансируемым за счет средств местных бюджетов и проводилась работа с органами местного самоуправления по ее снижению. В результате принятых мер по сокращению задолженности по имущественным налогам (информация ФНС по состоянию на 30.11.2019) уменьшилась недоимка, возникшая по состоянию на 01.01.2019:

по налогу на имущество физических лиц – на 942,7 тыс. рублей (73 % от задолженности);

по транспортному налогу – на 14519,4 тыс. рублей (80 % от задолженности);

по земельному налогу с физических лиц – на 3004,2 тыс. рублей (73 % от задолженности).

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2019 году составил 16 млн. рублей при плановом показателе не менее 10 млн. рублей.

Также, следует отметить отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2019 году предусмотрено 7 945,2 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 7 852,8 тыс. рублей (98,8 %).

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2019 году достигнуты следующие целевые показатели результативности подпрограммы:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 93 % при плановом показателе не менее 90 %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 97 % при плановом показателе не менее 95 %;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

- на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2017-2019 гг. и об исполнении бюджета за 2019 г., показатели социально-экономического развития района.

Кроме того, в целях повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Абанского района более 35% сотрудников прошли обучение в 2019 году.

Обеспечено соотношения количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных (не менее 100 % ежегодно).

В рамках подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности финансового управления администрации Абанского района, в том числе расходы по переданным полномочиям поселений за счет средств бюджетов поселений (для муниципальных районов) в размере 1 044,4 тыс. рублей (97,4 % к плану).

- Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты отдельным поселениям, входящим в состав муниципального района, на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению для учреждений в сфере образования и культуры, переданные  на основании соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий  подпункта 11, 19, 19.1, пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации"»

На финансирование отдельного мероприятия в 2019 году предусмотрено 8 487,3 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8 417,6 тыс. рублей (99,2 %).

Цель отдельного мероприятия:

обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района,

в рамках реализации которой выделяются межбюджетные трансферты отдельным поселениям, входящим в состав муниципального района, на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению для учреждений в сфере образования и культуры, переданные  на основании соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий  подпункта 11, 19, 19.1, пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – межбюджетные трансферты).

Критерием отбора муниципального образования Абанского района для предоставления межбюджетных трансфертов является прием полномочий, предусмотренных пунктом 11, пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно по организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений.

Межбюджетные трансферты бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям из районного бюджета в бюджеты поселений, утвержденной постановлением администрации Абанского района Красноярского края от 09.11.2011 № 1133-п (с учетом изменений и дополнений) и на основании соглашения, заключенного между администрацией Абанского района Красноярского края и администрацией поселения в срок до 31 декабря года предшествующего текущему году.

По итогам 2019 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля исполнения расходных обязательств района по переданным полномочиям» превысило плановые:

- при запланированном значении «не менее 97 %» исполнение 99 %.

Из 10 показателей отраженных в муниципальной программе, все её показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоговая оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы равна 1 и признана высокой (прилагается).

Руководитель

финансового управления                                                                  И. В. Демская