Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация о целевых показателях муниципальной программы Абанского района и показателях результативности подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный 2020 год |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 год | 2022 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. руб. | 0,30 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  | Целевой показатель 2: Оценка качества управления муниципальными финансами | балл | 0,30 | не менее 37 | - | не менее 37 | - | не менее 37 | - | не менее 37 | не менее 37 | Министерством финансов Красноярского края на отчетную дату не проведена оценка качества управления муниципальными финансами. После проведения оценки отчет будет откорректирован |
|  | Целевой показатель 3: Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям | % | 0,10 | не менее 97 | 99 | не менее 97 | 41,3 | не менее 97 | 93 | не менее 97 | не менее 97 |  |
|  | Целевой показатель 4: Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района | % | 0,30 | - | - | не менее 40 | 87 | не менее 40 | 87 | не менее 45 | не менее 45 |  |
|  | Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. рублей | 0,35 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | 2,2 | не менее 2 | не менее 2 |  |
|  | Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов | млн. рублей | 0,35 | не менее 10 | 16 | не менее 10 | 15 | не менее 10 | 15,7 | не менее 10 | не менее 10 |  |
|  | Отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами | тыс. рублей | 0,30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Задача 2: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района | % | 0,30 | не менее 90 | 93 | не менее 90 | 95 | не менее 90 | 90 | не менее 90 | не менее 90 |  |
|  | Доля исполненных расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,20 | не менее 95 | 97 | не менее 95 | 51 | не менее 95 | 98 | не менее 95 | не менее 95 |  |
|  | Соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных. | % | 0,25 | не менее 100 | 100 | не менее 100 | 29 | не менее 100 | 100 | не менее 100 | не менее 100 |  |
|  | Разработка и размещение на официальном сайте Абанского района бюджета для граждан |  | 0,25 | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен |  |
|  | Задача 3: Обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений, находящихся на территории поселений Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельные мероприятия: 1. Межбюджетные трансферты отдельным поселениям на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива и электроснабжению учреждений культуры; 2 Межбюджетные трансферты отдельным поселениям на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива и электроснабжению учреждений образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям | % | 1 | не менее 97 | 99 | не менее 97 | 41,3 | не менее 97 | 93 | не менее 97 | не менее 97 |  |
|  | Задача 4: Стимулирование органов местного самоуправления поселений Абанского района к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Отдельное мероприятие: 3Содействие развитию налогового потенциала |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на | % | 1 | - | - | не менее 40 | 87 | не менее 40 | 87 | не менее 45 | не менее 45 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                        И.В. Демская