Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

за 2020 год

Главный распорядитель бюджетных средств, ответственный за реализацию программы: финансовое управление администрации Абанского района.

Срок реализации муниципальной программы: 2014-2030 годы.

Цель муниципальной программы: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами.

Выполнение целевых показателей:

«Минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания» в 2020 году составил 2,2 тыс. рублей при плановом условии не менее 2 тыс. рублей.

«Оценка качества управления муниципальными финансами» - Министерством финансов Красноярского края на отчетную дату не проведена оценка качества управления муниципальными финансами. После проведения оценки отчет будет откорректирован.

«Доля исполненных расходных обязательств района по переданным полномочиям» составил 99 % при плане не менее 97 процентов.

«Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» в 2020 году составил 88 % при запланированном не менее 40%.

На финансирование мероприятий муниципальной программы  в 2020 году предусмотрено 132 693,8 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 131 790,3 тыс. рублей (99,2 %), что на 15,9 % больше фактического исполнения программы 2019 года (113 723,8 тыс. рублей).

В рамках муниципальной программы в 2020 году реализовывалось 2 подпрограммы и 3 отдельных мероприятия.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района», реализуемая в рамках цели «Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 114 904,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100,0 %.

В рамках реализации подпрограммы в 20209 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств краевого и районного бюджета, иные межбюджетные трансферты на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

В отчетном периоде предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств районного бюджета 15 сельским поселениям в размере 38 240,3 тыс. рублей, что соответствует 100 % исполнению плановых назначений.

В 2020 году предоставлены дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счет средств дотации из краевого бюджета 16 сельским советам в размере 33 498,7 тыс. рублей (100 % от плана).

Финансовым управлением администрации Абанского района заключены 16 соглашений с администрациями сельских поселений о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в 2020 году.

В течение года осуществлялся контроль за исполнением соглашений, в результате, в адрес местных администраций по итогам полугодия и по итогам года направлены обзорные письма с указанием выявленных нарушений, допущенных органами местного самоуправления при исполнении соглашения. Кроме того, ежемесячно осуществлялся мониторинг динамики просроченной кредиторской задолженности бюджетов сельских поселений района по расходам, финансируемым за счет средств местных бюджетов и проводилась работа с органами местного самоуправления по ее снижению. Результат проведенной работы - отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

В результате принятых мер по сокращению задолженности по имущественным налогам уменьшилась недоимка, возникшая по состоянию на 01.01.2020 ((информация ФНС по состоянию на 30.11.2020):

по налогу на имущество физических лиц – на 428,2 тыс. рублей (55 % от задолженности);

по транспортному налогу – на 4921,1 тыс. рублей (60 % от задолженности);

по земельному налогу с физических лиц – на 762,5 тыс. рублей (43 % от задолженности).

Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2020 году составил 16 млн. рублей при плановом показателе не менее 10 млн. рублей.

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

На финансирование мероприятий подпрограммы в 2020 году предусмотрено 9 094,6 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 8 940,4 тыс. рублей (98,3 %).

Целью подпрограммы является создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2020 году достигнуты следующие целевые показатели результативности подпрограммы:

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 90 % при плановом показателе не менее 90 %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 98 % при плановом показателе не менее 95 %;

- соотношение количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных составило 100 %;

- на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2020-2022 гг..

Кроме того, в целях повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Абанского района более 25% сотрудников прошли обучение в 2020 году.

Обеспечено соотношения количества проведенных плановых проверок (ревизий) при осуществлении внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений и контроля в сфере закупок товаров, работ, услуг к количеству запланированных (не менее 100 % ежегодно).

В рамках подпрограммы на 2019 год предусмотрены бюджетные ассигнования на обеспечение деятельности финансового управления администрации Абанского района, в том числе расходы по переданным полномочиям поселений за счет средств бюджетов поселений (для муниципальных районов) в размере 1 258,5 тыс. рублей. Исполнение бюджетных ассигнований подпрограммы составило 98,3 %.

- Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты отдельным поселениям на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению учреждений культуры»

На финансирование отдельного мероприятия в 2020 году предусмотрено 3 339,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 2 937,1 тыс. рублей (87,9 %).

Цель отдельного мероприятия:

обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории поселений Абанского района.

В рамках реализации цели отдельного мероприятия выделяются межбюджетные трансферты отдельным поселениям, входящим в состав муниципального района, на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению для учреждений культуры, переданные  на основании соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий  подпунктов 19, 19.1, пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – межбюджетные трансферты).

Критерием отбора муниципального образования Абанского района для предоставления межбюджетных трансфертов является прием полномочий, предусмотренных пунктом 11, пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно по организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений.

Межбюджетные трансферты бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям из районного бюджета в бюджеты поселений, утвержденной постановлением администрации Абанского района Красноярского края от 09.11.2011 № 1133-п (с учетом изменений и дополнений) и на основании соглашения, заключенного между администрацией Абанского района Красноярского края и администрацией поселения в срок до 31 декабря года предшествующего текущему году.

По итогам 2020 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля исполнения расходных обязательств района по переданным полномочиям» не исполнено:

- при запланированном значении «не менее 97 %» исполнение 88 %.

- Отдельное мероприятие «Межбюджетные трансферты отдельным поселениям на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению учреждений образования»

На финансирование отдельного мероприятия в 2020 году предусмотрено 5 138,7 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 4 792,2 тыс. рублей (93,3 %).

Цель отдельного мероприятия:

обеспечение бесперебойной организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений образования, находящихся на территории поселений Абанского района.

В рамках реализации цели отдельного мероприятия выделяются межбюджетные трансферты отдельным поселениям, входящим в состав муниципального района, на оплату (возмещение) расходов по приобретению, подвозу твердого топлива  и электроснабжению для учреждений образования, переданные  на основании соглашений с органами местного самоуправления отдельных поселений, входящих в состав муниципального района, в соответствии Бюджетным кодексом Российской Федерации, в целях реализации полномочий  подпункта 11 пункта 1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 г. №131-ФЗ "Об общих принципах местного самоуправления в Российской Федерации" (далее – межбюджетные трансферты).

Критерием отбора муниципального образования Абанского района для предоставления межбюджетных трансфертов является прием полномочий, предусмотренных пунктом 11, пунктом 19.1 части 1 статьи 15 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», а именно по организации тепло-, электроснабжения районных муниципальных учреждений.

Межбюджетные трансферты бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов по передаваемым полномочиям из районного бюджета в бюджеты поселений, утвержденной постановлением администрации Абанского района Красноярского края от 09.11.2011 № 1133-п (с учетом изменений и дополнений) и на основании соглашения, заключенного между администрацией Абанского района Красноярского края и администрацией поселения в срок до 31 декабря года предшествующего текущему году.

По итогам 2020 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля исполнения расходных обязательств района по переданным полномочиям» не исполнено:

- при запланированном значении «не менее 97 %» исполнение 93 %.

- Отдельное мероприятие «Содействие развитию налогового потенциала»

На финансирование отдельного мероприятия в 2020 году предусмотрено 215,9 тыс. рублей, фактическое исполнение составило 100 %.

Цель реализации отдельного мероприятия:

Стимулирование органов местного самоуправления поселений Абанского района к развитию налогового потенциала, повышению самостоятельности местных бюджетов.

В рамках реализации отдельное мероприятие бюджетам поселений Абанского района имеющих в отчетном финансовом году по сравнению с годом, предшествующим отчетному финансовому году, прирост поступлений в бюджет поселения единого сельскохозяйственного налога, земельного налога и налога на имущество физических лиц предоставляются иные межбюджетные трансферты (иные МБТ).

Иные МБТ бюджету поселения предоставляется с применением методики распределения межбюджетных трансфертов, утвержденной решением о бюджете.

По итогам 2020 года значение показателя результативности отдельного мероприятия «Доля поселений Абанского района, в бюджеты которых увеличиваются по сравнению с предыдущим годом поступления единого сельскохозяйственного налога, налога на имущество физических лиц и земельного налога, от общего количества поселений Абанского района» значительно превысило запланированное:

- при запланированном значении «не менее 40 %» исполнение составило 87 %.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоговая оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы равна 0,98 и признана высокой (прилагается).

Руководитель

финансового управления                                                                  И. В. Демская