Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными финансами Абанского района» на 2014-2016 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Абнского района» на 2014-2016 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1438-п  от 28.10.2013 г. В 2014 году в программу внесены изменения Постановлениями от 02.06.2014 г. № 713-п, от 16.07.2014 г. № 927-п, от 29.08.2014 № 1212-п, от 31.10.2014 № 1525-п, от 03.12.2014 № 1750-п, от 23.12.2014 № 2005-п).

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление администрации Абанского района (далее – Финансовое управление). Соисполнитель программы администрация Абанского района Красноярского края (далее – Администрация района)

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района;

- Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности – 2,47 тыс. рублей;

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов – на 0,6 % больше 2013 года;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами;

- увеличение количества поддержанных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства - на 5 относительно 2013 года;

- увеличение количества созданных  рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – на 10 относительно 2013 года;

- увеличение количества сохраненных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства - на 78 относительно 2013 года;

- увеличение объема привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций – на 5131,0 тыс. рублей относительно 2013 года;

- повышение доли расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района – в 2013 году 0 %

в 2014 году 95 %;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района не менее, чем на 95 % (по факту 98 %);

- разработан и размещен на официальном сайте Абанского района раздел  «Бюджета для граждан»;

- качественное планирование доходов районного бюджета – исполнение собственных доходов за 2014 год составило 96 %;

- повышение квалификации муниципальных служащих, работающих в финансовом управлении администрации Абанского района – в 2014 году прошли повышение квалификации 3 муниципальных служащих из 10 (при запланированных 25 %).

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2014 году составило 70135,1 тыс. рублей, фактическое исполнение - 69834,2 тыс. рублей, что составляет 99,6 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Абанского района»

Цель подпрограммы: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты не в полном объеме.

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания  составил 2,47 тыс. рублей;

- кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по расчетам за коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2015 года отсутствует;

- Объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов в 2014 году составил 20 % при запланированном не менее 25 %. В связи с увеличением в конце 2014 года межбюджетных трансфертов из районного бюджета на 14,5 млн. рублей запланированный показатель не выполнен.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2014 году предусмотрены в сумме 61 905,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 43 520,2  тыс.рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 18 385,1 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств, в том числе по мероприятиям:

- предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств районного бюджета в сумме 22 060,5 тыс. рублей;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств краевого бюджета в сумме 18 385,1 тыс. рублей.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района в сумме 21 459,7 тыс. рублей.

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе.

В 2014 году по подпрограмме  «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» на 2014-2016 годы оказана поддержка 5 субъектам малого предпринимательства, что меньше на 1 субъект (запланировано 6 субъектов). Причина невыполнения данного показателя в отсутствии заявок на поддержку, так как изменились условия в получении субсидий и отсутствии средств у СМСП.

3 субъекта получили поддержку по мероприятию «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства (кроме включенных в реестр субъектов агропромышленного комплекса края, претендующих на получение государственной поддержки) на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития и (или) модернизации производства товаров» размере 974 000,00 рублей  за счет средств краевого бюджета и 9 839,00 рублей за счет средств местного бюджета.

2 субъекта получили поддержку по мероприятию «Субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договоров лизинга оборудования» размере 1130700,00 рублей за счет средств федерального бюджета и 11480,00 рублей за счет средств местного бюджета.

Создано рабочих мест – 10 единиц, по плану – 6 единиц.

Сохранено рабочих мест – 78 единиц, по плану – 2.

Привлечено инвестиций в  размере 5131,0 тысяч рублей.

В 2014 году неиспользованным, в связи с отсутствием заявок был остаток федеральных средств на сумму 62,4 тыс. рублей и 2,7 тыс. рублей по мероприятию «Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением основных средств и началом предпринимательской деятельности».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» на 2014-2016 годы

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2014 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 95 % при плановом не менее 80 %;

-  обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 98 % при плановом не менее 95 %;

-  на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация  в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2014-2016 г.г. и об исполнении бюджета за 2013г.,  показатели социально-экономического развития района.

В рамках  подпрограммы на 2014 год предусмотрены бюджетные ассигнования  на обеспечение деятельности финансового управления в сумме 6 038,6 тыс. рублей, которые освоены на 96,1% или в сумме 5 802,9 тыс. рублей.

Руководитель

финансового управления                                                                  И.В. Демская