- Приложение № 7

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 |  | 2014 |  | январь - июнь |  |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт |  | план | факт | план | факт |  | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Цель: обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Целевой показатель 1: минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений Абанского района после выравнивания | тыс. руб. | 0,35 | 1,9 | Не менее 2 |  | 2,47 | Не менее 2 |  | 2,95 | Не менее 2 | 2,95 | Не менее 2 | 2,95 | Не менее 2 | Не менее 2 |  |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | январь - июнь |  |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Целевой показатель 2: количество поддержанных субъектов малого и (или) среднего предпринима-тельства | ед. | 0,35 | 22 | 28 |  | 27 | 34 |  | 27 | 34 | 27 | 34 | 35 | 40 | 46 |  |
|  | Целевой показатель 3: доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках мун-х программ Абанского района | % | 0,30 | 0 | не менее 80 |  | 95 | не менее 85% |  | 96 | не менее 85% | 96 | не менее 85% | 96 | не менее 90% | не менее 90% |  |
|  | Задача 1: Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1 Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | январь - июнь |  |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Минимальный размер бюдже-тной обеспече-нности поселе-ний Абанского района после выравнивания | тыс. рублей | 0,35 | 1,9 | Не менее 2 |  | 2,47 | Не менее 2 |  | 2,95 | Не менее 2 | 2,95 | Не менее 2 | 2,95 | Не менее 2 | Не менее 2 |  |
|  | Объем налого-вых и ненало-вых доходов местных бюд-жетов в общем объеме доходов мест-х бюдж-в | млн. рублей | 0,35 | 19,4 | Не менее 25 |  | 20 | Не менее 25 |  | 10 | Не менее 25 | 15 | Не менее 25 | 22 | Не менее 25 | Не менее 25 | Причина невыполне-ния показателя: уменьшение поступ-ления неналоговых доходов в связи с внесением измене-ний в ст. 62 БК РФ |
|  | Отсутствие в бюд-х поселе-ний просрочен-ной кред. зад-сти по выплате зараб-й платы с начис-ми работ-никам бюдж-й сферы и по ис-полнению обяз-ств перед гражданами | тыс. рублей | 0,3 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | январь - июнь |  |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Задача 2: Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 2 Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество поддержанных субъектов малого и (или) среднего предпринима-тельства | единиц | 0,3 | 22 | 28 |  | 27 | 34 |  | 27 | 34 | 27 | 34 | 35 | 40 | 46 |  |
|  | Количество созданных рабочих мест (включая вновь зареги-стрированных индивид-ных предпринима-телей) | единиц | 0,3 | 30 | 36 |  | 40 | 42 |  | 40 | 42 | 40 | 42 | 45 | 48 | 54 |  |
|  | Количество сохраненных рабочих мест в сфере малого и среднего предприн-ства | единиц | 0,2 | 15 | 17 |  | 93 | 19 |  | 93 | 19 | 93 | 93 | 260 | 95 | 97 |  |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | январь - июнь |  |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Объем привле-ченных поддер-жанными субъектами мал. и (или) сред-го предприн-ства инвестиций | тысяч рублей | 0,2 | 13 405 | 17 405 |  | 18 536 | 21 405 |  | 18 536 | 21 405 | 18 536 | 21 405 | 24 393 | 25 405 | 29 405 |  |
|  | Задача 3: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 3 Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля расходов рай-го бюдже-та, формируе-мых в рамках муницип-х программ Абан-ского района | % | 0,30 | 0 | Не менее 80 |  | 95 | Не менее 85 |  | 96 | Не менее 85 | 96 | Не менее 85 | 96 | Не менее 90 | Не менее 90 |  |
|  | Обеспечение исполн-я расхо-дных обязат-в района (за исключением безвозмездных поступлений) | % | 0,30 | 95 | Не менее 95 |  | 98 | Не менее 95 |  | 55 | Не менее 95 | 67 | Не менее 95 | 100 | Не менее 95 | Не менее 95 |  |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. Измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшест-вующих года) |  |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причи-ны невыполнения, выбор действий по преодолению) |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  |  | январь – июнь |  |  | январь – сентябрь |  | значение на конец года |  | Плановый период |  |  |
|  |  |  |  | факт | план |  | факт | план |  | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
|  | Разработка и размещение на официальном сайте Абанского района бюджета для граждан |  | 0,20 | Х | размещен |  | размещен | размещен |  | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен | размещен |  |
|  | Доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание | % | 0,20 | Х | Х |  | Х | Не менее50 |  | 100 | Не менее50 | 100 | Не менее50 | 100 | 100 | 100 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                            И.В. Демская

- Приложение № 8

- к Постановлению администрации

- Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

Об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств

на реализацию отдельных мероприятий  программы, подпрограммам с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | январь – сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Абанского района | всего расходные обязательства | Х | Х | Х | Х | 70 135,1 | 69 834,2 | 69 823,6 | 34 797,5 | 70 739,6 | 49 267,7 | 77 004,6 | 76 991,2 | 66 107,0 | 65 974,7 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | Х | Х | Х | 67 944,0 | 67 708,2 | 69 711,2 | 34 797,5 | 69 761,2 | 49 267,7 | 74 480,7 | 74 478,3 | 66 107,0 | 65 974,7 |  |
|  |  | Администрация Абанского района Красноярского края | 901 | Х | Х | Х | 2 191,1 | 2 126,0 | 112,4 | 0 | 978,4 | 0 | 2 523,9 | 2 512,9 | 0,0 | 0,0 |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муни-ципальными финансами, повы-шения устойчи-вости бюджетов муниципальных образований Абанского района | всего расходные обязатель-ва, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 61 905,3 | 61 905,3 | 63 544,0 | 31 799,9 | 63 544,0 | 44 699,3 | 67 681,0 | 67 681,0 | 61 573,1 | 61 477,2 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 1401 | 1817601 | 511 | 18 385,1 | 18 385,1 | 18 688,1 | 9 343,8 | 18 688,1 | 14 015,7 | 18 688,1 | 18 688,1 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1401 | 1810076010 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 950,5 | 14 950,5 |  |
|  |  |  |  | 1401 | 1810101 | 511 | 22 060,5 | 22 060,5 | 22 734,6 | 11 109,8 | 22 734,6 | 14 745,8 | 22 734,6 | 22 734,6 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1401 | 1810001010 | 511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 964,2 | 24 808,2 |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  |  | 1403 | 1810301 | 540 | 21 459,7 | 21 459,7 | 22 121,3 | 11 346,3 | 22 121,3 | 15 937,8 | 26 258,3 | 26 258,3 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  | 1403 | 1810003010 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 658,4 | 21 718,5 |  |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе | всего расходные обязатель-ва, в том числе | 901 | Х | Х | Х | 2191,1 | 2 126,0 | 112,4 | 0 | 978,4 | 0 | 2 523,9 | 2 512,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | Администрация Абанского района Красноярского края | 901 | 0412 | 1821251 | 810 | 24,0 | 21,3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1825064 | 810 | 1 193,1 | 1 130,7 | 62,4 | 0 | 62,4 | 0 | 1 607,9 | 1 607,9 | 0 | 0 |  |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | Знач-е на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1 год | 2 год |  |
|  |  |  |  |  | 1827607 | 810 | 974,0 | 974,0 | 0 | 0 | 866,0 | 0 | 866,0 | 866,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1829607 | 810 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 39,0 | 0 | 0 |  |
| Подпрограмма 3 | Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расх-е обязатель-ва, в том числе: | 902 | Х | Х | Х | 6 038,6 | 5 802,9 | 6 167,2 | 2 997,7 | 6 217,2 | 4 568,4 | 6 799,7 | 6 797,3 | 4 533,9 | 4 497,5 |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0106 | 1830246 | 121 | 4 691,4 | 4 676,5 | 4 957,3 | 2 567,7 | 4 957,3 | 3 873,8 | 4 967,0 | 4 967,0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1830002460 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 902,6 | 3 871,2 |  |
|  |  |  |  |  | 1830246 | 122 | 44,7 | 11,4 | 37,4 | 9,1 | 37,4 | 20,7 | 25,8 | 23,7 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1830002460 | 122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15,7 | 15,6 |  |
|  |  |  |  |  | 1830246 | 244 | 852,4 | 675,0 | 764,6 | 203,9 | 764,6 | 353,6 | 766,5 | 766,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1830002460 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615,6 | 610,7 |  |
|  |  |  |  |  |  | 852 | 1,0 | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1830606 | 121 | 449,2 | 439,0 | 407,9 | 217,0 | 407,9 | 320,3 | 413,2 | 413,2 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 1837748 | 244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 627,2 | 627,2 | 0 | 0 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                     И.В. Демская

- Приложение № 9

- к Постановлению администрации

Абанского района от 15.07.2013 № 942-п

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета и иных средств

на реализацию программы с указанием плановых и фактических значений

тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | Знач-е на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальными финансами Абанского района | Всего | 70 135,1 | 69 834,2 | 69 823,6 | 34 797,5 | 70 739,6 | 49 267,7 | 77 004,6 | 76 991,2 | 66 107,0 | 65 974,7 |  |
|  |  | в т.ч. федеральный бюджет | 1 193,1 | 1 130,7 | 62,4 | 0 | 62,4 | 0 | 1 607,9 | 1 607,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 359,1 | 19 359,1 | 18 688,1 | 9 343,8 | 19 604,1 | 14 015,7 | 20 181,3 | 20 181,3 | 14 950,5 | 14 950,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 49 133,7 | 48 905,4 | 50 665,2 | 25 236,7 | 50 665,2 | 34 931,7 | 54 807,5 | 54 794,1 | 51 156,5 | 51 024,2 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 449,2 | 439,0 | 407,9 | 217,0 | 407,9 | 320,3 | 407,9 | 407,9 | 0 | 0 |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | Знач-е на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Подпрограмма 1 | Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района | Всего | 61 905,3 | 61 905,3 | 63 544,0 | 31 799,8 | 63 544,0 | 44 699,3 | 67 681,0 | 67 681,0 | 61 573,1 | 61 477,2 |  |
|  |  | в т.ч.: краевой бюджет | 18 385,1 | 18 385,1 | 18 688,1 | 9 343,8 | 18 688,1 | 14 015,7 | 18 688,1 | 18 688,1 | 14 950,5 | 14 950,5 |  |
|  |  | районный бюджет | 43 520,2 | 43 520,2 | 44 855,9 | 22 456,0 | 44 855,9 | 30 683,6 | 48 992,9 | 48 992,9 | 46 622,6 | 46 526,7 |  |
| Подпрограмма 2 | Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе | Всего | 2 191,1 | 2 126,0 | 112,4 | 0 | 978,4 | 0 | 2 523,9 | 2 512,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | в т.ч.: федеральный бюджет | 1 193,1 | 1 130,7 | 62,4 | 0 | 62,4 | 0 | 1 607,9 | 1 607,9 | 0 | 0 |  |
|  |  | краевой бюджет | 974,0 | 974,0 | 0 | 0 | 866,0 | 0 | 866,0 | 866,0 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 24,0 | 21,3 | 50,0 | 0 | 50,0 | 0 | 50,0 | 39,0 | 0 | 0 |  |
| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | Знач-е на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Подпрограмма 3 |  | Всего | 6 038,6 | 5 802,9 | 6 167,2 | 2 997,7 | 6 217,2 | 4 568,4 | 6 799,7 | 6 797,3 | 4 533,9 | 4 497,5 |  |
|  |  | в т.ч.: краевой бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 50,0 | 0 | 627,2 | 627,2 | 0 | 0 |  |
|  |  | районный бюджет | 5 589,4 | 5 363,9 | 5 759,3 | 2 780,7 | 5 759,3 | 4 248,1 | 5 764,6 | 5 762,2 | 4 533,9 | 4 497,5 |  |
|  |  | бюджеты поселений | 449,2 | 439,0 | 407,9 | 217,0 | 407,9 | 320,3 | 407,9 | 407,9 | 0 | 0 |  |

Руководитель финансового управления                                                                                                                     И.В. Демская