Пояснительная записка к годовому отчету

об исполнении муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальными финансами Абанского района»

за 2015 год

Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами Абнского района» утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1438-п  от 28.10.2013 г.

Ответственным исполнителем программы является Финансовое управление администрации Абанского района (далее – Финансовое управление). Соисполнитель программы администрация Абанского района Красноярского края (далее – Администрация района)

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2017 годы.

Целью муниципальной программы является обеспечение долгосрочной сбалансированности и устойчивости бюджетной системы Абанского района, повышение качества и прозрачности управления муниципальными финансами. Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе.

Реализация муниципальной программы направлена на достижение следующих задач:

1. Обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов;

2. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе;

3. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышения эффективности расходов районного бюджета.

Из 11 показателей, отраженных в муниципальной программе все показатели достигли либо превысили свои плановые значения.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- обеспечение минимального размера бюджетной обеспеченности -при планировании установлено не менее 2 тысяч рублей, по факту составило 2,47 тысяч рублей;

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов – при планировании установлен не менее 25 % и по факту составил 25 %;

- отсутствие в бюджетах поселений просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами - условие выполнено;

- количество поддержанных субъектов малого и (или) среднего предпринимательства - при планируемых 34 по факту составило 35;

- количество созданных  рабочих мест (включая вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей) – при запланированном показателе 42 единиц факт составил 45 единиц;

- количества сохраненных рабочих мест в сфере малого и среднего предпринимательства – при плане 93 фактическое количество 260;

- объема привлеченных поддержанными субъектами малого и (или) среднего предпринимательства инвестиций по факту 2015 года составил 24393,0 тысяч рублей, при запланированных 21405,0 тысяч рублей;

- доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района  в 2015 году составила 96 %, при запланированном значении «не менее 85»;

- обеспечение исполнения расходных обязательств района (за исключением безвозмездных поступлений)  при планируемом не менее, чем 95 % по факту составило 100 %);

- разработан и размещен на официальном сайте Абанского района бюджет для граждан;

- доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание – 100 %, при запланированных 50 %.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов муниципальных образований Абанского района;

- Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе;

- Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2015 году составило 77004,6 тыс. рублей, фактическое исполнение - 76991,2 тыс. рублей, что составляет 100 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышение устойчивости бюджетов поселений Абанского района»

Цель подпрограммы: обеспечение равных условий для устойчивого и эффективного исполнения расходных обязательств муниципальных образований Абанского района, обеспечение сбалансированности и повышение финансовой самостоятельности местных бюджетов.

На реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрено 
67 681,0 тыс. рублей.

В рамках подпрограммы в 2015 году осуществлялось предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности, предоставление иных межбюджетных трансфертов на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района.

Осуществлялся регулярный и оперативный мониторинг финансовой ситуации в муниципальных образованиях Абанского района в части исполнения налоговых и неналоговых доходов.

В 2015 году заключены 16 соглашения с администрациями муниципальных образований района о мерах по повышению эффективности использования бюджетных средств и увеличению поступлений налоговых 
и неналоговых доходов местного бюджета. В течение 2015 года всеми заключившими соглашения муниципальными образованиями края допускались нарушения его условий. Условиями, которые нарушались чаще всего, стали обязательства по обеспечению своевременного и качественного предоставления отчетности, предусмотренной соглашением.

При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

В 2015 году дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности и иные межбюджетные трансферты на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района перечислены в полном объеме.

В результате выполнения мероприятий обеспечено отсутствие в местных бюджетах просроченной кредиторской задолженности по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по исполнению обязательств перед гражданами.

Все целевые индикаторы  подпрограммы в полном объеме достигли плановых назначений.

- минимальный размер бюджетной обеспеченности поселений после выравнивания  составил 2,95 тыс. рублей при запланированном значении «не менее 2 тысяч рублей»;

- просроченная кредиторская задолженность по выплате заработной платы с начислениями работникам бюджетной сферы и по расчетам за коммунальные услуги по состоянию на 01.01.2016 года отсутствует;

- объем налоговых и неналоговых доходов местных бюджетов в общем объеме доходов местных бюджетов (без учета межбюджетных трансфертов для выполнения переданных полномочий) в 2015 году составил 25 % при запланированном не менее 25 %.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств, в том числе по направлениям:

- предоставление дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств районного бюджета в сумме 22 734,6 тыс. рублей;

- предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности поселений за счёт средств краевого бюджета в сумме 18 688,1 тыс. рублей.

- предоставление иных межбюджетных трансфертов на обеспечение сбалансированности бюджетов муниципальных образований Абанского района в сумме 26 258,3 тыс. рублей.

Подпрограмма «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе»

Цель подпрограммы: создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в Абанском районе.

В 2015 году по подпрограмме  «Содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства в Абанском районе» оказана поддержка 8 субъектам малого предпринимательства, что большее на 1 субъект (запланировано 7 субъектов).

Из 8 субъектов субсидии получили 6 сельхозпроизводителей, 1 транспортное предприятие, 1 производящее хлеб.

В ходе реализации подпрограммы:

- создано рабочих мест – 45, при запланированных 42.

- сохранено рабочих мест – 260, при запланированных – 93.

- объем привлеченных поддержанными субъектами инвестиций составил 24 393,0 тысяч рублей, при запланированных 21 405,0 тысяч рублей.

Из трех  мероприятий, предусмотренных в Подпрограмме, в текущем году наиболее востребованными были два:

- «Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (7 субъектов - ООО «АТП»,  ООО «МАНА», КХ «Восход», ООО «Ключи», ИП Глава КФХ Швабов В.Ф., ИП Глава КФХ Горелик Ю.А., ИП Лазаренко Г.В.);

- Предоставление субсидии субъектам малого и (или) среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату первого взноса (аванса) при заключении договора лизинга оборудования, с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)» (1 субъект ИП Глава КФХ Вейхлей С.А.).

В 2015 году неиспользованными, в связи с отсутствием заявок стали бюджетные назначения в сумме 11 тысяч рублей по мероприятию «Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат   на приобретение оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг)».

Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы

и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий, а также повышение эффективности расходов районного бюджета.

В 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-  доля расходов районного бюджета, формируемых в рамках муниципальных программ Абанского района составила 96 % при плановом не менее 85 %;

-  обеспечение исполнения расходных обязательств района (без учета безвозмездных поступлений) составило 100 % при плановом не менее 95 %;

-  на официальном сайте Абанского района размещён раздел «Бюджет для граждан», в котором размещена информация  в доступной и понятной форме для граждан о бюджете на 2015-2017 г.г. и об исполнении бюджета за 2014г.,  показатели социально-экономического развития района

- Доля районных казенных учреждений, которым доводится муниципальное задание в 2015 году составила 100 % при запланированных 50%.

В рамках  подпрограммы на 2015 год предусмотрены бюджетные ассигнования  на обеспечение деятельности финансового управления администрации Абанского района в сумме 6 799,7 тыс. рублей, которые освоены на 100%.

В соответствии с Методикой проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ, итоговая оценка эффективности реализации настоящей муниципальной программы равна 1 и признана высокой.

Руководитель

финансового управления                                                                  И.В. Демская