Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными имуществом Абанском районе» на 2014-2017 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными имуществом Абанского района» на 2014-2017 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1444-п  от 28.10.2013 г. В 2015 году в программу внесены изменения Постановлениями от 05.11.2015 г. № 610-п, 09.02.2016 № 36-п, 25.08.2016 № 279, от 09.11.2016.№ 355-п.

Ответственным исполнителем программы является Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края (далее – РОУМИ).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2019 годы.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

- 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия;

- 3. Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного  строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет;

4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Абанского района.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2017 году составило 3710,4 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3667,1 тыс. рублей, что составляет 98,8 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Развитие эффективной системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков выполнены всего в 2017 году на 99,6%, что составило 13718 тыс. рублей, к уровню 2016 года процент выполнения составил 130,2%.

Доходы, полученные в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 108,8 %, в сумме 11873,0 тыс. рублей, в том числе аренда земли 3000,0 тыс. рублей или 152% к уровню предшествующего периода, аренда муниципального имущества 8873,0 тыс. рублей или 99,3% к уровню предшествующего периода.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года выполнены  на 96,6%; в сумме 410,0 тыс. рублей.

Доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов по указанному имуществу поступило в сумме 46,0 тыс. рублей, данное поступление является зачислением остатков за 2016 год. Реализация имущества в 2017 году не проводилась.

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 154,6 % , в сумме 1389,0 тыс. рублей;

Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района, 75%;

Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района, 80%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены в сумме 760,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 908,0 тыс.рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств или 908,0 тыс.рублей.

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Для достижения цели подпрограммы  решена задача по повышению качества планирования и управления финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала. Приобретен программный комплекс по управлению имуществом и земельными ресурсами «1 С- имущество».

Расходы на реализацию подпрограммы в 2017 году предусмотрены в сумме 2802,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2802,4  тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 98,4% от запланированных средств или 2759,1 тыс. рублей.

Начальник РОУМИ                                                                          О.В. Коспирович