Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными имуществом  в Абанском районе» на 2014-2021 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными имуществом в Абанском районе» на 2014-2020 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1444-п  от 28.10.2013 г. В муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями администрации Абанского района от 05.11.2015 г. № 610-п, от 09.02.2016 № 36-п, от 25.08.2016 № 279, от 09.11.2016 № 355-п, от 13.11.2017 № 557-п, от 05.05.2018 № 181-п, от 12.11.2018 № 492-п, от 15.11.2018 № 509-п, от 08.11.2019 № 410-п, от 10.11.2020 № 429-п.

Ответственным исполнителем программы является Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края (далее – РОУМИ).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2023 годы.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

- 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2021 году составило 5744,8 тыс. рублей, фактическое исполнение 5583,7 тыс. рублей, что составляет 97,2 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Развитие эффективной системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района.

Целевые индикаторы подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков исполнены в 2021 году всего на 106%, что составило в сумме 11890,2 тыс. рублей (к уровню предыдущего периода на  105,9%), в том числе:

Доходы, полученные в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения исполнены на 105,3 %, в сумме 11350,6 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 104,3%) , из них  аренда земли на 99% в сумме  3225,0 тыс. рублей, аренда муниципального имущества на 108%  в сумме 8128,6 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципального унитарного предприятия «Тайшет» в 2021 году в бюджет района доходы не поступали, в связи с тем прибыль предприятием не была получена, вместе с тем запущена процедура по ликвидации предприятия в соответсвии с действующим законодательством. В 2020 году в бюджет района доходы получены в сумме 161,0 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов исполнены на 91,5 %, в сумме 64,0 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 112,2%).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения исполнены на 97,4 %, в сумме 472,5 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 387,9%).

Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района - 90%.

Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района- 90%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены в сумме 1275,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 1275,0 тыс.рублей.

Фактическое исполнение составило 99,98% от запланированных средств, в сумме 1274,7 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2021 году предусмотрены в сумме 4469,8 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 4469,8  тыс. рублей;

Фактическое исполнение составило 96,4% от запланированных средств, в сумме 4309,0 тыс. рублей. На процент исполнения повлияла сложившаяся экономия в результате торгов по охране муниципального имущества.

Начальник РОУМИ                                                                                                 О.В. Коспирович