- О Т Ч Е Т

- РОУМИ

- По Муниципальной программе

- «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

- За 2014 год

- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация о целевых показателей и показателей результативности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 Цель: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Абанском районе для обеспечения решения задач социально-экономического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Абанского района в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Абанского района | % |  | 30 | 32 | 32 | 34 | 34 | 34 |  | 34 |  | 34 |  | 32 | 34 |  |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Абанского района в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Абанского района | % |  | 45 | 46 | 46 | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 |  | 47 | 47 |  |
| 4 | Увеличение доходов, получаемых от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района | % |  | 100 | 101 | 101 | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 |  | 101 | 101 |  |
| 5 | Задачи: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района; рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района; повышение эффективности приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % |  |  | 100 | 101 | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 8 | Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % |  |  | 100 | 101 | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 9 | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года |  |  |  | 100 | 101 | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 10 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года |  |  |  | 100 | 101 | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  |  |  | 45 | 46 | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 |  | 46 | 46 |  |
| 12 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  |  |  | 30 | 32 | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 |  | 32 | 32 |  |
| 13 | Задача: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соответствие объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на отдел полномочий | % |  |  | Не менее 100 | 100 | Не менее 100 |  | Не менее 100 |  | Не менее 100 |  | Не менее 100 |  | Не менее 100 | Не менее 100 |  |

Начальник РОУМИ                                                                                                                                                О.В. Коспирович

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная програм ма | Управление муниципальным имуществом повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 7580232,0 | 7549597,91 | 571600,0 | 408200,0 | 1356400,0 |  | 775844,7 |  | 2659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 7580232,0 | 7549597,91 | 571600,0 | 408200,0 | 1356400,0 |  | 775844,7 |  | 2659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
| Подпрог рамма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5563000,0 | 5562918,43 | 165700,0 |  | 525400,0 |  | 774600,0 |  | 1000000,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 2210204 | 244 | 735000,0 | 735000,0 | 16000 | 2300,0 | 226000 |  | 326000 |  | 401000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 2210205 | 244 | 328000,0 | 327918,43 | 94500,0 | 0 | 189000,0 |  | 283000,0 |  | 378000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 2210206 | 244 | 0 | 0 | 55200,0 | 0 | 110400,0 |  | 165600,0 |  | 221000,0 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 2210304 | 244 | 4500000,0 | 4500000,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2017232,0 | 1986679,48 | 405900,0 | 405900,0 | 831000,0 |  | 1244700,0 |  | 1659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0104 | 2220246 | 121 | 1896432,0 | 1880915,52 | 405900,0 | 405900,0 | 811800,0 |  | 1217700,0 |  | 1623408,0 |  | 1278000,0 | 12677000,0 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0104 | 2220246 | 122 | 21000,0 | 6000,0 |  |  | 9000,0 |  | 13500,0 |  | 17500,0 |  | 13800,0 | 13700,0 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0104 | 2220246 | 244 | 99000,0 | 99000,0 |  |  | 9000,0 |  | 13500,0 |  | 17100,0 |  | 9100,0 | 9100,0 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0104 | 2220246 | 852 | 800,0 | 763,96 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | 900,0 | 900, |  |

Начальник РОУМИ                                                                                                                                                                О.В. Коспирович

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значенийтыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная програм ма | Управление муниципальным имуществом повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | Всего | 7580232,0 | 7549597,91 | 571600,0 408200,0 |  | 1356400,0 |  | 775844,7 |  | 2659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 7580232,0 | 7549597,91 | 571600,0 | 408200,0 | 1356400,0 |  | 775844,7 |  | 2659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Всего | 5563000,0 | 5562918,43 | 165700,0 | 2300, 0 | 525400,0 |  | 774600,0 |  | 1000000,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 5563000,0 | 5562918,43 | 165700,0 | 2300,0 | 525400,0 |  | 774600,0 |  | 1000000,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 2017232,0 | 1986679,48 | 405900,0 | 405900,0 | 831000,0 |  | 1244700,0 |  | 1659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 2017232,0 | 1986679,48 | 405900,0 | 405900,0 | 831000,0 |  | 1244700,0 |  | 1659208,0 |  | 1301800,0 | 1291400,0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник РОУМИ                               ________________                  __О.В. Коспирович______________

(подпись)                           (ФИО)