Результаты оценки эффективности муниципальной программы Абанского района

«Управление муниципальным  имуществом  Абанского района» на 2015-2017 годы

| N п/п | Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию Программы () | Сумма бюджетных ассигнований, не исполненных по объективным причинам (u) | Степень достижения целевых индикаторов Программы () | Степень достижения показателей результативности Программы () |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Q1=3292,0/3254,4 | - | К1=34/32=1,06=1 К2=47/46=1,02=1 К3=147/101=1,45=1,5 | По первой подпрограмме: М1 = 147/101 = 1,5 М2 = 151/101= 1,5 М3 = 40/101=0,4 М4=184/101=1,8 М5=47/46=1 М6=40/32=1,2 О3 = (1,5*0,3) + (1,5*0,01) + (0,4*0,4)+(1,8*0,09)+(1*0,1)+(1,2*0,1) = 1,0 По второй подпрограмме: М1 = 100/100=1 О3 = (1*1) =1,0 | 1*1*1,1=1 |
| 2 | 1 | 0 | 1,1 | 1 | 1 |

Начальник РОУМИ                                                                                                                        О.В. Коспирович