- О Т Ч Е Т

- РОУМИ

- По Муниципальной программе

- «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

- За 9 месяцев  2015 года

- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2014 | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2016 год | 2017 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| 1 Цель: развитие и совершенствование имущественных и земельных отношений в Абанском районе для обеспечения решения задач социально-экономического развития. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Абанского района в общем количестве земельных участков, подлежащих регистрации в муниципальную собственность Абанского района | % |  | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |
| 3 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности Абанского района в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в муниципальную собственность Абанского района | % |  | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  | 47 | 47 |  |
| 4 | Увеличение доходов, получаемых от использования имущества и земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района | % |  | 101 | 101 | 156 | 101 |  |  |  | 101 | 101 |  |
| 5 | Задачи: повышение эффективности управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района; рационализация и оптимизация состава и структуры имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района; повышение эффективности приватизации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Подпрограмма 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % |  | 101 | 101 | 132 | 101 | 182 |  |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 8 | Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % |  | 101 | 101 | 0 | 0 | 0 |  |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 9 | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года |  |  | 101 | 101 | 639 | 101 | 184 |  |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 10 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года |  |  | 101 | 101 | 420 | 101 | 125 |  |  | Не менее101 | Не менее101 |  |
| 11 | Доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  |  | 46 | 47 | 47 | 47 | 47 |  |  | 47 | 47 |  |
| 12 | Доля земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  |  | 32 | 34 | 34 | 34 | 34 |  |  | 34 | 34 |  |
| 13 | Задача: создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Подпрограмма 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соответствие объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на отдел полномочий | % |  | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  | Не менее 100 | Не менее 100 |  |
| 16 | Подпрограмма 3. Подготовка генеральных планов сельских поселений , разработка проектов планировки и межеванию земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Доля муниципальных образований на территории которых утверждены генеральные планы сельских поселений, разработаны проекты планировки и межевания земельных участков | % |  | 0 | 6,3 | 0 | 0 | 0 |  |  | 15 | 25 |  |

Начальника РОУМИ                  _______________   О.В. Коспирович

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы), тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2016 | 2017 |  |
| Муниципальная програм ма | Управление муниципальным имуществом повышение в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 7549,5 | 2728,4 | 1156,5 | 2547,4 | 1851,8 | 2728,4 |  | 1301,8 | 1291,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 7549,5 | 2728,4 | 1156,5 | 2547,4 | 1851,8 | 2728,4 |  | 1301,8 | 1291,4 |  |
| Подпрог рамма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5562,9 | 1000,0 | 167,5 | 1000,0 | 330,3 | 1000,0 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 5562,9 | 1000,0 | 167,5 | 1000,0 | 330,3 | 1000,0 |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 1986,6 | 1659,2 | 988,9 | 1547,4 | 1521,5 | 1659,2 |  | 1301,8 | 1291,4 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 1986,6 | 1659,2 | 988,9 | 1547,4 | 1521,5 | 1659,2 |  | 1301,8 | 1291,4 |  |
| Подпрограмма 3 | Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | всего расходные обязательства |  |  |  |  |  | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 69,2 |  | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  |  | 69,2 | 0 | 0 | 0 | 69,2 |  | 0 | 0 |  |

И.о. начальника РОУМИ        ______________  М.П. Брехунова

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений, тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт | план |  |  | факт | план |  |  | факт | 2016 |  | 2017 |  |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом в Абанском районе» | Всего | 7549,5 | 2728,4 | 1156,5 |  |  |  |  |  | 2728,4 |  |  | 1301,9 | 1291,4 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 7549,5 | 2728,4 | 1156,5 |  |  |  |  | 2728,4 |  |  |  | 1301,8 |  | 1291,4 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Всего | 5562,9 | 1000,0 | 167,5 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 5562,9 | 1000,0 | 167,5 |  |  |  |  | 1000,0 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 1986,6 | 1659,2 | 988,9 |  |  |  |  | 1659,2 |  |  |  | 1301,8 |  | 1291,4 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1986,6 | 1659,2 | 988,9 |  |  |  |  | 1659,2 |  |  |  | 1301,8 |  | 1291,4 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки межевания земельных участков для жилищного строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет | Всего: |  | 69,2 | 0 |  |  |  |  | 69,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет |  | 69,2 | 0 |  |  |  |  | 69,2 |  |  |  | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника РОУМИ                 ________________        __М.П. Брехунова