Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными имуществом Абанском  районе» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными имуществом Абанского района» на 2014-2017 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1444-п  от 28.10.2013 г. В 2015 году в программу внесены изменения Постановлениями от 09.02.2015 г. № 121-п.

Ответственным исполнителем программы является Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края  (далее – РОУМИ).

Сроки реализации муниципальной программы 2015-2017 годы.

Муниципальная программа включает в себя три подпрограммы:

- Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

- Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия;

- 3. Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного  строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2015 году составило 3292,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 3254,4 тыс. рублей, что составляет 99,0 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Развитие эффективной системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Доходы, получаемых в виде арендной платы, находящихся   в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 151,7 % или в сумме  11575,6 тыс. рублей, в том числе аренда земли 2940,6  тыс. рублей или  255,7%  , аренда муниципального имущества 8635,0 тыс. рублей или  133,3%

Доходы от перечисления части прибыли,  остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных       унитарных    предприятий Абанского района к уровню предшествующего года выполнены  на 40,0%; или в сумме 204 тыс. рублей.

Доходы от реализации  имущества,  находящегося  в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года выполнены  на 184,3% или в сумме 564 тыс. рублей;

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 163 % или в сумме 1323,3 тыс. рублей.

Процент к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество  объектов  имущества,  находящихся   в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района, 47 %;

Процент к общему количеству земельных  участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных  участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество  объектов  имущества,  находящихся   в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района,  34%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрены в сумме 1000,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 1000,0  тыс.рублей,

Фактическое исполнение составило 99,7% от запланированных средств или 997,3 тыс.рублей.

Подпрограмма «Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Для достижения цели подпрограммы  решена задача –по повышению качества планирования и управления финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала. Приобретен программный комплекс по управлению имуществом и земельными ресурсами.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрены в сумме 2292,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2292,0  тыс. рублей,

Фактическое исполнение составило 98,5% от запланированных средств или 2257,1 тыс. рублей.

- Подпрограмма «Подготовка генеральных планов сельских                             поселений, разработка проектов планировки и межевания земельных   участков для жилищного  строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет»

- Данная подпрограмма не была реализована, так как мероприятия по подпрограмме являются полномочиями поселений.

Начальник РОУМИ                                                                 О.В. Коспирович