- О Т Ч Е Т

- Районного отдела по управлению муниципальным

- имуществом администрации Абанского района

- по муниципальной программе

- «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

- за 2021 год

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

| N п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году) |  |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  | 2022 год | 2023 год |  |
|  |  |  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Абанском районе при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков. | % | 1,0 | 10407 | 11223 |  | 10967 | 5531 | 10563 | 11890 | 10807 | 10807 |  |
| 2. | Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района. | % | 1,0 | 88 | 88 |  | 90 | 90 | 90 | 90 | 95 | 100 |  |
| 3 | Задача1:Управление муниципальным имуществом и земельными участками, необходимыми для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждение муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте. Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 0,3 | 101 | 105 |  | 101 | 103 | 101 | 101 | 101 | 101 |  |
| 5 | Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % | 0,01 | 101 | 99 |  | 0 | 0 | 101 | 0 | 0 | 0 | Запущены мероприятия по ликвидации предприятия |
| 6 | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года |  | 0,4 | 101 | 115 |  | 100 | 90 | 101 | 100 | 101 | 101 |  |
| 7 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района к уровню предшествующего года |  | 0,09 | 101 | 61 |  | 101 | 91 | 101 | 97 | 101 | 101 | Обусловлено снижением количества поступивших заявлений от граждан на выкуп земельных участков |
|  | Удельный вес к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  | 0,01 | 88 | 90 |  | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 8 | Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  | 0,1 | 88 | 88 |  | 101 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соответствие объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на РОУМИ полномочий | % | 1,0 | 100 | 97 | 100 |  | 100 | 100 | 96 | 100 | 100 | Экономия по результатам торгов по охране муниципального имущества |

Начальник РОУМИ                  _______________   О.В. Коспирович

|  | - Приложение № 10 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

( тыс. рублей)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | год, предшествующий отчетному году реализации программы |  |  | отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт |  | план | факт | план | факт | 2022 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Муниципальная програм ма | Управление муниципальным имуществом повышение в Абанском районе» | всего расходные обязательства | 901 |  |  |  | 5676,7 | 5563,3 |  | 5744,7 | 2999,5 | 5744,8 | 5583,7 | 6428,7 | 4068,7 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 5676,7 |  | 5563,3 | 5744,7 | 2999,5 | 5744,8 | 5583,7 | 6428,7 | 4068,7 |  |
| Подпрог рамма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего расходные обязательства | 901 | 0113 | 2210002000 | 244 | 1158,4 |  | 1158,4 | 1100,0 | 823,6 | 1275,0 | 1274,7 | 1200,0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0113 | 2210002000 | 244 | 1158,4 |  | 1158,4 | 1100,0 | 823,6 | 1275,0 | 1274,7 | 1200,0 | 0 |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства | 901 | 0104 | 2220002460 |  | 4518,3 |  | 4404,9 | 4644,7 | 2175,9 | 4469,8 | 4309,0 | 5228,7 | 4068,7 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 | 0104 | 2220002460 |  | 4518,3 |  | 4404,9 | 4644,7 | 2175,9 | 4469,8 | 4309,0 | 5228,7 | 4068,7 |  |

- Приложение № 11

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений

(тыс. рублей)

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Год, предшествующий отчетному году |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2023 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом в Абанском районе» | Всего | 5676,7 | 5563,3 | 5744,7 | 2999,5 | 5744,8 | 5583,7 | 6428,7 | 4068,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 361,4 | 361,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 5315,3 | 5201,9 | 5744,7 | 2999,5 | 5744,8 | 5583,7 | 6428,7 | 4068,7 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Всего | 1158,4 | 1158,4 | 1100,0 | 823,6 | 1275,0 | 1274,7 | 1200,0 | 0 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 1158,4 | 1158,4 | 1100,0 | 823,6 | 1275,0 | 1274,7 | 1200,0 | 0 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 4518,3 | 4404,9 | 4644,7 | 2175,9 | 4469,8 | 4309,0 | 5228,7 | 4068,7 |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 361,4 | 361,4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 4156,9 | 4043,5 | 4644,7 | 2175,9 | 4469,8 | 4309,0 | 5228,7 | 4068,7 |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник РОУМИ                 ________________        О.В. Коспирович