- О Т Ч Е Т

- РОУМИ

- По Муниципальной программе

- «Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

- За 2019 год

- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы

«Управление муниципальным имуществом в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (предшествующий год) | Текущий год |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 2020 год | 2021 год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| Цель: Эффективное управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами в Абанском районе при сосредоточении функций распоряжения этими объектами с целью увеличения неналоговых доходов местного бюджета. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков. | % | 1,0 | 12214 | 12418 | 5256 |  |  | 12398 | 12261 | 9898 | 9898 |  |
| 2. | Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района. | % | 1,0 | 80 | 88 | 85 |  |  | 88 | 88 | 90 | 90 |  |
| 3 | Подпрограмма 1 «Повышение эффективности управления муниципальным имуществом» Цель подпрограммы: Управление муниципальным имуществом и земельными участками, необходимым для выполнения функций органами местного самоуправления и отчуждения муниципального имущества, востребованного в коммерческом обороте |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Увеличение доходов, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года | % | 0,3 | 105 | 106 | 103 |  |  | 104 | 107 | 101 | 101 |  |
| 5 | Увеличение доходов от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года | % | 0,01 | 86 | 100 | 0 |  |  | 0 | 0 | 101 | 101 |  |
| 6 | Увеличение доходов от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года |  | 0,4 | 632 | 150 | 9 |  |  | 0 | 0 | 101 | 101 |  |
| 7 | Увеличение доходов от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района к уровню предшествующего года |  | 0,09 | 25 | 38 | 91 |  |  | 82 | 90 | 101 | 101 |  |
| 8 | Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района |  | 0,1 | 85 | 88 | 88 |  |  | 88 | 88 | 88 | 90 |  |
| 9 | Подпрограмма 2. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» Цель: Создание условий для эффективного управления муниципальным имуществом и земельными участками |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Соответствие объема расходов РОУМИ объему бюджетных ассигнований, необходимых для выполнения возложенных на РОУМИ полномочий | % | 1,0 | 94,4 | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |

Начальник РОУМИ                  _______________   О.В. Коспирович

|  | - Приложение № 8 к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формировании и реализации |
| --- | --- |

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы), тыс. руб.

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2018 (отчетный год) | 2019 (текущий год) |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 2020 | 2021 |  |
| Муниципальная програм ма | Управление муниципальным имуществом повышение в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3271,8 | 4470,1 | 2499,6 |  |  | 4915,7 | 4722,9 | 2718,6 | 2718,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 3271,8 | 4470,1 | 2499,6 |  |  | 4915,7 | 4722,9 | 2718,6 | 2718,6 |  |
| Подпрог рамма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 346,6 | 1000,0 | 693,8 |  |  | 1054,0 | 1048,5 | 0 | 0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 346,6 | 1000,0 | 693,8 |  |  | 1054,0 | 1048,5 | 0 | 0 |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2925,2 | 3470,1 | 1805,8 |  |  | 3861,7 | 3674,4 | 2718,6 | 2718,6 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: | 901 |  |  |  | 2925,2 | 3470,1 | 1805,8 |  |  | 3861,7 | 3674,4 | 2718,6 | 2718,6 |  |

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значений, тыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2018 г. (отчетный год) | 2019 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  |  | значение на конец года |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | факт | план | факт | план |  | факт | план |  | факт | 2020 |  | 2021 |  |  |
| Муниципальная программа | Управление муниципальным имуществом в Абанском районе» | Всего | 3271,8 | 4470,1 | 2499,6 |  |  |  |  | 4915,7 | 4722,9 | 2718,6 | 2718,6 |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 3219,1 | 4470,1 | 2499,6 |  |  |  | 4915,7 |  | 4722,9 | 2718,6 |  | 2718,6 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | Повышение эффективности управления муниципальным имуществом | Всего | 346,6 | 1000,0 | 693,8 |  |  |  | 1054,0 |  | 1048,5 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 346,6 | 1000,0 | 693,8 |  |  |  | 1054,0 |  | 1048,5 | 0 |  | 0 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 2 | Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия | Всего | 2925,2 | 3470,1 | 1805,8 |  |  |  | 3861,7 |  | 3674,4 | 2718,6 |  | 2718,6 |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 52,7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Районный бюджет | 28725 | 3470,1 | 1805,8 |  |  |  | 3861,7 |  | 3674,4 | 2718,6 |  | 2718,6 |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Начальник РОУМИ                 ________________        О.В. Коспирович