Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными имуществом Абанском районе» на 2015-2017 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными имуществом Абанского района» на 2014-2017 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1444-п  от 28.10.2013 г. В 2015 году в программу внесены изменения Постановлениями от 05.11.2015 г. № 610-п, 09.02.2016 № 36-п, 25.08.2016 № 279.

Ответственным исполнителем программы является Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края (далее – РОУМИ).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2016 годы.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

- 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия;

- 3. Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки и межевания земельных участков для жилищного  строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет;

4. Профилактика терроризма и экстремизма на территории  Абанского района.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2016 году составило 2494,0 тыс. рублей, фактическое исполнение – 2492,7 тыс. рублей, что составляет 99,9 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Развитие эффективной системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Доходы от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности и от продажи материальных и не материальных активов выполнены всего в 2016 году на 104%, что составило 13277 тыс. рублей, к уровню 2015 года процент выполнения составил 97.

Доходы, получаемых в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 94 % или в сумме 10911,0 тыс. рублей, в том числе аренда земли 1973,0 тыс. рублей или 67%, аренда муниципального имущества 8938,0 тыс. рублей или 94%.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предприятий Абанского района к уровню предшествующего года выполнены  на 209%; или в сумме 427 тыс. рублей.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов по указанному имуществу к уровню предшествующего года выполнены  на 178,5% или в сумме 1007 тыс. рублей;

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения к уровню предшествующего года выполнены на 70 % или в сумме 932 тыс. рублей.

Процент к общему количеству объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве объектов недвижимого имущества, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество  объектов  имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района, 50%;

Процент к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества,  находящихся  в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района, 40%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 760,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 760,4 тыс.рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств или 760,4 тыс.рублей.

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации

муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Для достижения цели подпрограммы  решена задача по повышению качества планирования и управления финансами, развитие программно-целевых принципов формирования бюджета, а также содействие совершенствованию кадрового потенциала. Приобретен программный комплекс по управлению имуществом и земельными ресурсами «1 С- имущество».

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 1651,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 1650,9  тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 99,9% от запланированных средств или 1649,6 тыс. рублей.

- Подпрограмма

- «Подготовка генеральных планов сельских поселений, разработка проектов планировки и межевания земельных   участков для жилищного  строительства, формирование и постановка земельных участков на кадастровый учет»

- Данная подпрограмма не была реализована, так как мероприятия по подпрограмме являются полномочиями поселений.

Подпрограмма

«Профилактика терроризма и экстремизма

на территории Абанского района»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективной работы по принятию и реализации мер, направленных на профилактику терроризма и экстремизма, в том числе на устранение  причин и условий, способствующих осуществлению террористических и экстремистских проявлений.

- недопущение случаев проявления экстремизма и негативного отношения к лицам других национальностей.

Целевые подпрограммы индикаторы достигнуты в полном объеме:

- недопущение совершения на территории района террористических актов;

- недопущения совершенных актов экстремистской направленности против соблюдения прав человека на территории Абанского района;

Расходы на реализацию подпрограммы в 2016 году предусмотрены в сумме 82,7 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 82,7 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств или 82,7 тыс. рублей.

Начальник РОУМИ                                                                          О.В. Коспирович