Пояснительная записка

по реализации муниципальной программы Абанского района «Управление муниципальными имуществом  в Абанском районе» на 2014-2020 годы

Муниципальная программа «Управление муниципальными имуществом в Абанском районе» на 2014-2020 годы утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1444-п  от 28.10.2013 г. В муниципальную программу были внесены  изменения постановлениями администрации Абанского района от 05.11.2015 г. № 610-п, от 09.02.2016 № 36-п, от 25.08.2016 № 279, от 09.11.2016 № 355-п, от 13.11.2017 № 557-п, от 05.05.2018 № 181-п, от 12.11.2018 № 492-п, от 15.11.2018 № 509-п, от 08.11.2019 № 410-п.

Ответственным исполнителем программы является Районный отдел по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района Красноярского края (далее – РОУМИ).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2022 годы.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- 1. Повышение эффективности управления муниципальным имуществом;

- 2. Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2020 году составило 5676,7 тыс. рублей, фактическое исполнение 5563,3 тыс. рублей, что составляет 98 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма

«Повышение эффективности управления муниципальным имуществом»

Цель подпрограммы: Развитие эффективной системы управления имуществом, находящимся в муниципальной собственности Абанского района.

Целевые индикаторы подпрограммы достигнуты в полном объеме.

Доходы от использования, продажи муниципального имущества и использования находящихся в муниципальной и государственной собственности земельных участков исполнены в 2020 году всего на 107,8%, что составило в сумме 11223 тыс. рублей (к уровню предыдущего периода на  91,5%), в том числе:

Доходы, полученные в виде арендной платы, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения исполнены на 103 %, в сумме 11044 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 74,3%) , из них  аренда земли на 103% в сумме  2219 тыс. рублей, аренда муниципального имущества на 110%  в сумме 7570 тыс. рублей.

Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципального унитарного предприятия «Тайшет» в 2020 году поступили  исполнены на 99 % в сумме 161 тыс. рублей, в 2019 году в бюджет района доходы не поступали.

Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности Абанского района, в части реализации основных средств  и материальных запасов исполнены на 114 %, в сумме 57 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 109,6%).

Доходы от продажи земельных участков, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и государственной собственности до разграничения исполнены на 61 %, в сумме 122 тыс. рублей (к уровню предшествующего периода на 46%).

Удельный вес к общему количеству земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Абанского района, в общем количестве земельных участков, подлежащих государственной регистрации в собственность Абанского района количество объектов имущества, находящихся в муниципальной собственности Абанского района и включенных в казну Абанского района - 88%.

Удельный вес количества объектов, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности, к общему количеству учитываемых объектов в информационных системах районного отдела по управлению муниципальным имуществом администрации Абанского района- 90%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрены в сумме 1158,4 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 1158,4 тыс.рублей.

Фактическое исполнение составило 100% от запланированных средств, в сумме 1158,4 тыс. рублей.

Подпрограмма

«Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия»

Цель подпрограммы: Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных функций и полномочий.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрены в сумме 4518,3 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 4156,9  тыс. рублей;

- за счет средств краевого бюджета – 361,4 тыс. рублей.

Фактическое исполнение составило 97,5% от запланированных средств, в сумме 4404,9 тыс. рублей. На процент исполнения по расходам повлияла экономия по услугам связи (переход на более низкий тариф) и охрана муниципального имущества (сокращение тарифа по охране объекта на торгах).

Начальник РОУМИ                                                                                                 О.В. Коспирович