Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Молодежь Абанского района в XXI веке»

Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке»  утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1436-п  от 28.10.2013 г. В 2020 году в программу внесены изменения Постановлением от 10.06.2020 № 205-п; в программу внесены изменения Постановлением от 12.11.2020 №435 - п.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры).

Цель муниципальной программы:

Совершенствование условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района

Целевые показатели:

количество проектов, реализуемых молодежью района составляет 40 единиц в 2020 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе 3,0 % в 2020 году;

количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 1800 человек в 2020 году;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципального казенного учреждения «Молодежный многопрофильный центр» (далее – «МКУ ММЦ»), прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности 4 % в 2020 году;

увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности 3.7 % в 2020 году;

увеличение уровня социальной активности населения Абанского района в 2020 году – 3%.

Муниципальная программа включает в себя одну подпрограммы:

«Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику» реализуемая в рамках цели «Создать условия для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района».

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2020 году составило 4642,0 рублей, фактическое исполнение – 4554,9 рублей, что составляет 98,1 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику»

Основным приоритетом в сфере молодежной политики является развитие на территории края системы поддержки молодежных инициатив.

Приоритетным направлениям реализации региональной молодежной политики соответствуют 6 флагманских программ, которые были созданы 
и реализуются с целью совершенствования технологии работы 
с гражданскими инициативами молодежи на территории края:

флагманская программа «Ассоциация военно-патриотических клубов», направленная на патриотическое и гражданское воспитание молодежи;

флагманская программа «Моя территория», направленная на вовлечение молодых людей в благоустройство территории муниципального образования;

флагманская программа «Арт-парад», направленная на поддержку молодежного творчества и молодежных субкультур;

флагманская программа «Добровольчество», направленная 
на вовлечение молодых людей в добровольческую деятельность;

флагманская программа «Российский союз сельской молодежи», направленная на поддержку социальных, творческих, образовательных 
и предпринимательских инициатив сельской молодежи;

флагманская программа «Объединение спортивной молодежи», направленная на развитие любительских видов спорта в студенческой среде.

В рамках организации мероприятий по трудовому воспитанию несовершеннолетних было трудоустроено 97 подростков, реализовано 11 проектов, направленных на благоустройство и экологическое воспитание. Проекты реализовывались на четырех территориях Абанского района: п. Абан, с. Никольск, с. Новоуспенка, с. Хандальск.

В течение 2020 года на базе ММЦ проведено 38 мероприятий, 47 акций, 23 мероприятия в формате он-лайн, 26 мероприятий на площадках Абанского района, направленных на формирование системы развития талантливой и инициативной молодежи, развитие творческого, профессионального, интеллектуального потенциалов подростков и молодежи, добровольческую деятельность и формирование здорового образа жизни.

В рамках деятельности ММЦ осуществлялась поддержка 9 информационных ресурсов в сети интернет (1 сайта, 7 групп в ВК и 1 аккаунт в Instagram).

Кроме того, в 2020 году  на средства краевой субсидии и средств к ее софинансированию были приобретены 2 автомата к лазерному тиру, аэрохоккей, теннисный стол, 3 системных блока.

В связи с веденными ограничениями в рамках пандемии смена «Лидер» на базе палаточного лагеря не состоялась.

В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Распоряжением Абанского района мероприятия были реализованы не в полном объеме. При реализации данной подпрограммы достигнуты следующие результаты.

количество проектов, реализуемых молодежью района 25 единиц к 2020 году;

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе 3,0 % в  2020 году;

количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 1800 человек в 2020 году;

увеличение количества специалистов  молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики 2 человек к 2020 году.

удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,7% в 2020 году.

В течение отчетного года, проведено 87 патриотических акций, посвященных памятным датам, и мероприятий патриотической направленности, в проведение которых вовлечено более 1000 человек.

В летний период 2020 года на базе центра допризывной подготовки 
и военно-патриотического воспитания «Юнармия» смены не состоялись в связи со сложной эпидобстановкой.

Из 5 показателей, отраженных в муниципальной  программе, 4 показателя достигли свои плановые значения.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2020 году предусмотрены в сумме 4642,0 тыс. рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета –  3597,8тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1044,2 тыс. рублей.

Фактическое исполнение 4554,9 тыс. рублей, что составило 98,1 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 3510,7тыс. рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 1044,2 тыс. рублей.

Результаты оценки эффективности реализации программы:

| - Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке» |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрация Абанского района |  |  |  |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 1 | Высокая | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 0,9 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 0,9 | Высокая |  |
|  | 0,9 | - |  |

Заместитель главы администрации

Абанского района-

начальник отдела культуры, по делам

молодежи и спорта                                                                   Л.А. Харисова

Исп. Полоненко С.В.

22-5-50