Приложение № 9

к Порядку принятия решений о разработке муниципальных программ Абанского района, их формирования и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы Абанского района

«Молодежь Абанского района в XXI веке»

| № п/п | Цель, целевые показатели, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Год, предшествующий отчетному году 2019 |  | Отчетный год реализации муниципальной программы Абанского района |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (причины невыполнения показателей по муниципальной программе Абанского района, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | январь – июнь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | 2021 | 2022 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
|  | Цель: Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество проектов, реализуемых молодежью района | ед. | 0,25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 40 | В связи со сложной эпидемиологической ситуацией, в соответствии с Распоряжением Абанского района мероприятия были реализованы не в полном объеме. |
| 2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе | % | 0,25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 3 | Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел | 0,25 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 4 | Количество специалистов молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | чел. | 0,25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
|  | Задача 1. Создать условия успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подпрограмма 1. «Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Абанского района | шт. | 0,25 | 40 | 40 | 40 | 20 | 40 | 25 | 40 | 40 |  |
| 1.2 | Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе | % | 0,25 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 | 3,0 |  |
| 1.3 | Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел | 0,25 | 1800 | 1800 | 1800 | 1200 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |  |
| 1.4 | Количество специалистов молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, участников образовательных мероприятий, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики | чел. | 0,25 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.5 | Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 2,0 | 3,9 | 3,9 | 3,9 | 3,9 |  |

Заместитель Главы Абанского района – начальник

отдела культуры, по делам молодежи и спорта                                                                                                                             Л.А. Харисова

Исполнитель Полоненко С.В.