Пояснительная записка по реализации

муниципальной программы Абанского района «Молодежь Абанского района в XXI веке»

Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке»  утверждена Постановлением администрации Абанского района Красноярского края № 1436-п  от 28.10.2013 г. В 2014 году в программу внесены изменения Постановлениями от 21.05.2014г. № 667-п, от 10.11.2014 г. № 1562-п, от 11.11.2014 г. № 1580-п. В 2015 году в программу внесены изменения Постановлением от 05.11.2015 г. № 608-п.

Ответственным исполнителем программы является отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрации Абанского района (далее – отдел культуры). Соисполнители программы администрация Абанского района Красноярского края (далее – Администрация района), Финансовое управление администрации Абанского района (далее – Финансовое управление).

Сроки реализации муниципальной программы 2014-2018 годы.

В 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы программы:

- количество благополучателей-граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов 1500 человек;

- количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Абанского района -30 ед.;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан,  проживающих в Абанском районе составляет 2,5 %.

Муниципальная программа включает в себя четыре подпрограммы:

- Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику;

- Патриотическое воспитание молодежи Абанского района;

- Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Абанском районе

- Обеспечение жильем молодых семей в Абанском раоне.

Финансирование программных мероприятий

Планируемое финансирование программных мероприятий (с учетом изменений) в 2015 году составило 4060528,85  рублей, фактическое исполнение – 4001658,85 рублей, что составляет 98,55 % от предусмотренной суммы.

Подпрограмма «Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику»

Цель подпрограммы: Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи  Абанского района.

Целевые индикаторы  подпрограммы достигнуты в полном объеме:

- количество проектов, реализуемых молодежью района с 28 единиц в 2014 году до 30 единиц в 2015 году;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе, с 2,3% 2014 году до 2,5% в 2015 году;

- количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов с 1400 человек в 2014 году до 1500 человек в 2015 году.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрены в сумме 2993728,85  рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета –  2608328,85 рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 385400,00ублей.

Фактическое исполнение 2993658,85 рублей, что составило 99,9 % от запланированных средств, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 2608328,85 рублей,

- за счет средств краевого бюджета – 385330,00 рублей.

Подпрограмма «Патриотическое воспитание молодежи Абанского района»

Цель подпрограммы: создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Абанского района.

В 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность в их общей численности с 17,5 %  (1050 чел.) 2014 году до 19 % (1150 чел.) в 2018 году;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющимися членами или участниками патриотических обьединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания МБУ ММЦ, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 2  % (100 чел.) в 2014 году до 2,5 % ( 120 чел.) в 2015 году;

- удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,5 % (300 чел.) в 2014году до 3,8 % (330 чел.) в 2018 году.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году не предусмотрены.

подпрограмма «Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Абанском районе»

Цель подпрограммы: Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций (наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций).

В 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

-увеличение количество человек , принявших участие в мероприятиях гражданского образования (60 чел.);

- увеличение уровня социальной активности населения Абанского района (6,6 %);

- увеличение  количества информационных изданий по вопросам развития гражданского общества, в том числе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций 100 ед.).

-увеличение количества человек, использовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией (240 чел.).

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году не предусмотрены.

Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе»

Цель подпрограммы: Муниципальная поддержка в решении жилищной проблемы молодых семей, признанных в установленном порядке, нуждающихся в улучшении жилищных условий.

В 2015 году достигнуты следующие целевые индикаторы подпрограммы:

- количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий (до 10%);

- доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или строительства жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, -претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года – 100%.

Расходы на реализацию подпрограммы в 2015 году предусмотрены в сумме 1066800.00 рублей, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 235200,00 рублей;

- за счет краевого бюджета -604800,00 рублей;

- за счет федерального бюджета – 226800,00 рублей.

По факту на реализацию подпрограммы в 2015 году израсходована сумма 1008000.00 рублей, для улучшения жилищных условий одной семье в количестве 4 человек, в том числе:

- за счет средств районного бюджета – 176400,00 рублей;

- за счет краевого бюджета – 604800,00 рублей;

- за счет федерального бюджета – 226800,00 рублей.

Результаты реализации муниципальной программы следующие:

- увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, - участников команд, реализующих социально-экономические проекты к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе с 1,5 % в 2015 году;

-    повышение экономического эффекта от реализации молодежных проектов (сумма сэкономленных средств  местного бюджета благодаря безвозмездным услугам, оказываемым населению в рамках социально-экономических проектов, реализуемых молодежью) с 238,9 тыс. рублей в 2015 году;

- увеличение количества специалистов  молодежного многопрофильного центра, общественных лидеров молодежной политики района, направленных на повышение профессиональных компетенций в сфере молодежной политики с 2 человек в 2015 году ;

-     удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности с 18,3 % (1100 чел.) в 2015 году;

-    удельный вес молодых граждан,  проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений Абанского района, участниками клубов патриотического воспитания муниципальных учреждений Абанского района, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных Силах Российской Федерации, в их общей численности с 2,5 % (220 чел.) в 2015 году нарастающим итогом с учетом прошедших подготовку в предыдущих периодах;

-    удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в  добровольческую деятельность, в их общей численности с 3,6 % (220 чел.) в 2015 году нарастающим итогом с учетом вовлеченных в предыдущих периодах;

-     увеличение количества человек, принявших участие в мероприятиях гражданского образования, в 2015 году – до 60 человек;

-    количество информационных изданий по вопросам развития гражданского общества, в том числе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций, в 2015 году – до 100 экземпляров;

-    количество человек, воспользовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией, в 2015 году – до 240 человек;

-     обеспечение жильем 12 молодых семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в том числе по годам: 2015- 2 молодых семьи.

Результаты оценки эффективности реализации программы:

| - Муниципальная программа «Молодежь Абанского района в XXI веке» на 2014-2016 годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы: Отдел культуры, по делам молодежи и спорта администрация Абанского района |  |  |  |
| Полнота и эффективность использования бюджетных ассигнований на реализацию программы () | 0,99 | Высокая | Высокая |
| Степень достижения целевых индикаторов Программы () | 1 | Высокая |  |
| Степень достижения показателей результативности Программы () | 1 | Высокая |  |
|  | 1 | - |  |

Заместитель главы администрации

Абанского района-

начальник отдела культуры, по делам

молодежи и спорта                                                                   Л.А. Харисова

Исп. Путинцев А.Т.