Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы Абанского района

«Молодежь Абанского района в XXI веке»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | | Отчетный период (два предшествующих года) | | | | Текущий год | | | | | | | | Плановый период | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2014 | | 2015 | | январь - март | | январь - июнь | | январь - сентябрь | | значение на конец года | | 2017 год | 2018 год | |
| факт | | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |
|  | Цель | Создание условий для развития потенциала молодежи и его реализации в интересах развития Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Целевой показатель 1: Количество проектов, реализуемых молодежью района | ед | | 0,25 | | 28 | 30 | 30 |  |  | 35 | 28 |  |  | 35 |  | 40 | 40 | |  |
|  | Целевой показатель 2: Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молоде5жные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе | % | | 0,25 | | 2,3 | 2,3 | 2,5 |  |  | 2,9 | 2,5 |  |  | 2,9 |  | 3 | 3 | |  |
|  | Целевой показатель 3: Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел | | 0,5 | | 1400 | 1500 | 1500 |  |  | 1750 | 1500 |  |  | 1750 |  | 1800 | 1800 | |  |
|  | Задача 1 | Создание условий успешной социализации и эффективной самореализации молодежи Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | подпрограмма 1 | Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 1: Количество социально-экономических проектов, реализуемых молодежью Абанского района | ед | | 0,25 | | 28 | 30 | 30 |  |  | 35 | 30 |  |  | 35 |  | 40 | 40 | |  |
|  | Показатель 2: Удельный вес молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в социально-экономические молодежные проекты, к общему количеству молодых граждан, проживающих в Абанском районе | % | | 0,25 | | 2,3 | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,9 | 2,3 |  |  | 2,9 |  | 3 | 3 | |  |
|  | Показатель 3: Количество благополучателей – граждан, проживающих в Абанском районе, получающих безвозмездные услуги от участников молодежных социально-экономических проектов | чел | | 0,5 | | 1400 | 1500 | 1500 |  |  | 1750 | 1400 |  |  | 1750 |  | 1800 | 1800 | |  |
|  | Задача 2 | Укрепление материально-технического основания муниципального бюджетного учреждения «Молодежный многопрофильный центр», участвующего в патриотическом воспитании молодежи Абанского района, осуществлении добровольческой деятельности;  Вовлечение молодежи Абанского района в социальную практику, совершенствующую основные направления патриотического воспитания и повышение уровня социальной активности молодежи Абанского района. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | подпрограмма.2 | Патриотическое воспитание молодежи Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Цель | Создание условий для дальнейшего развития и совершенствования системы патриотического воспитания молодежи Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 1: Увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в изучение истории Отечества, краеведческую деятельность, в их общей численности | % | | 0,2 | 17,5 | | 18,3 | 18,3 |  |  | 19 | 17,8 |  |  | 19 |  | 19 | 19 | |  |
|  | Показатель 2: увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, являющихся членами или участниками патриотических объединений в Абанском районе, участниками клубов патриотического воспитания МБУ ММЦ, прошедших подготовку к военной службе в Вооруженных силах Российской Федерации, в их общей численности | % | | 0,2 | 2 | | 2,5 | 2,5 |  |  | 2,6 | 2,1 |  |  | 2,6 |  | 2,6 | 2,6 | |  |
|  | Показатель 3: увеличение удельного веса молодых граждан, проживающих в Абанском районе, вовлеченных в добровольческую деятельность, в их общей численности | % | | 0,2 | 3,5 | | 3,6 | 3,6 |  |  | 3,8 | 3,4 |  |  | 3,8 |  | 3,8 | 3,8 | |  |
|  | Укрепление материально-технического оснащения МБУ ММЦ, участвующих в патриотическом воспитании молодежи Абанского района, осуществление добровольческой деятельности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Показатель 1.1 : укрепление материально-технической базы МБУ ММЦ, участвующего в патриотическом воспитании молодежи , в развитие добровольчества Абанского района | ед | | 0,2 | 103 | | 105 | 105 |  |  | 105 | 105 |  |  | 105 |  | 105 | 105 | |  |
|  | Задача 3 | Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций (наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций) | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма 3 | Содействие развитию гражданского общества и поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций в Абанском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Создание условий для дальнейшего развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, развития социально ориентированных некоммерческих организаций (наиболее полного и эффективного использования возможностей социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 1: Увеличение уровня социальной активности населения Абанского района | % | | 0,25 | | 1,5 | 6,6 | 6,6 |  |  | 7,3 | 6,6 |  |  | 7,3 |  | 7,3 | 7,3 | |  |
|  | Задача 3.1 | Повышение гражданской компетентности и политической культуры у населения Абанского района | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 1.1: увеличение количество человек, принявших участие в мероприятиях гражданского образования | чел | | 0,25 | | 50 | 60 | 60 |  |  | 70 | 60 |  |  | 70 |  | 80 | 80 | |  |
|  | Задача 3.2 | Содействие формированию информационного пространства, способствующего развитию гражданских инициатив, в том числе и информационная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 2.1: увеличение количества информационных изданий по вопросам развития гражданского общества, в том числе деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций | ед | | 0,25 | | 80 | 100 | 100 |  |  | 120 | 100 |  |  | 120 |  | 120 | 120 | |  |
|  | Задача 3.3: | Консультационная поддержка, а также поддержка в области подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников и добровольцев социально ориентированных некоммерческих организаций | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 3.1: увеличение количества человек, использовавшихся правовой и другой значимой для формирования гражданского общества информацией | чел | | 0,25 | | 200 | 240 | 240 |  |  | 250 | 210 |  |  | 250 |  | 250 | 250 | |  |
|  | Задача 4 | Предоставление молодым семьям – участникам подпрограммы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома. | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Подпрограмма.4 | Обеспечение жильем молодых семей в Абанском районе | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | Показатель 1: количество молодых семей, улучшивших жилищные условия за счет полученных социальных выплат, к общему количеству молодых семей, состоящих на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий | % | | 0,5 | 10,38 | | 10,41 | 10,41 |  |  | 10,27 | 10,2 |  |  | 10,27 |  | 10,0 | | 10,0 |  |
|  | Показатель 2: доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на приобретение или свидетельство жилья и реализовавших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве молодых семей, получивших свидетельство о выделении социальной выплаты на приобретение или строительство жилья, - претендентов на получение социальной выплаты в текущем году на конец планируемого года. | % | | 0,5 | 100 | | 100 | 100 |  |  | 100 | 100 |  |  | 100 |  | 100 | | 100 |  |

Заместитель главы администрации Абанского района – начальник

Отдела культуры по делам молодежи и спорта Л.А. Харисова

Исполнитель Савкова Н.С.