- Приложение № 7

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

о целевых показателях и показателях результативности

муниципальной программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе»

| N п/п | Цель, задачи, показатели результативности | Ед. измерения | Весовой критерий | Отчетный период (два предшествующих года) |  |  | Текущий год |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2013 | 2014 |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  | 1-й год | 2-й год |  |
|  |  |  |  | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт |  |  |  |
| Цель: Обеспечение населения района качественными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений в отрасли и ограниченного роста оплаты жилищно-коммунальных услуг населением. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Уровень износа коммунальной инфраструктуры | % |  |  | 59,87 | 59,87 | 59,87 |  | 59,87 |  | 59,87 |  | 59,87 |  | 59,86 | 59,86 |  |
|  | Задача 1. Повышение надежности функционирования систем жизнеобеспечению населения, социальной сферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 1. «Модернизация, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры муниципальных образований Абанского района, организация тепло-, электроснабжения муниципальных учреждений» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Снижение интегрального показателя аварийности инженерных сетей (теплоснабжения, водоснабжения) | Ед, на 100 км. сетей |  |  | до 4 | 1 | до 1 |  | до 1 |  | до 1 |  | до 1 |  | до 2 | до 1 |  |
|  | Снижение потерь энергоресурсов в инженерных сетях. | % |  |  | до 27 | 16,5 | до 20,0 |  | до 20,0 |  | до 20,0 |  | до 20,0 |  | до 20,0 | до 10,0 |  |
|  | Задача 2. Создание равных условий по оплате услуг электроснабжения населения Абанского района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 2. «Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями на территории Абанского района для населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля убыточных организаций жилищно-коммунального хозяйства | % |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0 |  |
|  | Задача 3. Обеспечения населения Абанского района качественными и доступными жилищно-коммунальными услугами в условиях развития рыночных отношений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 3. «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Фактическая оплата населением за жилищно-коммунальные услуги от начисленных платежей | % |  |  | 95,0 | 98,45 | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 |  | 95,0 | 95,0 |  |
|  | Задача 4. Создание условий для эффективного, ответственного и прозрачного управления финансовыми ресурсами в рамках выполнения установленных полномочий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | подпрограмма 4. «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе | % |  |  | не менее 95,0 | 99,57 | 95,2 |  | 95,2 |  | 95,2 |  | 95,2 |  | 95,4 | 96,0 |  |

Первый заместитель

Главы администрации Абанского района                                                                                                              С.Д. Горнакова

- Приложение № 8

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию отдельных мероприятий

программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических

значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств

районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям

программы, а также по годам реализации программы)

| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименование ГРБС | Код бюджетной классификации |  |  | Расходы по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2014 (отчетный год) |  | 2015 (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | плановый период |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная програм ма | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 45 106 137,70 | 43 608 847,63 | 4 293 103,98 |  | 7 793 103,00 |  | 15 750 103,00 |  | 25 137 484,61 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 |  |  |  | 7 219 162,29 | 7 094 877,18 | 2 085,733,98 |  | 4 091 733,00 |  | 5 500,940,00 |  | 7 996 131,61 |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 |  |  |  | 37 886 975,41 | 36 513 970,45 | 2 207 370,00 |  | 3 701 370,00 |  | 8 745 394,00 |  | 13 246 373,00 |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 1 | «Модернизация, строитедльство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 32 984 360 59 | 31 698 631,36 | 2 690603,98 |  | 4 334 178,30 |  | 6 501 267,46 |  | 8 668 356,61 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 0410304 | 244 | 222 794,48 | 222 794,48 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0113 | 0411212 | 243 | 2 623 265,00 | 1461 820,88 | 612 570,00 |  |  |  |  |  | 672 225,00 |  | 0,0 | 0,0 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0501 | 0111112 | 414 | 381 751,86 | 381 751,86 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0501 | 0417608 | 414 | 6 826 800,00 | 6 826 800,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0502 | 0410306 | 244 | 208 250,00 | 208 250,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0502 | 0411112 | 414 | 1 917 230,84 | 1 917 230,84 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0505 | 0410607 | 243 | 4 356 618,00 | 4 356 618,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0505 | 0410607 | 414 | 8 329 888,88 | 8 329 888,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0909 | 0411212 | 243 | 898 599,24 | 898 599,24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0502 | 0411363 | 540 | 275 000,00 | 275 000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0701 | 0410601 | 540 | 600 740,60 | 585 987,12 | 181750,67 |  | 342 600,00 |  | 513 900,00 |  | 685 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0702 | 0410601 | 540 | 3 681 885,35 | 3 623 801 87 | 1 070 659,10 |  | 2 095 176,17 |  | 3 142 764,25 |  | 4 190 352,33 |  |  |  |  |
|  |  | Финансовое управление администрации Абанского района | 902 | 0801 | 0410601 | 540 | 2 661 536,34 | 2 610 088,19 | 833 324,21 |  | 1 560 289,64 |  | 2 340 434,46 |  | 3 120 579,28 |  |  |  |  |
| Подпрог рамма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 5 583 100,00 | 5 581 810,00 | 1 090 000,00 |  | 2 967 100,00 |  | 4 450 650,00 |  | 5 934 200,00 |  | 5 934 200,00 | 5 934 200,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0502 | 0437577 | 810 | 5 583 100,00 | 5 581 810,00 | 1 090 000,00 |  | 2 967 100,00 |  | 4 450 650,00 |  | 5 934 200,00 |  | 5 934 200,00 | 5 934 200,00 |  |
| Подпрог рамма 4 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 |  |  | 2 147 193,50 |  | 2 220 799,25 |  | 4 294 400,00 |  | 4 294 400,00 | 4 294 400,00 |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0502 | 0447578 | 810 | 1 499 407,00 | 1 499 407,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 1003 | 0447578 | 244 | 40 000,00 | 26 811,52 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 1003 | 0447578 | 313 | 2 507 693,00 | 2 321 428,23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0502 | 0447570 | 810 |  |  |  |  | 749 703,50 |  | 1 124 555,25 |  | 1 499 407,00 |  | 1 499 400,00 | 1 499 400,00 |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 1003 | 0447570 | 313 |  |  |  |  | 1 397 490,00 |  | 2 096 244,0 |  | 2 794 993,00 |  | 2 795 000,00 | 2 795 000,00 |  |
| Подпрог рамма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 504800,00 |  | 1 276 774,00 |  | 1 759 860,25 |  | 2 345 548,00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Администрация Абанского района | 901 | 0104 | 0460246 | 121 | 1 931 832,11 | 1 928 740,88 | 437 000,00 |  | 900 944,00 |  | 1 363 416,00 |  | 1 817 889,00 |  | 1 431 100,00 | 1 419 600,00 |  |
|  |  |  | 901 | 0104 | 0460246 | 122 | 32 000,00 | 24 275,00 |  |  | 12 500,00 |  | 19 000,00 |  | 25 000,00 |  | 19 700,00 | 19 500,00 |  |
|  |  |  | 901 | 0104 | 0460246 | 852 | 61 020,00 | 61 018,64 | 32 000,00 |  | 32 000,00 |  | 49 000,00 |  | 65 000,00 |  | 51 200,00 | 50 800,00 |  |
|  |  |  | 901 | 0104 | 0460603 | 121 | 466 725,00 | 466 725,00 | 35 800,00 |  | 217 630,00 |  | 326 444,25 |  | 435 259,00 |  |  |  |  |
|  |  |  | 901 | 0104 | 0460246 | 244 |  |  |  |  | 1200,00 |  | 2 000,00 |  | 2 400,00 |  | 1 900,00 | 1 900,00 |  |

Первый заместитель

Главы администрации  Абанского района                                                                                                                             С.Д. Горнакова

- Приложение № 9

к Порядку

принятия решений

о разработке

муниципальных программ

Абанского района,

их формировании и реализации

Информация

об использовании бюджетных ассигнований районного бюджета

и иных средств на реализацию программы с указанием плановых

и фактических значенийтыс. рублей

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2014 г. (отчетный год) |  | 2015 г. (текущий год) |  |  |  |  |  |  |  | Плановый период |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | январь - март |  | январь - июнь |  | январь - сентябрь |  | значение на конец года |  |  |  |  |
|  |  |  | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |  |
| Муниципальная программа | «Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в Абанском районе | Всего | 45106137,70 | 43608 847,63 | 4 293 103,98 |  | 10 621 252,31 |  | 15 931 878,46 |  | 21 242 504,61 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 28 810 888,88 | 28 609 345,63 | 1 090 000,00 |  | 5 114 300,00 |  | 7 671 450,00 |  | 10 228 600,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 16 296 048,82 | 14 999 502,00 | 3 203 103,98 |  | 5 289 322,81 |  | 7 933 984,21 |  | 11 013 904,61 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 | «Модернизация, строитедльство, реконструкция, капитальный и текущий ремонт объектов коммунальной инфраструктуры объектов социальной сферы» | Всего | 32 984 360,59 | 31 698 631,36 | 2 690 603,98 |  | 4 334 178,31 |  | 6 501 267,46 |  | 8 668356,61 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 19 179 888,88 | 19 179 888,88 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 13 804 471,71 | 12 518 742,48 | 2 690 603,98 |  | 4 334 178,31 |  | 6 501 267,46 |  | 8 668356,61 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по компенсации выпадающих доходов энергоснабжающих организаций, связанных с применением государственных регулируемых цен (тарифов) на электрическую энергию, вырабатываемую дизельными электростанциями Абанского района для населения | Всего | 5 583 810,00 | 5 581 810,00 | 1 090 000,00 |  | 2 967 100,00 |  | 4 450 650,00 |  | 5 934 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 5 583 810,00 | 5 581 810,00 | 1 090 000,00 |  | 2 967 100,00 |  | 4 450 650,00 |  | 5 934 200,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 4 | «Выполнение отдельных государственных полномочий по реализации временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг в Абанском районе» | Всего | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 |  |  | 2147 200,00 |  | 3 330 800,00 |  | 4 294 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет | 4 047 100,00 | 3 847 646,75 |  |  | 2147 200,00 |  | 3 330 800,00 |  | 4 294 400,00 |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 6 | «Обеспечение условий реализации муниципальной программы и прочие мероприятия» | Всего | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 512 500,00 |  | 1 172 774,00 |  | 1 759 161,00 |  | 2345 548,00 |  |  |  |  |
|  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | бюджеты муниципальных образований | 2 491 577,11 | 2 480 759,52 | 512 500,00 |  | 1 172 774,00 |  | 1 759 161,00 |  | 2345 548,00 |  |  |  |  |
|  |  | юридические лица |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Первый заместитель Главы

администрации  Абанского района                                                                                                                                         С.Д. Горнакова